APSTIPRINĀTS:

Ar Vidzemes plānošanas reģiona

iepirkumu komisijas

2013.gada 2.janvāra sēdes

protokola Nr. VPR/2013/1/ 1 lēmumu

Komisijas priekšsēdētāja Nikolajs Stepanovs /Paraksts/

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma

81. panta kārtībā

Iepirkuma

„Ekspertu pakalpojumi projektā „Informācijas sabiedrības un IKT attīstība audiovizuālajā uzņēmējdarbībā ”

NOLIKUMS

Iepirkuma identifikācijas Nr. VPR/2013/1/MEDI@TIC

Cēsis, 2013

Vispārīgā informācija:

| Pasūtītāja nosaukums: | Vidzemes plānošanas reģions |
| --- | --- |
| Pasūtītāja reģistrācijas numurs: | 90002180246 |
| Pasūtītāja juridiskā adrese: | J. Poruka iela 8-108, Cēsis, LV- 4101 |
| Tālruņa Nr. | +371 64116006 |

Pasūtītāja kontaktpersona:

| Kontaktpersona: | Vidzemes plānošanas reģiona Projektu vadītāja Elīna Muižniece |
| --- | --- |
| Kontaktpersonas adrese: | Cēsu iela 19, Valmiera, LV- 4201 |
| Kontaktpersonas tālruņa numurs: | +371 20279914 |
| Kontaktpersonas e-pasta adrese: | elina.muizniece@vidzeme.lv |
| Darba laiks | 930-1700 |

- Iepirkuma priekšmets un iepirkuma līgums

  - Iepirkuma priekšmets: „Ekspertu pakalpojumi projektā „Informācijas sabiedrības un IKT attīstība audiovizuālajā uzņēmējdarbībā ”, kura detalizēts apraksts norādīts Nolikuma 2. pielikumā (Tehniskā specifikācija). Iepirkuma priekšmeta CPV kods: 73000000-2 (Pētniecības un izstrādes pakalpojumi un saistītie konsultāciju pakalpojumi).

  - Plānotā līgumcena līdz 14 000,00 LVL, neieskaitot PVN.

  - Iepirkuma līguma izpilde tiek finansēta no starpreģionu sadarbības programmas Interreg IVC programmas projekta „Informācijas sabiedrības un IKT attīstība audiovizuālajā uzņēmējdarbībā ”, Nr. 1031R4 ietvaros.

  - Iepirkuma līguma termiņš – saskaņā ar Nolikuma 2. pielikumā (Tehniskā specifikācija) norādītajiem darbu izpildes termiņiem.

- Piedāvājuma iesniegšanas vieta un termiņš

  - Piedāvājuma dokumentus Pretendents iesniedz personīgi vai pa pastu slēgtā un aizzīmogotā iepakojumā, kas atbilst Nolikuma 3. punktā izvirzītajām noformēšanas prasībām, Vidzemes plānošanas reģionā, J. Poruka ielā 8, Cēsīs, LV-4101, 1. stāvā lietvedei līdz 2013. gada. 14.janvārim plkst. 14:00.

  - Pretendentu piedāvājumi pēc šī termiņa netiks pieņemti. Piedāvājumi, kas saņemti pēc iepriekš minētā termiņa, tiks noraidīti un neatvērti nosūtīti atpakaļ Pretendentam.

# Piedāvājuma noformēšana

  - Publiskā iepirkuma piedāvājumi jāiesniedz personīgi slēgtā aploksnē vai pa pastu vēstulē, uz iepakojuma jābūt norādītai šādai informācijai: - Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktinformācija, kā arī norādei: Piedāvājums iepirkumam – „Ekspertu pakalpojumi projektā „Informācijas sabiedrības un IKT attīstība audiovizuālajā uzņēmējdarbībā ”. Neatvērt līdz 2013. gada 14. janvārim plkst. 14.00.

  - Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Pretendentam jāiesniedz viens piedāvājuma oriģināleksemplārs.

  - Piedāvājuma dokumentu lapām jābūt numurētām.

  - Piedāvājuma visām lapām cauršūtām (caurauklotām), piedāvājumam jābūt apzīmogotam un apstiprinātam ar uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vadītāja vai tā pilnvarotās personas parakstu.

  - Piedāvājumam ir jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem.

  - Piedāvājumā aiz titullapas jāievieto satura rādītājs.

  - Piedāvājuma titullapā jānorāda Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona), adrese un kontaktinformācija

  - Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents nevar grozīt savu piedāvājumu.

  - Piedāvājuma dokumenti jāsakārto šādā secībā:

    - pieteikums (Nolikuma 1. pielikums);

    - pretendenta apliecinājuma forma (Nolikuma 3. pielikums);

    - atlases un kvalifikāciju apliecinošie dokumenti (Nolikuma 4. pielikums);

    - finanšu piedāvājums (Nolikuma 5. pielikums);

    - Pretendenta izpildīto līgumu saraksts –forma (Nolikuma 6. pielikums)

    - tehniskais piedāvājums (Nolikuma 7. pielikums).

  - Iepirkuma pieteikuma veidlapa jāparaksta Pretendenta pārstāvim ar paraksta tiesībām vai tā pilnvarotai personai. Ja Pretendents ir personu grupa, pieteikuma veidlapa jāparaksta katras personas, kas iekļauta grupā pārstāvim ar paraksta tiesībām vai to pilnvarotai personai.

  - Pretendents drīkst iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu.

  - Pretendents var iesniegt vienu piedāvājumu tikai par visu iepirkuma priekšmeta apjomu.

  - Iepirkuma piedāvājuma derīguma termiņam jābūt ne mazākam kā 30 (trīsdesmit) dienas no piedāvājuma iesniegšanas dienas.

  - Pretendents pēc piedāvājuma iesniegšanas nevar grozīt piedāvājumu.

- Pretendentu atlases un kvalifikācijas prasības

  - Pretendents ir fiziska vai juridiska persona vai šādu personu apvienība, jebkurā to kombinācijā, kura atbilst Nolikumā izvirzītajām prasībām un uz kuru neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta piektās daļas 1. un 2. punktā noteiktie ierobežojumi Pretendenta dalībai iepirkumā.

  - Pretendents ir reģistrēts komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs (ja attiecināms).

  - Pretendentam nav pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas nebūs likvidēts.

  - Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts (ja tas nav reģistrēts Latvijā), nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.

  - Visos pretendenta atlases dokumentos pretendenta nosaukumam un rekvizītiem ir jāatbilst Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas uzņēmējdarbību/komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstī reģistrācijas apliecībā minētajam.

  - Pretendentam ir pieredze iepirkuma priekšmetam līdzvērtīga apjoma un rakstura pētniecības un izstrādes pakalpojumu nodrošināšanā pēdējo 3 (trīs) gadu laikā vai visā pretendenta darbības laikā, ja tas īsāks par trīs gadiem.

  - Pretendents pakalpojumu izpildei nodrošina ne mazāk kā divu speciālistu piesaisti, kuru kvalifikācija un pieredze atbilst šādām minimālām prasībām:

4.7.1.	vismaz otrā līmeņa augstākā izglītība sociālajās zinātnēs.

4.7.2.	pieredze ne mazāk kā 2 reģionāla, nacionāla un/ vai starptautiska mēroga projektu ieviešanā komunikācijas un / vai informācijas komunikāciju tehnoloģiju jomā.

4.7.3.	pieredze ne mazāk kā 2 reģionāla, nacionāla un/ vai starptautiska mēroga pētījuma izstrādē komunikācijas un / vai informācijas komunikāciju tehnoloģiju jomā.

4.7.4.	teicamas latviešu valodu zināšanas (atbilstība C2 līmenis).

4.7.5.	teicamas angļu valodas zināšanas (atbilstība vismaz B2/C1 līmenis).

4.7.6.	ir pieredze prezentāciju ppt* formātā sagatavošanai un prezentēšanai angļu valodā;

4.7.7. teicamas iemaņas darbā ar datoru (MS Word; MS Excel; MS PowerPoint).

  - Pretendentam jānodrošina pietiekams personāla skaits kvalitatīvai un savlaicīgai līguma izpildei.

  - Pasūtītājam ir tiesības pārbaudīt Pretendentu sniegto ziņu patiesumu.

- Pretendentam jāiesniedz šādi atlases un kvalifikāciju apliecinoši dokumenti

  - Pretendenta parakstīts pieteikums par piedalīšanos iepirkumā (Nolikuma 1.pielikums).

  - Gadījumā, ja Pretendentam saskaņā ar šo Nolikumu tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, Pretendents saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.¹ panta 5.² daļu 10 darba dienu laikā iesniedz izziņu, ko izsniegusi Latvijas vai ārvalsts kompetenta institūcija (ja Pretendents nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), kas apliecina, ka tam nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus (minēto izziņu Pretendents ir tiesīgs arī iesniegt vienlaicīgi ar piedāvājuma iesniegšanu dalībai iepirkumā).

  - LR Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija vai izdruka no kompetentās iestādes datu bāzes (ja attiecināms).

  - Pretendenta piesaistīto ekspertu kvalifikāciju apliecinoši dokumenti – CV (saskaņā ar Nolikuma 4. pielikumu) un iegūto izglītību apliecinošo dokumentu kopijas;

  - Pretendenta pārstāvja (vienas juridiskās personas vai juridisko personu apvienības) pilnvara, personu apvienības sabiedrības vai sadarbības līguma kopija ar norādītu Pretendenta pārstāvja vārdu, uzvārdu, ieņemamo amatu un uzņēmuma nosaukumu, ja Pretendentu iesniegtajā piedāvājumā pārstāv pilnvarota persona.

  - Pakalpojumu sniedzējs var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas ir nepieciešams līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā Pakalpojumu sniedzējs iesniedz uzņēmēju vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu Pakalpojumu sniedzēja rīcībā.

  - Personu apvienības katras pilnvarotās personas parakstīts apliecinājums par kopīgu dalību iepirkumā, ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība.

  - Ja Pretendents ir personu apvienība, Pretendents iesniedz:

    - katras personas, kas ir iekļauta personu apvienībā, rakstiskus apliecinājumus saskaņā ar Nolikuma 1. pielikumu, ka uz personu, kas ir iekļauta personu apvienībā, neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta piektās daļas 1. un 2. punktā minētie nosacījumi;

    - Nolikuma 5.5. punktā noteiktos dokumentus par katru no personām, kas ir iekļauta personu apvienībā.

- Tehniskais piedāvājums

  - Tehnisko piedāvājumu Pretendents sagatavo atbilstoši Nolikuma 2. pielikuma „Tehniskā specifikācija” prasībām.

- Finanšu piedāvājums

  - Piedāvājumam jābūt izteiktam Latvijas latos, finanšu piedāvājums jāaizpilda atbilstoši Nolikuma 5. pielikumā norādītajai formai.

  - Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas pakalpojuma izmaksas, nodokļi un nodevas, kas saistītas ar iepirkuma līguma izpildi; atsevišķi jānorāda PVN.

- Pretendentu atlase un kvalifikācijas pārbaude

  - Pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā, ja iepirkuma komisija konstatē, ka:

    - piedāvājuma dokumenti nav parakstīti un piedāvājumam pievienoto dokumentu kopijas nav apliecinātas vai piedāvājuma dokumentus parakstījusi un piedāvājumam pievienoto dokumentu kopijas apliecinājusi persona, kurai nav tiesību parakstīties Pretendenta vārdā;

    - Pretendents, atbilstoši Nolikuma prasībām, nav iesniedzis Nolikuma 5., 6. un 7. punktā norādītos dokumentus vai dokumentu saturs neatbilst Nolikumā izvirzītajām prasībām;

    - Pretendents iesniedzot pieprasīto informāciju, norādījis nepatiesas ziņas vai vispār nav sniedzis ziņas vai arī to saturs neatbilst Nolikuma prasībām.

  - Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība, Pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības iepirkumā, ja iepirkuma komisija konstatē, ka kāda no personām, kas iekļauta apvienībā, neatbilst Nolikuma 5.8. punkta prasībām.

- Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana

  - Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas Pretendentam, kurš būs iesniedzis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu.

  - Iepirkuma komisija:

    - pārbauda piedāvājumu atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām, par atbilstošiem uzskatot tikai tos piedāvājumus, kuri atbilst visām šajā Nolikumā noteiktajām prasībām, neatbilstošie piedāvājumi netiks vērtēti;

    - no prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlas piedāvājumu ar zemāko piedāvāto cenu bez PVN. Par viszemāko cenu uzskatāms Finanšu piedāvājums, kurā norādītā cena par vienu darba stundu bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) ir zemākā, salīdzinot ar pārējo Pretendentu iesniegtajiem finanšu piedāvājumiem;

    - pieprasa no Pretendenta, kuram piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, izziņu, ko izsniegusi Latvijas un ārvalsts kompetenta institūcija (ja Pretendents nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), kas apliecina, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus;

    - informē visus Pretendentus par iepirkumā izraudzīto Pretendentu, ar kuru tiks slēgts iepirkuma līgums, triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

- Pretendentu tiesības un pienākumi

  - Pretendents var laikus pieprasīt iepirkuma komisijai papildus informāciju par Nolikumu.

  - Pretendents var atsaukt vai grozīt piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Atsaukumam ir bezierunu raksturs, un tas izslēdz Pretendenta tālāku līdzdalību iepirkuma procedūrā.

1.pielikums – Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā;

2.pielikums - Tehniskā specifikācija;

3.pielikums - Pretendenta apliecinājuma forma;

4.pielikums – Eksperta CV un apliecinājuma veidlapa;

5.pielikums – Finanšu piedāvājuma veidlapa;

6.pielikums - Pretendenta ieviesto projektu (izpildīto līgumu) saraksts –forma;

7.pielikums – Tehniskā piedāvājuma veidlapa.

8.pielikums – Iepirkuma līguma projekts.

2.pielikuma „Tehniskā specifikācija” pielikumi:

1.pielikums – Projekta „Informācijas sabiedrības un IKT attīstība audiovizuālajā uzņēmējdarbībā ” vadlīnijas „Ieviešanas plāna” izstrādei angļu valodā

1.pielikums

Iepirkuma Nolikumam

Iepirkuma identifikācijas Nr. VPR/2013/1/MEDI@TIC

PIETEIKUMA PAR PIEDALĪŠANOS iepirkumā FORMA

Pretendents (nosaukums) iesniedz pieteikumu dalībai iepirkumā

Ekspertu pakalpojumi projektā „Informācijas sabiedrības un IKT attīstība audiovizuālajā uzņēmējdarbībā ” un saskaņā ar iepirkuma nolikuma noteikumiem apliecina, ka:

- Atzīst sev par saistošām un apņemas ievērot iepirkuma nolikuma prasības.

- Apstiprina, ka tā piedāvājums ir spēkā līdz iepirkuma līguma noslēgšanai vai paziņojumam par iepirkuma izbeigšanu bez rezultāta, bet ne mazāk kā 30 dienas no iepirkuma nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā piedāvājums ir spēkā visu līguma darbības laiku.

- Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā apņemas veikt darbu izpildi saskaņā ar iepirkumā iesniegto piedāvājumu un pilnībā, ievērojot Tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības.

- Pretendents apliecina, ka attiecībā uz to nepastāv Publisko iepirkumu likuma 81.panta piektajā daļā minētie nosacījumi.

- Visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir precīzas un patiesas.

| Pretendents |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas Nr. |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Faktiskā adrese |  |
| Kontaktpersona |  |
| Kontaktpersonas tālr./fakss, e-pasts |  |
| Bankas nosaukums, filiāle |  |
| Bankas kods |  |
| Norēķinu konts |  |

Pretendenta vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums, datums, zīmogs

Personu apvienības gadījumā pieteikumu paraksta katrs dalībnieks

2.pielikums

Iepirkuma Nolikumam

Iepirkuma identifikācijas Nr. VPR/2013/1/MEDI@TIC

# Tehniskā specifikācija

Iepirkumam

# „Ekspertu pakalpojumi projektā „Informācijas sabiedrības un IKT attīstība audiovizuālajā uzņēmējdarbībā ” (MEDI@TIC)

# (Identifikācijas Nr. VPR/2013/1/MEDI@TIC)

- Pakalpojuma vispārējs apraksts:

Vidzemes plānošanas reģions 2012. gadā ir uzsācis starpreģionu sadarbības programmas Interreg IVC projekta „Informācijas sabiedrības un IKT attīstība audiovizuālajā uzņēmējdarbībā” („MEDI@TIC”) īstenošanu, turpmāk tekstā – Projekts. Projekta mērķis ir identificēt un sniegt ierosinājumus vietējās un reģionālās politikas izstrādē, lai īstenotu un attīstītu informācijas komunikāciju tehnoloģiju (IKT) izmantošanu audiovizuālajā nozarē. Projekta aktivitātes kopskaitā īsteno 9 Eiropas Savienības valstis (kopumā 9 partneri), kuras paredz esošās situācijas izpēti IKT izmantošanu audiovizuālajā jomā, kā arī veiksmīgo piemēru atlasi katrā no partneru reģioniem, pārstāvniecību starpreģionālās un partneru reģionos organizētās tematiskās darba grupu sanāksmēs, ieviešanas plāna ar rekomendāciju izstrādi, lai veicinātu IKT izmantošanu audiovizuālajā jomā, sekmējot ekonomisko izaugsmi konkrētajā reģionā.

Izpildītāja eksperta/u uzdevums - sadarbībā ar projekta vadītāju un citiem projekta komandas speciālistiem, piedalīties esošās situācijas izpētē par IKT izmantošanu audiovizuālajā jomā Vidzemes plānošanas reģiona teritorijā (veikt esošās situācijas SVID analīzi), atlasīt un analizēt vismaz 5 veiksmīgos piemērus par IKT izmantošanu audiovizuālajā jomā reģionā. Ievērojot projekta partneru izstrādātās vadlīnijas „Ieviešanas plāna” izstrādei (Tehniskās specifikācijas 1.pielikums) un esošās situācijas izpētes rezultātus, sadarbībā ar citiem projekta komandas speciālistiem un ārvalstu ekspertiem jāizstrādā ieviešanas plāns ar rekomendācijām, lai veicinātu IKT izmantošanu audiovizuālajā jomā Vidzemes plānošanas reģiona teritorijā. Izpildītāja eksperta/u pienākumos arī ietilps Vidzemes plānošanas reģiona pārstāvniecība reģionālās, starpreģionālās un partneru reģionos organizētās tematiskās darba grupu sanāksmēs, kas var tikt precizētas projekta izstrādes gaitā saskaņā ar projekta vadības grupas lēmumiem, iespējami kvalitatīvāku projekta rezultātu sasniegšanai. Lai Izpildītājs kvalitatīvi veiktu iepriekš uzskaitītos uzdevumus, tam ir jābūt zināšanām un izpratnei par IKT un IKT izmantošanas iespējām audiovizuālajā jomā, tās attīstību, par politikas plānošanas dokumentiem un normatīvajiem aktiem, kā arī par uzņēmējdarbības principiem Latvijā.

Projekta „MEDI@TIC” ieviešanas laiks: 2012.gada 1.janvāris – 2014.gada 31.decembris.

  - Iepirkuma priekšmets ir ekspertu pakalpojumi projektā „Informācijas sabiedrības un IKT attīstība audiovizuālajā uzņēmējdarbībā ” (MEDI@TIC).

  - Iepirkuma ietvaros galvenie īstenojamie uzdevumi ir:

1.2.1. Vidzemes plānošanas reģiona pārstāvniecība pieredzes apmaiņas darba grupu sanāksmēs reģionālā un starpreģionālā mērogā:

1) Nodrošināt Vidzemes plānošanas reģiona pārstāvniecību pieredzes apmaiņas sanāksmēs starpreģionālā mērogā.

Pieredzes apmaiņas sanāksmēs Izpildītājām ir jāuzrauga projekta aktivitāšu īstenošanas gaita, jāpiedalās diskusijās un atbilstoši situācijai jāprezentē projekta ieviešanas gaitā gūtie rezultāti.

Prezentācijas sagatavojamas angļu valodā PPT formātā – prezentācijas ilgums ne mazāk kā 15 minūtes.

Prezentējamais materiāls iepriekš jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

Pēc sanāksmēm Izpildītājam jāsagatavo un jāiesniedz ziņojums par noteikto uzdevumu izpildi, aprakstot apspriestos jautājumus un galvenos gūtos secinājumus.

Ziņojums sagatavojams un elektroniski iesniedzams Pasūtītajam elektroniskā un drukātā Word dokumenta formātā latviešu un angļu valodā.

Projekta ietvaros plānots, ka darba grupu sanāksmes tiks organizētas 3 tematiskajās grupās (Animācija un digitālie risinājumi, tai skaitā videospēles; Audiovizuālā satura radīšana un jauni izplatīšanas kanāli – internets, mobilās tehnoloģijas, digitālais atbalsts; Starpnozaru un starpreģionu sadarbība, lai veicinātu pētniecības / izglītības institūciju, uzņēmumu un politikas veidotāju sadarbību).

Sanāksmes saskaņā ar projekta ieviešanas grafiku plānotas:

- Malta, 2013.gada 29. – 30.janvāris;

- Īrija, 2013.gada aprīlis;

- Latvija, 2013.gada jūnijs;

- Spānija, 2013.gada novembris;

- Polija, 2014.gada marts;

- Spānija, 2014.gada septembris.

Projekta specifika paredz, ka, ņemot vērā esošās situācijas izpētes gaitā iegūtos rezultātus un veiksmīgo piemēru atlasi katrā no partneru reģioniem, partneri apmeklē citus projekta partnerus un piedalās tematiskajās darba grupu sanāksmē, lai iegūtu detalizētāku informāciju par labās prakses piemēriem konkrētajā partnera reģionā. Izpildes termiņš un daļas saturs var tikt precizēts projekta izstrādes gaitā saskaņā ar projekta vadības grupas lēmumiem iespējami kvalitatīvāku projekta rezultātu sasniegšanai.

2) Novadīt vismaz 2 (divas) tematiskās darba grupu sanāksmes un prezentēt projekta gaitā gūtos rezultātus iesaistīto jeb ieinteresēto pušu (Stakeholder) organizācijām no valsts, privātā un nevalstiskā sektora, kuras darbojas IKT  audiovizuālajā jomā Vidzemes plānošanas reģiona teritorijā.

Prezentāciju sagatavot latviešu valodā PPT formātā – prezentācijas ilgums ne mazāk kā 60 minūtes. Prezentējamais materiāls iepriekš jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

Pēc sanāksmēm Izpildītājam jāsagatavo un jāiesniedz Pasūtītājam ziņojums par noteikto uzdevumu izpildi, aprakstot apspriestos jautājumus un galvenos gūtos secinājumus.

Ziņojums sagatavojams un elektroniski iesniedzams Pasūtītajam elektroniskā un drukātā Word dokumenta formātā latviešu un angļu valodā. Minimālais apjoms – vismaz 3 lpp.

Tematiskās darba grupu sanāksmju vajadzībām  Pasūtītājs no savas puses nodrošina reprezentatīvos izdevumus un citus nepieciešamos materiālus sanāksmju organizēšanai (ja tas nepieciešams un attiecināms).

3) Aktivitāšu izpildes termiņš 2014. gada decembris. Izpildes termiņš un pakalpojuma saturs var tikt precizēts projekta izstrādes gaitā saskaņā ar projekta vadības grupas lēmumiem iespējami kvalitatīvāku projekta rezultātu sasniegšanai.

1.2.2.Izstrādāt ieviešanas plānu ar rekomendācijām, lai veicinātu IKT izmantošanu audiovizuālajā jomā Vidzemē, sekmējot reģiona ekonomisko izaugsmi (turpmāk tekstā – Ieviešanas plāns).

1) Izstrādāt Ieviešanas plānu saskaņā ar Tehniskās specifikācijas 1.pielikumu. Ieviešanas plāna saturu un struktūru saskaņot ar Pasūtītāju.

2) Veikt esošās situācijas izpēti par IKT izmantošanu audiovizuālajā jomā Vidzemes plānošanas reģiona teritorijā līdz 2013. gada 31. maijam (ne mazāk kā 20 lpp).

3) Sagatavot Ieviešanas plāna 1. redakciju līdz 2014. gada 31. martam.

4) Veikt nepieciešamos precizējumus un papildinājumus Ieviešanas plānā atbilstoši Pasūtītāja norādījumiem (ja attiecināms);

5) Sagatavot un saskaņot ar Pasūtītāju Ieviešanas plāna gala versiju latviešu un angļu valodā ne mazāk kā 45 lappušu apjomā (A4 formātā), neskaitot pielikumus, ne vēlāk kā līdz 2014. gada 30. aprīlim. Ieviešanas plāns sagatavojams un elektroniski iesniedzams Pasūtītajam Word dokumenta un PDF formātā un drukātā formātā latviešu un angļu valodā.

6) Sagatavot prezentāciju par Ieviešanas plānu latviešu un angļu valodā. Nepieciešamības gadījumā to prezentēt projekta sadarbības partneriem starpreģionālā sanāksmēs, kā arī tematiskajās darba grupu sanāksmēs Vidzemes plānošanas reģiona teritorijā. Prezentāciju sagatavot PPT formātā – prezentācijas ilgums ne mazāk kā 30 minūtes. Pēc sanāksmes prezentēto materiālu sagatavot elektroniskā un drukātā Word formāta dokumentā latviešu un angļu valodā un iesniegt Pasūtītājam.

7) Aktivitāšu izpildes termiņš 2014. gada aprīlis. Izpildes termiņš un pakalpojuma saturs var tikt precizēts projekta izstrādes gaitā saskaņā ar projekta vadības grupas lēmumiem iespējami kvalitatīvāku projekta rezultātu sasniegšanai.

2. Vispārējās prasības pakalpojuma izpildē:

2.1. Pretendentam pakalpojuma izpildē jāievēro:

1) Latvijā spēkā esošie normatīvie akti sniedzamo pakalpojumu jomā;

2) INTERREG IVC Programmas rokasgrāmata (Programme Manual) –

http://www.vraa.gov.lv/uploads/documents/interreg/kontrole/resources_programme_manual_IVC.pdf

3) Vadlīnijas - Tehniskās specifikācijas 1. pielikums;

4) esošā statistikas informācija un iepriekš veiktie pētījumi, plāni, projekti u.c., publicitātes materiāli (gan publiskajā, gan privātajā jomā) par IKT izmantošanu audiovizuālajā jomā Latvijā un Vidzemes plānošanas reģiona teritorijā;

6) Ministru Kabineta noteikumi Nr. 916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.

3.Iepirkuma nodevumi:

3.1. Ieviešanas plāns, kas izstrādāts, pamatojoties uz Tehniskās specifikācijas 1. pielikumu, ietverot visas nepieciešamās sadaļas un informāciju, kā arī ņemot vērā reģiona specifiskās vajadzības (tai skaitā - esošās situācijas izpēti par IKT nozari Vidzemes plānošanas reģiona teritorijā).

Ieviešanas plāns sagatavojams un elektroniski iesniedzams Pasūtītajam elektroniski un drukātā Word dokumenta un PDF formātā un latviešu un angļu valodā.

Minimālais dokumenta apjoms – vismaz 45 lpp. bez pielikumiem. Standarta lappuse A4 formāts. Teksta sagatavošanai ir jāizmanto Times New Roman fonts, 12 lieluma burti ar viena intervāla atstarpi.

3.2.  Prezentāciju materiāli - sagatavojami un iesniedzami Power Point (PPT) formātā.

3.3. Ziņojumi pēc starpreģionālajām un reģionālām darbu grupu sanāksmēm iesniedzami Pasūtītajam elektroniski un drukātā Word dokumenta formātā latviešu un angļu valodā. Standarta lappuse A4 formāts.

3.4. Izpildītājam nodevumu izstrādē ir saistoši Pasūtītāja priekšlikumi nodevumu sagatavošanai un precizēšanai. Pasūtītājam ir tiesības nepieciešamības gadījumā pieprasīt papildu datu analīzi un ziņojuma precizēšanu / papildināšanu, jebkurā no iepriekš minētajiem dokumentiem.

- Pakalpojumu izpildes gaita un termiņi:

  - 1 (vienas) nedēļas laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas iesniegt plānu par esošās situācijas izpētes un Ieviešanas plāna izstrādes gaitu.

  - 2013. gada 29., 30. janvārī piedalīties starpreģionālā sanāksmē Maltā.

  - 2013. gada aprīlī piedalīties starpreģionālā sanāksmē Īrijā.

  - 2013. gada 31. maijā iesniegt esošās situācijas izpēti par IKT nozari Vidzemē.

  - 2013. gada jūnijā piedalīties starpreģionālā sanāksmē Latvijā.

  - 2013. gada novembrī piedalīties starpreģionālā sanāksmē Spānijā.

  - 2014. gada martā piedalīties starpreģionālā sanāksmē Polijā.

  - Ne vēlāk kā 2014. gada 30. aprīlī iesniegt Ieviešanas plānu, kas izstrādāts, pamatojoties uz Tehniskās specifikācijas 1. pielikumu, ietverot visas nepieciešamās sadaļas un informāciju, ņemot vērā reģiona specifiskās vajadzības. Nepieciešamības gadījumā pēc Pasūtītāja norādījumiem veikt gala ziņojuma uzlabojumus.

  - 2014. gada septembrī piedalīties projekta noslēguma konferencē Spānijā.

  - Līdz 2014. gada decembrim novadīt vismaz 2 (divas) tematiskās darba grupu sanāksmes un prezentēt projekta gaitā gūtos rezultātus iesaistīto jeb ieinteresēto pušu (Stakeholder) organizācijām no valsts, privātā un nevalstiskā sektora, kuras darbojas IKT audiovizuālajā jomā Vidzemes plānošanas reģiona teritorijā.

  - Aktivitātes un to norises termiņi un vietas var tikt precizētas projekta izstrādes gaitā saskaņā ar projekta vadības grupas lēmumiem iespējami kvalitatīvāku projekta rezultātu sasniegšanai.

5.Pakalpojumu izpildes kārtība

5.1. Izpildītāja ekspertu komandējumi ārpus Latvijas teritorijas projekta ietvaros tiks apmaksāti no projekta budžeta, sedzot ceļošanas izdevumus.

4.2. Ceļošanas izdevumus Latvijas teritorijā (nokļūšana pakalpojuma īstenošanas vietā) apmaksā Izpildītājs ( izdevumi jāiekļauj piedāvājuma izmaksās).

4.3. Izpildītāja eksperts/ti paši apmaksā pakalpojuma izpildē iesaistītā personāla darbu, kancelejas preču izdevumus, dokumentu pavairošanu, telefona sarunas un tml..

4.4. Izpildītājs projekta ietvaros rīkotajos pasākumos nodrošina kvalitatīvas prezentācijas.

4.5.Eksperti veic atbalsta, konsultāciju un priekšlikumu sniegšanu iesaistītajam Pasūtītāja personālam un citiem ārējiem ekspertiem saistībā ar iepirkumā paredzētā pētījuma izstrādi.

4.6. Izpildītājs elektroniski un drukātā formā iesniedz Pasūtītājam atskaites, darbu nodošanas – pieņemšanas aktu par kalendārā mēnesī paveikto līdz nākamā mēneša 10. datumam.

3.pielikums

Iepirkuma Nolikumam

Iepirkuma identifikācijas Nr. VPR/2013/1/MEDI@TIC

Pretendenta apliecinājuma forma

Iepirkumam

„Ekspertu pakalpojumi projektā „Informācijas sabiedrības un IKT attīstība audiovizuālajā uzņēmējdarbībā ””

(Identifikācijas Nr. VPR/2013/1/MEDI@TIC)

Iesniedz pretendents apliecinājumu (uz veidlapas, ja attiecināms)

Pretendenta nosaukums apliecina, ka uz mums neattiecas šādi nosacījumi:

1. pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;

2. tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā patstāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā patstāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.

Pretendenta vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums, datums, zīmogs

Personu apvienības gadījumā iesniedz katrs dalībnieks šo apliecinājumu.

4.pielikums

Iepirkuma Nolikumam

Iepirkuma identifikācijas Nr. VPR/2013/1/MEDI@TIC

EKSPERTA CV UN APLIECINĀJUMS

Iepirkumam

„Ekspertu pakalpojumi projektā „Informācijas sabiedrības un IKT attīstība audiovizuālajā uzņēmējdarbībā ””

(Identifikācijas Nr. VPR/2013/1/MEDI@TIC)

- Informācija par pretendentu iepirkumā „Ekspertu pakalpojumi projektā „Informācijas sabiedrības un IKT attīstība audiovizuālajā uzņēmējdarbībā ””

| Vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Personas kods |  |
| Mobilā tālruņa numurs |  |
| E-pasta adrese |  |

2. Izglītība: Lūdzu, sniedziet informāciju par iegūto augstāko izglītību, lai varētu novērtēt Jūsu atbilstību nolikuma 4.7.1. punkta izvirzītajām prasībām. Pielikumā pievienojiet izglītības kvalifikāciju/grādu apliecinošu dokumentu kopijas

| Laika periods | Augstākās izglītības iestādes nosaukums | Kvalifikācija, iegūtais grāds | Diploms |
| --- | --- | --- | --- |

3. Darba pieredze: Lūdzu, sniedziet darba pieredzes aprakstu, norādot nepieciešamo informāciju, lai varētu novērtēt Jūsu atbilstību Nolikuma 4.7.2. un 4.7.3.punktā izvirzītajām prasībām.

| Pieredze (projekta un /vai līgumdarba nosaukums) | Laika periods (d/m/g – d/m/g) | Pasūtītājs | Statuss projektā | Projekta apjoms naudas izteiksmē, īss veikto darbu apraksts |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4. Valodu prasme: Lūdzu, norādiet savu valodas prasmju līmeni atbilstoši Eiropas Valodu prasmes līmeņu aprakstam no A1-C2 Informācija par valodu prasmes līmeņiem: (http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/CEF/LanguageSelfAssessmentGrid.csp?loc=en_GB), lai varētu novērtēt Jūsu atbilstību Nolikuma 4.7.4. un 4.7.5. punktos izvirzītajām prasībām. (Atbilstība līmenim)

| Valoda | Zināšanu līmenis |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sapratne Klausīšanās Lasīšana | Runāšana Dialogs Monologs | Rakstīšana |
| Latviešu |  |  |  |
| Angļu |  |  |  |
| ........ |  |  |  |

- 5. Datorprasmes: Lūdzu, novērtējiet savas datorprasmes, ar „X” atzīmējot atbilstošo līmeni, lai varētu novērtēt Jūsu atbilstību Nolikuma 4.7.6. n 4.7.7. punktos izvirzītajām prasībām

| MS Programma | Ļoti labi | Pamatzināšanu līmenis |
| --- | --- | --- |
| MS Word |  |  |
| MS Excel |  |  |
| MS Power Point |  |  |

APLIECINĀJUMS:

Es, apakšā parakstījies (-usies):

- apliecinu, ka šī informācija pareizi raksturo mani, manu kvalifikāciju un pieredzi;

- piekrītu manu personas datu apstrādei iepirkumā „Ekspertu pakalpojumi projektā „Informācijas sabiedrības un IKT attīstība audiovizuālajā uzņēmējdarbībā ””

- apliecinu, ka apņemos piedalīties līguma izpildē gadījumā, ja pretendentam _________________________________________________________________

- iepirkuma rezultātā tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu.

Vārds, uzvārds: _________________________________________

Paraksts:

Datums (diena/mēnesis/gads) :			_

5.pielikums

Iepirkuma Nolikumam

Iepirkuma identifikācijas Nr. VPR/2013/1/MEDI@TIC

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS (VEIDLAPA)

Iepirkumam„Ekspertu pakalpojumi projektā „Informācijas sabiedrības un IKT attīstība audiovizuālajā uzņēmējdarbībā ””

(Identifikācijas Nr. VPR/2013/1/MEDI@TIC)

| Nr.p.k. | Pakalpojums/nodevumi | Stundas likme LVL/ h (bez PVN) | PVN 21%, LVL | Stundas likme LVL/ h (ar PVN) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | „Ekspertu pakalpojumi projektā „Informācijas sabiedrības un IKT attīstība audiovizuālajā uzņēmējdarbībā ”” saskaņā ar tehniskās specifikācijas prasībām |  |  |  |

Ja Pretendents ir fizisku personu apvienība, Finanšu piedāvājuma iepirkuma ailē „Stundas likme bez PVN” Pretendents norāda pakalpojuma sniegšanas cenu, ieskaitot visus normatīvajos aktos noteiktos nodokļu maksājumus, kas piemērojami fiziskai personai izmaksājamai atlīdzībai, tajā skaitā, darba devēja maksājamā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu daļa.

Ar šo apliecinu piedāvātās cenas pamatotību un spēkā esamību:

| vieta | datums |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| amats |  | Paraksts |  | amatpersonas vārds, uzvārds |
|  |  | z.v. |  |  |

6.pielikums

Iepirkuma Nolikumam

Iepirkuma identifikācijas Nr. VPR/2013/1/MEDI@TIC

SARAKSTS par pretendenta _____________________________

(pretendenta nosaukums)

pēdējos 3 gados iepirkumam līdzīga rakstura un apjoma sniegtiem pakalpojumiem

| N.p.k. | Pasūtījuma izpildes laika periods | Pasūtītājs | Veikto darbu apraksts (jānorāda Nolikuma 4.6. punkta prasību izpilde) | Pasūtījuma apjoms naudas izteiksmē (LVL) | Pasūtītāja kontaktpersona- vārds, uzvārds, amats | Pasūtītāja kontaktpersonas tālr. Nr. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | __.__.____.- __.__.____. |  |  |  |  |  |

| vieta | datums |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| amats |  | Paraksts |  | amatpersonas vārds, uzvārds |

7.pielikums

Iepirkuma Nolikumam

Iepirkuma identifikācijas Nr. VPR/2013/1/MEDI@TIC

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS (VEIDLAPA)

Iepirkumam„Ekspertu pakalpojumi projektā „Informācijas sabiedrības un IKT attīstība audiovizuālajā uzņēmējdarbībā ””

(Identifikācijas Nr. VPR/2013/1/MEDI@TIC)

| Veicamo darbu apraksts | Pretendenta piedāvājums Apraksts* Apliecinājums** |
| --- | --- |
| Vidzemes plānošanas reģiona pārstāvniecība pieredzes apmaiņas darba grupu sanāksmēs reģionālā un starpreģionālā mērogā atbilstoši tehniskās specifikācijas 1.2.1. aprakstītajiem apakšpunktiem. | Apraksts |
| Izstrādāt Ieviešanas plānu ar rekomendācijām, lai veicinātu IKT izmantošanu audiovizuālajā jomā Vidzemē, sekmējot reģiona ekonomisko izaugsmi atbilstoši tehniskās specifikācijas 1.2.2. aprakstītajiem apakšpunktiem. | Apraksts |
| Iepirkuma nodevumi: |  |
| Ieviešanas plāns, kas izstrādāts, pamatojoties uz Tehniskās specifikācijas 1. pielikumu, ietverot visas nepieciešamās sadaļas un informāciju, ņemot vērā reģiona specifiskās vajadzības (tai skaitā - esošās situācijas izpēti par IKT izmantošanu audiovizuālajā jomā Vidzemē). | Apliecinājums |
| Prezentāciju materiāli ir sagatavojami un iesniedzami Power Point (PPT) formātā. | Apliecinājums |
| Ziņojumi pēc starpreģionālajām un reģionālām darbu grupu sanāksmēm iesniedzami Pasūtītajam Word dokumenta un PDF formātā un papīra formātā latviešu un angļu valodā. Standarta lappuse A4 formāts | Apliecinājums |
| Pasūtītājam ir tiesības sniegt Izpildītājam priekšlikumus ziņojumu sagatavošanai un precizēšanai. Pasūtītājam ir tiesības nepieciešamības gadījumā pieprasīt papildus datu analīzi un ziņojuma precizēšanu/ papildināšanu, kādā no iepriekš minētajiem dokumentiem. | Apliecinājums |
| Paredzamā darbu izpildes gaita |  |
| 1 (vienas) nedēļas laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas iesniegt plānu par Ieviešanas plāna izstrādes gaitu. | Apraksts |
| 2013.gada 29., 30.janvārī piedalīties starpreģionālā sanāksmē Maltā. | Apraksts |
| 2013.gada aprīlī piedalīties starpreģionālā sanāksmē Īrijā. | Apraksts |
| 2013.gada 31.maijā iesniegt esošās situācijas izpēti par IKT izmantošanu audiovizuālajā jomā Vidzemē. | Apliecinājums |
| 2013.gada jūnijā piedalīties starpreģionālā sanāksmē Latvijā. | Apliecinājums |
| 2013.gada novembrī piedalīties starpreģionālā sanāksmē Spānijā. | Apraksts |
| 2014.gada martā piedalīties starpreģionālā sanāksmē Polijā. | Apraksts |
| Ne vēlāk kā 2014.gada gada 30,aprīlī iesniegt Ieviešanas plānu, kas izstrādāts, pamatojoties uz Tehniskās specifikācijas 1. pielikumu, ietverot visas nepieciešamās sadaļas un informāciju, kā arī ņemot vērā reģiona specifiskās vajadzības. Nepieciešamības gadījumā pēc Pasūtītāja norādījumiem veikt gala ziņojuma uzlabojumus. | Apraksts |
| 2014.gada septembrī piedalīties projekta noslēguma konferencē Spānijā. |  |
| Līdz 2014.gada decembrim novadīt vismaz 2 (divas) tematiskās darba grupu sanāksmes un prezentēt projekta gaitā gūtos rezultātus iesaistīto jeb ieinteresēto pušu (Stakeholder) organizācijām no valsts, privātā un nevalstiskā sektora, kuras darbojas IKT audiovizuālajā jomā Vidzemes reģionā. | Apraksts |
| Aktivitātes un to norises termiņi un vietas var tikt precizētas projekta izstrādes gaitā saskaņā ar projekta vadības grupas lēmumiem iespējami kvalitatīvāku projekta rezultātu sasniegšanai. | Apraksts |
| Pakalpojumu izpildes kārtība |  |
| Izpildītāja ekspertu komandējumi ārpus Latvijas teritorijas projekta ietvaros tiks apmaksāti no projekta budžeta, sedzot ceļa un viesnīcas izdevumus. | Apraksts |
| Ceļa izdevumus Latvijas teritorijā (nokļūšana pakalpojuma īstenošanas vietā) eksperts/ti apmaksā paši. | Apraksts |
| Eksperts/ti paši apmaksā personāla darbu, kancelejas preču izdevumus, dokumentu pavairošanu, telefona sarunas un tml.. | Apraksts |
| Izpildītājs nodrošina kvalitatīvas prezentācijas semināros, projekta ietvaros. | Apraksts |
| Eksperti veic atbalsta, konsultāciju un priekšlikumu sniegšanu iesaistītajam Pasūtītāja personālam un citiem ārējiem ekspertiem saistībā ar iepirkumā paredzētā pētījuma izstrādi. | Apraksts |
| Pasūtītājam ir tiesības sniegt izpildītājam priekšlikumus un/ vai saistošus norādījumus nodevumu sagatavošanai, precizēšanai vai papildināšanai. | Apraksts |
| Eksperts/ i iesniedz Pasūtītājam ceturkšņa atskaites elektroniski līdz mēneša 10. datumam par paveiktajiem darbiem iepriekšējā kalendārajā mēnesī. | Apraksts |

*Pretendenta apraksts par to, kā tiks izpildīta konkrētā prasība

** Pretendenta apliecina, ka nodrošinās konkrēto prasību ievērošanu

| vieta | datums |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| amats |  | Paraksts |  | amatpersonas vārds, uzvārds |
|  |  | z.v. |  |  |

8.pielikums

Iepirkuma Nolikumam

Iepirkuma identifikācijas Nr. VPR/2013/1/MEDI@TIC

IEPIRKUMA LĪGUMA PROJEKTS

Cēsīs, 									2013. gada ______________

Vidzemes plānošanas reģions, reģistrācijas nr. 90002180246, adrese - J.Poruka iela 8-108, Cēsis, Cēsu novads, LV 4101, turpmāk tekstā PASŪTĪTĀJS, tā Administrācijas vadītājas Gunas Kalniņas – Priedes personā, kura rīkojas saskaņā ar Nolikumu, no vienas puses, un turpmāk tekstā Pasūtītājs, no vienas puses,

un

<Juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, pilnvarotās personas vārds, uzvārds, pilnvarojuma dokuments> (turpmāk – Izpildītājs) no otras puses,

turpmāk tekstā abi līguma slēdzēji tiek saukti - Puses, katrs atsevišķi - Puse, pamatojoties uz iepirkumu „Ekspertu pakalpojumi projektā „Informācijas sabiedrības un IKT attīstība audiovizuālajā uzņēmējdarbībā ”, Identifikācijas Nr. VPR/2013/1/MEDI@TIC) (turpmāk – Iepirkums), rezultātiem, lai nodrošinātu starpreģionu sadarbības programmas Interreg IV C programmas projekta „Informācijas sabiedrības un IKT attīstība audiovizuālajā uzņēmējdarbībā ” (MEDI@TIC) (turpmāk – Projekts), īstenošanu noslēdz šādu iepirkuma līgumu (turpmāk – Līgums):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

  - Saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Līguma pielikums Nr. 1), Iepirkumā iesniegto Izpildītāja piedāvājumu (Līguma pielikums Nr. 2), un Līguma noteikumiem Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas sniegt ekspertu pakalpojumus projektā Informācijas sabiedrības un IKT attīstība audiovizuālajā uzņēmējdarbībā ”, (turpmāk – Projekts) ietvaros (turpmāk – Pakalpojums).

  - Pakalpojumu sniegšanas termiņš ir no 2013.gada ______ līdz 2014.gada 31.decembrim saskaņā ar Projekta aktivitāšu ieviešanas grafiku.

  - Līgums tiek finansēts starpreģionu sadarbības programmas Interreg IVC programmas projekta „Informācijas sabiedrības un IKT attīstība audiovizuālajā uzņēmējdarbībā ” (MEDI@TIC) ietvaros.

2. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

2.1. Izpildītājs apņemas pildīt šajā Līgumā noteiktās saistības atbilstoši Pasūtītāja prasībām un Pasūtītāja noteiktajos termiņos saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un Izpildītāja piedāvājumu.

2.2. Izpildītājam nav tiesības šajā Līgumā noteiktās saistības nodot trešajām personām.

2.3. Izpildītājs nodrošina, lai Pakalpojuma izpildes laikā netiek pieļautas patvaļīgas atkāpes no Tehniskās specifikācijas un Izpildītāja finanšu piedāvājuma, Līguma noteikumiem, kārtības, termiņiem, finanšu un materiālu izlietojuma. Izpildītājs informē Pasūtītāju nekavējoši par apstākļiem, kas varētu kavēt vai ierobežot pienācīgu Pakalpojumu izpildi noteiktajos termiņos.

2.4.Izpildītājs apņemas trešajām personām neizpaust informāciju, kas Izpildītājam kļuvusi zināma pildot šajā Līgumā noteiktās saistības.

2.5. Jebkāda ar Līguma izpildi saistīta un jebkurā formā pieejama informācija, tai skaitā Izpildītāja sagatavotie visa veida materiāli, pieder Pasūtītājam un ir tā īpašums. Izpildītājam nav tiesību jebkādā veidā ierobežot Pasūtītāja tiesības brīvi un pēc saviem ieskatiem rīkoties ar tiem.

2.6. Izpildītājs ir atbildīgs par iesaistītā personāla kvalifikāciju, kompetenci un pakalpojumu izpildei atbilstošu darbību.

2.7. Izpildītājs nodrošina šādu speciālistu iesaisti Līguma izpildē:

______________________________________________________

2.8. Izpildītājs 	var ierosināt iepriekš nosaukto speciālistu aizstāšanu, ja speciālistu nepieciešams aizstāt tādu iemeslu dēļ, ko Izpildītājs nespēj ietekmēt vai novērst.

2.9.Aizstāšanas gadījumā speciālista aizstājējam jāatbilst Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām personāla kvalifikācijas prasībām un ir jābūt ar aizstājamajam speciālistam līdzvērtīgu kvalifikāciju.

2.10. Pirms speciālista aizstāšanas Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam speciālista aizstājēja:

2.10.1. 	CV;

2.10.2. 	Izpildītāja apliecinātas speciālista aizstājēja kvalifikāciju apliecinošo dokumentu kopijas.

2.11. 14 dienu laikā no speciālista aizstājēja CV un kvalifikācijas dokumentu kopiju saņemšanas dienas Pasūtītājs apstiprina Izpildītāja izraudzīto speciālista aizstājēju vai gadījumā, ja Izpildītāja izraudzītais speciālista aizstājējs neatbilst Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām personāla kvalifikācijas prasībām vai speciālista aizstājējam nav aizstājamajam Speciālistam līdzvērtīga kvalifikācija, neapstiprina Izpildītāja izraudzīto speciālista aizstājēju.

2.12. Izpildītājam ir tiesības saņemt, un Pasūtītājam ir pienākums sniegt Izpildītājam visus Pasūtītāja rīcībā esošos Līguma izpildei nepieciešamos dokumentus un informāciju.

2.13.Izpildītājam ir tiesības atteikties no tādu Pasūtītāja prasību izpildes, kas ir pretrunā ar normatīvajiem aktiem vai vispārpieņemtajām projektu labas vadības prakses.

2.14..Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt un Izpildītājam ir pienākums nekavējoši informāciju par Pakalpojumu izpildes gaitu.

2.15.Pasūtītājam ir pienākums:

2.15.1. pieņemt no Izpildītāja kvalitatīvi un noteiktajā termiņā izpildītu Pakalpojumu;

2.15.2. apmaksāt Izpildītāja sniegto Pakalpojumu izpildi atbilstoši Līguma nosacījumiem un Izpildītāja piestādītajiem rēķiniem.

2.15.3.savlaicīgi sniegt Izpildītājam nepieciešamo informāciju Līguma izpildei.

2.15.4. Nodrošināt eksperta komandējuma izmaksas ārpus Latvijas teritorijas projekta ietvaros, sedzot izdevumus par ceļu un naktsmītni;

2.16.Pasūtītāja pilnvarotā persona Līguma izpildē ir Vidzemes plānošanas reģiona projektu vadītāja Elīna Muižniece, tālrunis - +37120279914; e-pasts: elina.muizniece@vidzeme.lv

3. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

3.1.Līguma summu par Pakalpojumu Pasūtītājs apņemas samaksāt Izpildītājam, nepārsniedzot LVL 14 000,00 (četrpadsmit tūkstošo lati un 00 santīmi) un plus PVN _____%, kopā LVL ________.

3.2. Līgumā noteiktā atlīdzība tiek izmaksāta saskaņā ar Pakalpojuma nodošanas – pieņemšanas aktu un Izpildītāja rēķinu par faktiski sniegtajiem pakalpojumiem (Pasūtītāja apstiprināto stundu skaitu). Līgumā noteikto atlīdzību Pasūtītājs izmaksā, ieskaitot to Izpildītāja norādītajā bankas kontā ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas par atskaites periodā sniegtajiem Pakalpojumiem.

3.3.Saskaņā ar Līguma pielikuma Nr.1 „Tehniskā specifikācija” 4.1. punktu Pasūtītājs apmaksā Izpildītāja nozīmētā eksperta komandējumu izmaksas ārpus Latvijas teritorijas. No Projekta budžeta tiek apmaksātas šādas komandējuma izmaksas: transporta un viesnīcu izdevumi un dienas nauda. Ekspertam ir pienākums iesniegt pēc komandējuma 10 (desmit) dienu laikā Pasūtītājam komandējuma atskaiti, saskaņā ar Pasūtītāja noteikto formu.

3.4. Izpildītājs visos izrakstītos rēķinos norāda:

- Pasūtītāja nosaukums: Vidzemes plānošanas reģions, reģ.Nr. LV90002180246;

- teksts: starpreģionu sadarbības programmas Interreg IVC programmas projekta „Informācijas sabiedrības un IKT attīstība audiovizuālajā uzņēmējdarbībā ” (MEDI@TIC)

- „Līguma Nr._________;

- Izpildītāja rekvizīti atbilstoši Latvijas Republikas likumam „Par pievienotās vērtības nodokli” 3.nodaļas 8.panta 51. daļas prasībām;

- vai tas ir pakalpojuma daļas rēķins vai gala rēķins;

- pakalpojumu nodošanas- pieņemšanas akta numurs un datums, pamatojoties uz kuru tiek izrakstīts rēķins.

3.5. Gadījumos, kad Līgums tiek izbeigts pirms termiņa beigām, tiek apmaksāti tikai faktiski izpildītie un Pasūtītāja pieņemtie Pakalpojumi, kā arī citi veiktie Līguma izpildē nepieciešamie un ar Pasūtītāju iepriekš rakstveidā saskaņotie izdevumi.

4. PAKALPOJUMA NODOŠANA UN PIEŅEMŠANA

4.1. Līgumā paredzētie darbi tiek nodoti Pasūtītājam ar nodošanas – pieņemšanas aktu par Pakalpojuma izpildi iepriekšējā kalendārā mēnesī.

4.2. Nodošanas – pieņemšanas akta projektu un atskaiti- ziņojumu par mēnesī paveikto Izpildītājs sastāda un iesniedz līdz nākamā mēneša 10.datumam.

4.3.Izpildītāja sagatavotajā atskaitē- ziņojumā tiek iekļauti Izpildītāja ieraksti par katru veikto darbību attiecībā uz jebkuru Pakalpojuma daļas izpildi mēneša periodā, par kuriem tiks izrakstīts rēķins, ieskaitot datumu, kad darbība tika veikta, izpildītās darbības aprakstu un nodevumus, ja tādi attiecīgajā periodā ir paredzēti.

4.4. Pakalpojuma nodošanas – pieņemšanas aktu paraksta Izpildītājs no vienas puses un Pasūtītājs no otras puses, ja Pasūtītājam nav iebildumu par Pakalpojuma izpildi.

4.5. Ja Pasūtītājs konstatē neatbilstības vai trūkumus Pakalpojumu nodevumos, Pasūtītājs nekavējoši informē Izpildītāju, norādot novēršamās neatbilstības un trūkumus. Izpildītājs novērš konstatētās neatbilstības un trūkumus iespējami īsākā termiņā, nepieļaujot kļūdainas vai neprecīzas publikācijas. Pēc iepriekšminēto trūkumu novēršanas izdarāma atkārtota nodevumu pieņemšana.

4.6. Ja Līguma 4.3.punkta kārtībā konstatētās nepilnības netiek novērstas un tiek konstatēta atkārtota Pakalpojuma neatbilstība Līguma nosacījumiem, Puses to noformē rakstiski ar aktu, bet ja Izpildītājs izvairās vai atsakās piedalīties akta sastādīšanā vai parakstīšanā, tad ar  Pasūtītāja vienpusīgi sastādītu aktu. Šādā gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusējā kārtā izbeigt Līgumu.

4.7.Pakalpojuma pieņemšanas - nodošanas aktu Pasūtītājs paraksta tikai pēc konstatēto nepilnību novēršanas.

4.8.Pasūtītājs, parakstot Pakalpojuma pieņemšanas - nodošanas aktu, apstiprina, ka Pakalpojumi vai to daļa ir izpildīti  atbilstošā kvalitātē.

5. NEPĀRVARAMA VARA UN PUŠU ATBILDĪBA

5.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja to kavē jebkādi apstākļi, kas ir ārpus attiecīgās Puses ietekmes un kurus tā nespēj novērst, izrādot pienācīgu centību. Par nepārvaramas varas apstākļiem nav uzskatāmi tādi apstākļi, kas radušies attiecīgās Puses darbības vai bezdarbības rezultātā. Nepārvaramas varas apstākļi ir jebkāda veida dabas stihijas, ugunsgrēki, militāras akcijas, blokādes, citi no Pusēm neatkarīgi apstākļi, kurus puses Līguma slēgšanas brīdī nevarēja nedz paredzēt, nedz novērst, veicot pienācīgus piesardzības pasākumus. Puses apņemas veikt nepieciešamos pasākumus, lai līdz minimumam samazinātu kaitējumus, kas var izrietēt no nepārvaramas varas apstākļiem.

5.2. Puse, kurai iestājas Līguma 5.1.punktā minētie apstākļi, par šādu apstākļu iestāšanos 3 (trīs) darba dienu laikā rakstveidā paziņo par to otrai Pusei. Paziņojumā jānorāda, kādā termiņā ir iespējama un paredzama Līgumā noteikto saistību izpilde, un, ja otra Puse pieprasa, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.

5.3. Ja Līguma 5.1.punktā minēto apstākļu un to seku dēļ nav iespējams izpildīt Līgumā paredzētās saistības ilgāk kā 2 mēnešus, tad katra no Pusēm ir tiesīga atteikties no turpmākas Līgumā noteikto pienākumu pildīšanas, un šādā gadījumā neviena no Pusēm nav tiesīga prasīt no otras zaudējumu atlīdzību, kas saistīta ar Līguma pārtraukšanu.

5.4. Ja Izpildītājs kavē kādu no Pakalpojumu izpildes termiņiem, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% (nulle, komats, viens procents) apmērā no Līguma 4.1.punktā norādītās Līguma kopējās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma kopējās summas.

5.5. Ja Pasūtītājs kavē apmaksas termiņu, Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1% (nulle, komats, viens procents) apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no nokavējuma summas.

5.6. Līgumsoda samaksa nokavējuma gadījumā neatbrīvo Puses no saistību pilnīgas izpildes.

5.7.Puses ir atbildīgas par Līguma nosacījumu daļēju vai pilnīgu neizpildi. Puses viena otrai ir mantiski atbildīgas par līgumsaistību pārkāpšanu, kā arī zaudējumu radīšanu kādai no Pusēm saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Līgumu.

6. STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA

6.1.Visas domstarpības, kas Pusēm radušās sakarā ar Līguma izpildi, Puses apņemas risināt pārrunu ceļā.

6.2.Ja 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā sarunu ceļā vienošanās netiek panākta, strīdi tiek risināti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Šādā gadījumā ikvienai no Pusēm ir tiesības nodot strīda izskatīšanu Latvijas Republikas tiesai saskaņā ar spēkā esošo normatīvajiem aktiem.

7. LĪGUMA TERMIŅŠ, LĪGUMA IZBEIGŠANA

7.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā- ____._.2013.gads un ir spēkā līdz Līguma saistību izpildei pilnā apjomā.

7.2. Puses ir tiesīgas izbeigt Līgumu pirms termiņa sekojošos gadījumos:

7.2.1. saskaņā ar Pušu vienošanos;

7.2.2. saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

7.2.3. Līgumā noteiktajos gadījumos.

7.3. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusējā kārtā izbeigt Līgumu pirms termiņa Līguma 4.6. punktā norādītajā gadījumā, par to rakstiski paziņojot Izpildītājam 5 darba dienas pirms Līguma izbeigšanas dienas.

7.4. Ja Izpildītājs atsakās no Līguma saistību izpildes vai Izpildītāja vainas dēļ Līgumā paredzētajos gadījumos Pasūtītājs izbeidz Līgumu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% (desmit procenti) apmērā no Līguma kopējās summas, kā arī atlīdzina Pasūtītājam nodarītos zaudējumus, ja tādi radušies.

8. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

8.1. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi Līgumā ir spēkā tikai tad, ja tie ir sagatavoti rakstveidā un tos ir parakstījušas Puses vai to pilnvaroti pārstāvji. Šādas izmaiņas un papildinājumi ar to parakstīšanas brīdi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

8.2.Strīdi, neatrunāti vai neparedzēti jautājumi, kas izriet no Līguma, risināmi Pušu savstarpējas vienošanās ceļā, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Līgumam. Ja savstarpēja vienošanās netiek panākta, strīdīgais jautājums nododams izskatīšanai LR tiesā LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

8.3.Līgums, tiesības un pienākumi, kas izriet no tā, ir saistoši Pusēm un to attiecīgiem tiesību un saistību pārņēmējiem, pilnvarniekiem.

8.4.Ja viens vai vairāki Līguma nosacījumi jebkādā veidā kļūs par spēkā neesošiem, pretlikumīgiem – t.i. zaudēs saistošo spēku, tas nekādā veidā neierobežos un neietekmēs pārējo Līguma nosacījumu spēkā esamību, likumību vai izpildi. Šādā gadījumā Puses apņemas veikt visu iespējamo spēku zaudējušo saistību pārskatīšanai, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

8.5.Puse nekavējoties paziņo otrai Pusei par savas atrašanās vietas, pārstāvju, bankas rekvizītu un citām būtiskās informācijas izmaiņām, kas var ietekmēt Līguma pienācīgu izpildi.

8.6..Līgums uzrakstīts uz__ lapām 2 eksemplāros, Līgumam ir _______ (___) pielikumi uz ____ lapām, kas ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas, no kuriem viens eks. glabājas pie Pasūtītāja, viens – pie Izpildītāja. Visiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

9.LĪGUMA PIELIKUMI

9.1. Līguma noslēgšanas brīdi tam pievienoti:

9.1.1. Pielikums Nr.1 – Tehniskā specifikācija

9.1.2.	Pielikums Nr.2.- Izpildītāja piedāvājums iepirkumā

10. PUŠU PARAKSTI UN REKVIZĪTI

| Pasūtītājs: Vidzemes plānošanas reģions Poruka iela 8, Cēsis, LV 4101 Reg. Nr. 90002180246 Banka- Valsts kase Konta Nr. LV82TREL9210631027000 Administrācijas vadītāja Guna Kalniņa-Priede | IZPILDĪTĀJS: |
| --- | --- |