APSTIPRINĀTS:

Ar Vidzemes plānošanas reģiona

iepirkumu komisijas

2011.gada 30.novembra sēdes

protokola Nr. VPR/2011/12/1 lēmumu

Komisijas priekšsēdētājs N. Stepanovs /paraksts/

Vidzemes plānošanas reģions

Atklāta konkursa

NOLIKUMS

„Projekta administratīvās un finanšu vadības pakalpojumi projektā „Via Hanseatica””

CPV kods 79421000-1 (Projektu vadības pakalpojumi, izņemot būvdarbu vadību)

CPV kods 79412000-5 (Finanšu vadības konsultāciju pakalpojumi)

(Iepirkuma identifikācijas numurs VPR/2011/12/ENPI)

Cēsis, 2011

- VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

  - Iepirkuma identifikācijas numurs

VPR/2011/12/ENPI

  - Pasūtītājs

| Pasūtītāja nosaukums | Vidzemes plānošanas reģions |
| --- | --- |
| Adrese | J. Poruka iela 8-108, Cēsis, LV-4101 |
| Reģistrācijas Nr. | 90002180246 |
| Kontaktpersona | Dagnija Ūdre dagnija.udre@vidzeme.lv |
| Tālruņa nr. | +371 29219477; tālr. +371 64116006 Fakss: +371 64116012 |
| E – pasta adrese | vidzeme@vidzeme.lv |
| Darba laiks | 9.00-17.00 |

  - Iepirkuma priekšmets

    - Iepirkuma priekšmets ir projekta administratīvās un finanšu vadības pakalpojumi projektā „Via Hanseatica” Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007. – 2013.gadam saskaņā ar tehnisko specifikāciju Nolikuma 1.pielikumā.

    - CPV kodi:

79421000-1 (Projektu vadības pakalpojumi, izņemot būvdarbu vadību).

79412000-5 (Finanšu vadības konsultāciju pakalpojumi)

    - Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.

    - Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu.

  - Līguma izpildes laiks un vieta

    - Līguma izpildes termiņš – no 2012.gada janvāra līdz 2014.gada decembrim

    - Līguma izpildes vieta – Vidzemes plānošanas reģions un visu projekta partneru teritorijas Latvijā, Igaunijā un Krievijā.

  - Iespējas iepazīties ar konkursa nolikumu un saņemt to:

    - Ieinteresētais piegādātājs ar nolikumu var iepazīties un lejupielādēt to no Pasūtītāja mājas lapas internetā www.vidzeme.lv, kā arī katru darba dienu no plkst. 9:00 – 16:00 Pasūtītāja telpās: J. Poruka iela 8-108, Cēsis, LV-4101.

    - Jautājumu vai nolikuma grozījumu gadījumā norādītajā interneta adresē iepirkuma komisija ievietos papildu informāciju. Pretendenta pienākums ir pastāvīgi sekot mājas lapā publicētajai informācijai un ievērtēt to savā piedāvājumā.

  - Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība

    - Piedāvājumi jāiesniedz Pasūtītājam ne vēlāk kā līdz 2012.gada 9. janvārim plkst. 14.00 Vidzemes plānošanas reģionam J. Poruka iela 8-108, Cēsis, LV-4101.

    - Pretendents iesniedz piedāvājumu personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, tiks neatvērts atdots atpakaļ iesniedzējam.

  - Piedāvājuma atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība

    - Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiks 2012.gada 9. janvārī plkst.14.00 Vidzemes plānošanas reģiona telpās J. Poruka ielā 8-108, Cēsīs, LV-4101.

    - Konkursa piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir atklāta.

  - Piedāvājuma derīguma termiņš

    - Pretendentam viņa iesniegtais piedāvājums ir saistošs 60 (sešdesmit) kalendārās dienas no piedāvājuma atvēršanas brīža.

    - Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt 1.8.1.punktā noteiktajā termiņā, pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Ja pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, par to rakstiski paziņo pasūtītajam 3 darba dienu laikā.

- Prasības piedāvājumu NOFORMĒJUMAM

  - Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā aploksnē, uz kuras jānorāda:

    - Pasūtītāja nosaukums un adrese;

    - Pretendenta nosaukumu, reģistrācijas numuru (ja pretendents ir juridiska persona vai personālsabiedrība) vai personas kodu (ja pretendents ir fiziska persona), adresi, telefona un faksa numuru;

    - atzīmi „Projekta administratīvās un finanšu vadības pakalpojumi projektā „Via Hanseatica”” (id. Nr.VPR/2011/12/ENPI). Neatvērt līdz konkursa piedāvājumu atvēršanas sanāksmei 2012.gada 9. janvārī plkst.14.00.”

  - Piedāvājums sastāv no šādām daļām:

- Pretendenta pieteikuma.

- Pretendenta atlases dokumentiem.

- Tehniskā piedāvājuma.

- Finanšu piedāvājuma.

  - Visas piedāvājuma daļas Pretendents noformē un iesniedz vienā iesietā sējumā, kas ievietots atbilstoši Nolikuma 2.1. punkta prasībām noformētā aploksnē. Pretendentam ir jāiesniedz viens piedāvājuma oriģināls un 1 kopija.

  - Uz piedāvājuma oriģināla un to kopijām attiecīgi norāda atzīmi „ORIĢINĀLS” vai „KOPIJA”.

  - Visi piedāvājumu veidojošie dokumenti jāiesniedz papīra formā noformēti atbilstoši tiesību aktu prasībām. Piedāvājuma dokumenti jāsagatavo latviešu valodā. Ārvalstu publisko reģistru izsniegtie apliecinājumu dokumenti un sertifikāti var tikt iesniegti svešvalodā ar pievienotu Pretendenta apliecinātu tulkojumu latviešu valodā. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild Pretendents. Sējumā dokumentiem jābūt sakārtotiem vienkopus, ar numurētām lapām, satura rādītāju un cauršūtiem ar auklu tādā veidā, kas nepieļauj to atdalīšanu – uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamā aukla nostiprināta ar pārlīmētu lapu, uz kuras norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu un Pretendenta zīmoga nospiedumu apliecina Pretendenta pārstāvis.

  - Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem, lai izvairītos no jebkādām šaubām un pārpratumiem, kas attiecas uz vārdiem un skaitļiem, un bez iestarpinājumiem, izdzēsumiem vai matemātiskām kļūdām.

  - Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu (parakstītiem jābūt visiem tiem piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem, uz kuriem paredzēts Pretendenta pārstāvja paraksts). Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājumu paraksta visi piegādātāju apvienības dalībnieki.

  - Ja Pretendents iesniedz kāda dokumenta kopiju, tā jāapliecina pretendentam atbilstoši tiesību aktu prasībām.

  - Būtiska piedāvājuma noformējuma neatbilstība Nolikuma prasībām ir pamats Pretendenta piedāvājuma noraidīšanai un Pretendenta izslēgšanai no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā. Jebkurš dokuments, kas atradīsies atsevišķi neiešūts no visa piedāvājuma, netiks izskatīts.

  - Iesniegtie Konkursa piedāvājumi, izņemot Nolikuma 1.6.2.punktā noteikto gadījumu, ir Pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ Pretendentiem.

  - Pirms Nolikuma 1.6.1.punktā noteiktā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām Pretendents ir tiesīgs atsaukt iesniegto piedāvājumu, rakstveidā par to paziņojot Pasūtītājam. Piedāvājuma atsaukšana nav grozāma, un tā izbeidz turpmāku Pretendenta līdzdalību šajā Konkursā.

  - Līdz Nolikuma 1.6.1.punktā noteiktā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām Pretendents ir tiesīgs grozīt iesniegto piedāvājumu. Paziņojums par grozījumiem piedāvājumā sagatavojams, noformējams un iesniedzams tāpat kā piedāvājums (atbilstoši Nolikuma prasībām) un uz tā ir jābūt norādei, ka tie ir sākotnējā piedāvājuma grozījumi.

- Nosacījumi Pretendenta dalībai konkursā un to atbilstību apliecinošie dokumenti

  - Nosacījumi Pretendenta dalībai iepirkumā.

    - Uz pretendentu, vai personu, kurai ir pretendenta pārstāvības tiesības vai lēmuma pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz šo pretendentu, kā arī uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikuma prasībām, neattiecas Publisko iepirkuma likuma 39. pantā noteiktie ierobežojumi, ko pretendents apliecina parakstot Pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā.

    - Pretendents nav iesniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai un ir iesniedzis visu pieprasīto informāciju.

    - Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  - Pretendenta atbilstību apliecinošie dokumenti.

    - Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā atbilstoši Nolikuma 2. pielikuma veidlapas paraugam. Pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā Pretendenta vārdā paraksta persona(-s), kurai ir tiesības pārstāvēt Pretendentu vai Pretendenta pilnvarota persona.

    - Pretendenta, personālsabiedrības un visu personālsabiedrības biedru (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visu personu apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība) vai apakšuzņēmēju (ja pretendents Būvdarbiem plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotu reģistrācijas apliecību kopijas.

    - Uzņēmumu reģistra (ārvalstu pretendentiem – līdzvērtīgas iestādes) izziņa par amatpersonām, kam ir paraksta tiesības un kas ir spēkā uz piedāvājuma parakstīšanas brīdi.

    - Pasūtītājs nolikuma 3.2.4.1. un 3.2.4.2. punktos norādītās izziņas pieprasīs iesniegt 10 darba dienu laikā tam pretendentam, kuram atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības. Ja pretendents 10 darba dienu laikā neiesniedz nolikuma 3.2.4.1. un/vai 3.2.4.2. punktā norādītās izziņas, pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā. Nolikuma 3.2.3.1. un 3.2.3.2. punktos norādītās izziņas pasūtītājs pieprasīs iesniegt katram personu apvienības dalībniekam, galvenajam uzņēmējam un katram apakšuzņēmējam.

      - Uzņēmumu reģistra (ārvalstu pretendentiem – līdzvērtīgas iestādes) ne agrāk kā vienu mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas dienas izsniegta izziņa, kas apliecina, ka pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā vai tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta;

      - Izziņa, ko ne agrāk kā vienu mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas dienas izsniedzis Valsts ieņēmumu dienests vai līdzvērtīga nodokļu administrēšanas iestāde citā valstī, kur pretendents reģistrēts (atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), un kura apliecina, ka pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu vairāk par Ls 100.

    - Nosacījumi pretendenta dalībai iepirkuma procedūrā attiecas uz pretendentu, personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai personu apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents pakalpojuma sniegšanai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) un dokumenti, kas apliecina pretendenta atbilstību nosacījumiem pretendenta dalībai iepirkuma procedūrā, jāiesniedz pretendentam, personālsabiedrībai un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem personu apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents pakalpojuma sniegšanai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus).

    - Ja pretendents pakalpojuma sniegšanai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus, pretendents iesniedz apakšuzņēmēju sarakstu saskaņā ar Nolikuma 3.pielikumu.

- Prasības attiecībā uz Pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli, kā arī iespējām sniegt pakalpojumu un IESNIEDZAMIE dokumenti

  - Pretendenta kopējais finanšu apgrozījums par pēdējiem 3 (trīs) gadiem divas reizes vai vairāk pārsniedz piedāvāto līgumcenu. Uzņēmumi, kas dibināti vēlāk, norāda finanšu vidējo apgrozījumu par nostrādāto periodu, kas divas reizes vai vairāk pārsniedz piedāvāto līgumcenu.

  - Pretendentam pēdējo 3 (trīs) gadu laikā ir pieredze vadības (koordinēšanas) vai ieviešanas pakalpojumu sniegšanā (noslēgti līgumi) vismaz trīs ES teritoriālās sadarbības vai INTERREG finansētos projektos, kuros finansējuma saņēmējs ir valsts vai pašvaldība, un katra projekta finansējuma apjoms ir vismaz EUR 500 000.

  - Pretendentam Līguma izpildē ir jānodrošina atbilstošs personāls:

    - Projekta koordinators ar augstāko izglītību sociālajās zinātnēs (ekonomikā, uzņēmējdarbībā vai jurisprudencē),

a)kuram ir ne mazāka kā 3 (trīs) gadu pieredze ārējās palīdzības, ES teritoriālās sadarbības vai INTERREG finansētu projektu vadībā (koordinēšanā) vai ieviešanā, kur finansējuma saņēmējs ir valsts vai pašvaldība, un vismaz viena projekta finansējuma apjoms ir EUR 500 000 vai lielāks;

b)kuram ir pieredze tūrisma jomā vai plānošanā, vai tūrisma jomas projektu vadībā vai ieviešanā;

c)kuram ir pieredze tādu projektu vadībā (koordinēšanā) vai ieviešanā, kuros ir vairāk par trim partneriem.

    - Finanšu koordinators ar augstāko izglītību (ekonomikā, finansēs, grāmatvedībā vai vadībzinātnēs)

a)kuram ir ne mazāka kā 3 (trīs) gadu pieredze ārējās palīdzības, ES teritoriālās sadarbības vai INTERREG projektu finanšu vadībā, kur finansējuma saņēmējs ir valsts vai pašvaldība;

b) kuram ir pieredze projektu finanšu vadībā projektos ar vairākiem partneriem;

c) kuram ir pieredze projektu ar finansējuma apjomu EUR  500 000 vai lielāku finanšu vadībā.

4.3.3. Projekta koordinatoram un Finanšu koordinatoram ir jābūt labām angļu un krievu valodas zināšanām atbilstoši Eiropas Valodu prasmes līmenim ne zemākam par B2;  latviešu un/vai igauņu valodas zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību.

4.3.4. Projekta koordinatoram un Finanšu koordinatoram ir jābūt teicamām iemaņām darbā ar datoru (MS Word; MS Excel; MS PowerPoint).

  - Ja Pretendents ir personu apvienība, tad 4.1. punktā minētās prasības izpildi drīkst nodrošināt personu apvienība kopā. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju (personu) apvienība, kura uz piedāvājuma iesniegšanas brīdī nav reģistrēta kā komersants, pretendentam jāiesniedz starp piegādātāju (personu) apvienības dalībniekiem noslēgta vienošanās vai sabiedrības līgums, kurā jānorāda apvienošanās mērķis, atbildības sadalījums, lēmumu pieņemšanas kārtība un apliecinājums, ka puses, ja attiecībā uz tām tiks pieņemts lēmums piešķirt tiesības noslēgt iepirkuma līgumu, apņemas izveidot pilnsabiedrību un reģistrēties Komercreģistrā 10 (desmit) kalendāro dienu laikā, pēc pasūtītāja paziņojuma par iepirkuma rezultātiem saņemšanas.

  - Saimniecisko un finansiālo stāvokli, kā arī iespēju sniegt pakalpojumu apliecinošie dokumenti.

    - Lai apliecinātu pretendenta atbilstību Nolikuma 4.1. punkta prasībām, pretendents iesniedz izziņu par kopējo finanšu apgrozījumu pēdējos trīs gados (pēc pretendenta izvēles par 2008.,2009., 2010. vai 2009.,2010., 2011.), izziņā norādot katra gada finanšu apgrozījumu un kopā par trijiem gadiem.

    - Lai apliecinātu pretendenta atbilstību Nolikuma 4.2. punkta prasībām, pretendents iesniedz savas darbības aprakstu, norādot pēdējos 3 gados veiktos projektus, izpildīto pakalpojumu īsu aprakstu, projekta finansējuma apjomu, iesaistītās sadarbības institūcijas un personālu, kā arī pasūtītāju un kontaktpersonu (tel., e-pasts), kura varētu apliecināt pasūtītājam minētās informācijas patiesumu- pretendenta pieredzes apraksta forma pielikumā Nr.4.

    - Lai apliecinātu pretendenta atbilstību Nolikuma 4.3.punkta prasībām, pretendents iesniedz:

- pakalpojuma sniegšanā iesaistītā personāla sarakstu saskaņā ar formu 5.pielikumā,

- iesaistītā personāla dzīvesgājuma aprakstus (CV) saskaņā ar formu 6.pielikumā.

    - CV iekļautajiem datiem ir jābūt pilnīgiem, patiesiem un jāsniedz pasūtītājam visa nepieciešamā informācija, lai varētu pārliecināties par personāla izglītības, prasmju un pieredzes atbilstību Nolikuma 4.3. punkta apakšpunktos noteiktajām prasībām.

  - Pretendents personālu, kā arī apakšuzņēmējus, kurus tas iesaistījis līguma izpildē un par kuriem sniedzis informāciju piedāvājumā, pēc iepirkuma līguma noslēgšanas drīkst mainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu. Pirms piekrišanas izteikšanas maiņai Pasūtītājs papildus pārliecināsies par iesaistāmā apakšuzņēmēja vai personāla atbilstību Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas prasībām un Nolikuma prasībām, un apakšuzņēmēja vai  personāla maiņai nepiekrīt, ja tas šīm prasībām neatbilst.

- Tehniskais piedāvājums

  - Pretendentam jāiesniedz Tehniskais piedāvājums. Tehniskajam piedāvājumam jābūt Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas (pievienojams pilnvaras oriģināls) parakstītam.

  - Tehniskajā piedāvājumā pretendentam jāsniedz detalizēts piedāvātā pakalpojuma īstenošanas apraksts saskaņā ar Tehniskās specifikācijas (Nolikuma 1. pielikums) prasībām, lai to varētu izvērtēt atbilstoši nolikuma prasībām.

  - Tehniskajā piedāvājumā pretendentam jāsniedz pakalpojumu izpildes laika grafiks, pakalpojumu apmaksas grafiks.

- Finanšu piedāvājums

  - Finanšu piedāvājumu jāsagatavo atbilstoši Finanšu piedāvājuma veidnei (Pielikums Nr.7).

  - Finanšu piedāvājumā cena jānorāda eiro (EUR) bez PVN, norādot ne vairāk kā 2 (divas) zīmes aiz komata. Atsevišķi jānorāda pakalpojuma cena ar PVN.

  - Piedāvājuma cenā jābūt iekļautām visām izmaksām un nodokļiem, tai skaitā, saistītām ar darbinieku atalgojumu, nodokļiem, nodevām, pakalpojumu izpildei nepieciešamo transporta un komunikācijas nodrošināšanas izdevumiem un citām ar pakalpojuma savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi saistītām izmaksām.

- Piedāvājumu vērtēšana

  - Piedāvājumu izvērtēšanu komisija veic 4 (četros) posmos:

    - 1.posms – Piedāvājumu noformējuma pārbaude

      - Komisija novērtē, vai piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši nolikuma prasībām.

      - Ja piedāvājums neatbilst izvirzītajām prasībām, iepirkuma komisija lemj par piedāvājuma tālāku izskatīšanu.

    - 2.posms – Pretendentu atlase

      - Komisija novērtē, vai pretendents atbilst nolikumā noteiktajiem kvalifikācijas kritērijiem un iesniedzis visus nolikumā pieprasītos dokumentus.

      - Ja piedāvājums neatbilst izvirzītajām prasībām, iepirkuma komisija lemj par piedāvājuma tālāku izskatīšanu.

    - 3.posms – Piedāvājumu atbilstības pārbaude

      - Komisija novērtē pretendenta tehnisko piedāvājumu atbilstoši nolikumā noteiktajām prasībām.

      - Ja piedāvājums neatbilst izvirzītajām prasībām, iepirkuma komisija lemj par piedāvājuma tālāku izskatīšanu.

    - 4.posms – Piedāvājumu vērtēšana

      - Pēc tam, kad komisija pārbaudījusi, vai piedāvājumos nav aritmētiskās kļūdas un tie nav nepamatoti lēti, komisija izvēlas no pasūtītāja prasībām atbilstošiem piedāvājumu ar zemāko cenu.

- Iepirkuma līgums

  - Pasūtītājs slēgs ar iepirkuma komisijas izraudzīto pretendentu iepirkuma līgumu, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu un saskaņā ar nolikuma noteikumiem, un iepirkuma līguma projektu nolikuma 8.pielikumā

  - Līgumu ar konkursa uzvarētāju pasūtītājs slēgs ne agrāk kā nākamajā darba dienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām, ja IUB nav iesniegts Publisko iepirkumu likuma 83.pantā noteiktajā kārtībā iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem, bet ne vēlāk par piedāvājuma derīguma termiņa beigām.

  - Ja iepirkuma procedūras uzvarētājs pasūtītāja uzaicinājumā noteiktā laikā neierodas uz līguma parakstīšanu, un par to nav informējis pasūtītāju vai atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, iepirkuma komisija pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo lētākā piedāvājuma pretendentu vai pārtraukt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu

  - Pasūtītājs triju darba dienu laikā vienlaikus informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu. Informācija par rezultātiem tiek nosūtīta pretendentiem pa faksu.

- IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

  - Iepirkuma komisijas tiesības

    - Pārbaudīt ar iepirkumu saistīto nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams piedāvājumu atbilstības pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, kā arī lūgt, lai pretendents vai kompetenta institūcija papildina vai izskaidro dokumentus, kas iesniegti komisijai.

    - Labot aritmētiskās kļūdas pretendenta finanšu piedāvājumā, informējot par to pretendentu.

    - Pieaicināt ekspertu pretendentu un piedāvājumu atbilstības pārbaudē un vērtēšanā.

    - Izvēlēties nākamo lētāko piedāvājumu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju.

  - Iepirkuma komisijas pienākumi

    - Nodrošināt konkursa procedūras norisi un dokumentēšanu.

    - Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

    - Pēc ieinteresēto piegādātāju pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par Nolikumu.

    - Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Likumu, citiem normatīvajiem aktiem un šo Nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par konkursa izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

- Pretendenta tiesības un pienākumi

  - Pretendenta tiesības

    - Apvienoties grupā ar citiem pretendentiem (iesniedzot atbilstošu rakstisku dokumentu, apliecinājumu ) un iesniegt vienu kopēju piedāvājumu.

    - Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

    - Piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē.

    - Iesniegt sūdzību par konkursa nolikumu un konkursa norises likumību, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

    - Saņemt piedāvājuma sagatavošanai nepieciešamo informāciju un dokumentāciju.

  - Pretendenta pienākumi

    - Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Nolikuma prasībām.

    - Sniegt patiesu informāciju par savu kvalifikāciju un piedāvājumu.

    - Sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

    - Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu.

- Pielikumi

11.1.Tehniskā specifikācija

11.2.Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā forma

11.3.Apakšuzņēmēju saraksts

11.4.Pretendenta pieredzes apraksta forma

11.5.Personāla saraksta forma

11.6.Personāla CV forma

11.7.Finanšu piedāvājuma forma

11.8.Līguma projekts

PIELIKUMS Nr.1

atklāta konkursa

„„Projekta administratīvās un finanšu vadības pakalpojumi projektā „Via Hanseatica””

(id. Nr.VPR/2011/12/ENPI)”

nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

1.Pasūtītājs

| Pasūtītāja nosaukums | Vidzemes plānošanas reģions |
| --- | --- |
| Pasūtītāja pārstāvis | Dagnija Ūdre dagnija.udre@vidzeme.lv |
| Tālruņa nr. | +371 29219477; tālr. +371 64116006 Fakss: +371 64116012 |
| E – pasta adrese | vidzeme@vidzeme.lv |

2.Pakalpojuma vispārējais mērķis

Vidzemes plānošanas reģions sadarbībā ar partneriem no Latvijas, Igaunijas un Krievijas īstenos pārrobežu tūrisma attīstības projektu. Projektu finansēs Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007. – 2013. gadam.

Šī pakalpojuma galvenais mērķis ir sniegt projekta vadošajam partnerim – Vidzemes plānošanas reģionam – un projekta partneriem atbalstu projekta vadībā un koordinēšanā, ieskaitot konsultācijas projekta īstenošanas, plānošanas, finansu uzskaites, finansu vadības un citos ar projekta  ieviešanu saistītajos jautājumos.

Šī pakalpojuma mērķis ir pilnībā nodrošināt savlaicīgu projekta īstenošanu, sasniegt projekta mērķus un palīdzēt veidot visu partneru projekta vadības kapacitāti. Pakalpojuma nodrošināšanai pakalpojuma sniedzējs nodrošina vismaz divus speciālistus – projekta koordinatoru un finanšu koordinatoru.

3.Pakalpojuma saturs

  - Vispārēja projekta administratīvā un finansu vadība:

    - Projekta darba grupas (Working Group – galvenais projekta vadības instruments) darba vadība, aktivitāšu kopas (AP - Activity Package) koordinatoru un valstu koordinatoru (līdz 6 personām, ko izvirza projekta partneri) darba koordinēšana un uzraudzība.

    - Aktivitāšu kopas Nr.1 „Vadība un koordinācija” pasākumu koordinēšana (skatīt tālāk dotos aktivitāšu kopu aprakstus).

    - Vispārēja projekta finansiāla uzraudzība.

    - Aktivitāšu kopas Nr.1 īstenošana un rezultātu sasniegšana.

    - Noteikumi projekta aktivitāšu īstenošanai:

    - Visas AP 1 sanāksmes vada projekta koordinators; sanāksmes sagatavo un finansē partneru organizācijas;

    - Projekta pārskatus sagatavo partneru organizācijas. Projekta koordinators sniedz konsultācijas pārskatu sagatavošanā; finanšu koordinators veic izdevumu attiecināmības uzraudzību;

    - Projekta kopējos pārskatus, finansu pārskatus un maksājumu pieprasījumus sagatavo projekta koordinators un finanšu koordinators sadarbībā ar darba grupu;

    - Pieteikumus projekta izmaiņu veikšanai sagatavo projekta koordinators un finanšu koordinators sadarbībā ar partneru organizācijām;

    - Projekta koordinators atbild par komunikāciju starp projekta finansētāju un projekta partneriem (izmaiņas projektā, novirzes, informācijas sniegšana, u.tml.);

    - Pakalpojuma sniedzējs ir pilnībā atbildīgs par aktivitāšu kopuma Nr.1 īstenošanu un rezultātu sasniegšanu. Pretendentam sagatavojot piedāvājumu, jāņem vērā, ka pakalpojuma izpildes laikā var rasties arī tehniskā specifikācijā neuzskaitīti  uzdevumi Vispārēja projekta administratīvās un finansu vadības īstenošanai.

  - Aktivitāšu kopas Nr.2 „Informācija un atpazīstamība” pasākumu koordinēšana:

    - Aktivitāšu kopas koordinatora darba uzraudzība, ja nepieciešams, konsultēšana par ES publicitātes prasībām (arī partneru organizāciju konsultēšana);

    - Piedalīšanās visos galvenajos attiecīgās aktivitāšu kopas informācijas pasākumos (ieskaitot AP koordinācijas sanāksmes, kad nepieciešams);

    - Pēc nepieciešamības pārstāvēt projektu un uzstāties projekta pasākumos un Igaunijas – Latvijas – Krievijas programmas organizētajos pasākumos;

    - Pārstāvēt projektu masu plašsaziņas līdzekļos;

    - Tā kā pakalpojuma sniedzējs ir atbildīgs par projekta īstenošanu kopumā, pretendentam sagatavojot piedāvājumu, jāņem vērā, ka pakalpojuma izpildes laikā var rasties arī tehniskā specifikācijā neuzskaitīti  uzdevumi

  - Aktivitāšu kopas Nr.3 „Kompleksā piedāvājuma un sadarbības tīkla attīstība” pasākumu koordinēšana:

    - Aktivitāšu kopas koordinatora darba uzraudzība;

    - Piedalīšanās visos galvenajos attiecīgās aktivitāšu kopas pasākumos (ieskaitot AP koordinācijas sanāksmes, kad nepieciešams);

    - Pēc nepieciešamības pārstāvēt projektu un uzstāties projekta pasākumos;

    - Tā kā pakalpojuma sniedzējs ir atbildīgs par projekta īstenošanu kopumā, pretendentam sagatavojot piedāvājumu, jāņem vērā, ka pakalpojuma izpildes laikā var rasties arī tehniskā specifikācijā neuzskaitīti  uzdevumi aktivitāšu kopas Nr.2 „Informācija un atpazīstamība” pasākumu koordinēšanā.

  - Aktivitāšu kopas Nr.4 „VH fiziskā redzamība un infrastruktūras attīstība” pasākumu koordinēšana:

    - Aktivitāšu kopas koordinatora darba uzraudzība;

    - Pēc nepieciešamības piedalīties AP koordinācijas sanāksmēs;

    - Tā kā pakalpojuma sniedzējs ir atbildīgs par projekta īstenošanu kopumā, pretendentam sagatavojot piedāvājumu, jāņem vērā, ka pakalpojuma izpildes laikā var rasties arī tehniskā specifikācijā neuzskaitīti  uzdevumi aktivitāšu kopas Nr.4 „VH fiziskā redzamība un infrastruktūras attīstība” pasākumu koordinēšanā.

  - Pakalpojuma sniedzējs ir atbildīgs par efektīvu projekta vadību kopumā.

4.Pakalpojuma sniegšanas ilgums – 36 mēneši līdz 31.12.2014.

5.Vispārējā pieeja pakalpojuma sniegšanai

5.1.Lai nodrošinātu efektīvu pakalpojuma sniegšanu, darba uzdevumi ir jāveic diviem speciālistiem – projekta koordinatoram un finanšu koordinatoram. Pakalpojuma sniedzējam piedāvājumā ir skaidri jānorāda šīs personas un jāiesniedz viņu rakstisks apliecinājums par pakalpojuma sniegšanu no 2012. gada  janvāra līdz 2014. gada decembrim ieskaitot.

5.2.Pakalpojuma sniedzējam rakstiski ir jāapliecina, ka, ja gadījumā projekta koordinators vai finanšu koordinators neparedzētu un attaisnojamu iemeslu dēļ nevar uzsākt pakalpojuma sniegšanu 2012.gada janvārī, tad pakalpojuma sniedzējs nodrošinās citus speciālistus ar tādu pašu vai augstāku kvalifikāciju.

5.3. Par katru kalendāro mēnesi  pakalpojuma sniedzējs sastāda un iesniedz Pakalpojuma nodošanas – pieņemšanas aktu kopā ar atskaiti- ziņojumu līdz nākamā mēneša 5.datumam par veiktām darbībām attiecībā uz jebkuru Pakalpojuma daļas izpildi mēneša periodā, par kuriem tiks izrakstīts rēķins, ieskaitot datumu, kad darbība tika veikta, izpildītās darbības aprakstu un nodevumus, ja tādi attiecīgajā periodā ir paredzēti.Pakalpojuma nodošanas – pieņemšanas aktu paraksta pakalpojuma sniedzējs no vienas puses un pasūtītājs no otras puses, ja pasūtītājam nav iebildumu par pakalpojuma izpildi.

5.4. Pakalpojuma sniedzējs nodrošina 1-2 darba dienu laikā ierašanos pie Latvijas, Igaunijas un Krievijas projekta partnera uz vietas projekta jautājumu risināšanai papildus plānotā aktivitāšu grafikā noteiktam, ja Vadošais partneris pieprasa no Pakalpojuma sniedzēja šādu ierašanos.

5.4.Finanšu pieeja:

5.3.1. Pakalpojuma sniedzējs sedz visas izmaksas, kas saistītas ar pakalpojuma sniegšanu (projekta koordinatora un finanšu koordinatora izmaksas, administratīvās izmaksas, transporta, komandējumu in citas  izmaksas uz visiem pasākumiem un sanāksmēm, kurās piedalās projekta koordinators un finanšu koordinators vai citi pakalpojumu sniedzēja iesaistīti darbinieki, kā arī pakalpojuma nodrošināšanai nepieciešamās kominikācijas nodrošināšanas izmaksas). Visas šīs izmaksas ir jāiekļauj piedāvājuma cenā.

5.3.2.Pasākumu un sanāksmju administratīvās un organizatoriskās izmaksas (piem., piegādes, īre, ēdināšana u.c.) sedz projekta partneri saskaņā ar plānoto projekta budžetu.

Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 2007. – 2013.gadam

Projekta „ Via Hanseatica” īss apraksts:

Projekta budžets:

1 803 966,30 EUR

Projekta mērķi:

Vispārīgais mērķis

Attīstīt starptautisko Via Hanseatica tūrisma maršrutu Igaunijas, Latvijas un Krievijas teritorijā, izmantojot pārrobežu tūrisma produkta potenciālu, lai veicinātu ilgtspējīgas reģionālās un vietējās attīstības iniciatīvas blakus teritorijās.

Specifiskie mērķi

1) Izveidot Via Hanseatica teritorijā Latvijā, Igaunijā un Krievijā spēcīgu partneru tīklu, iesaistot reģionālās un vietējās pašvaldības, tūrisma nozares uzņēmējus un tūrisma attīstības institūcijas, lai koordinētu tūrisma produktu un pakalpojumu attīstību;

3) Izstrādāt Via Hanseatica pārrobežu tūrisma maršruta kompleksu piedāvājumu, izmantojot  publisko-privāto un privāto-privāto partnerību;

4) Paaugstināt Via Hanseatica tūrisma reģiona, objektu un pakalpojumu atpazīstamību, veicot mērķtiecīgus mārketinga pasākumus, tādējādi palielinot tūrisma sektora ienākumus VH reģionos.

5) Uzlabot VH tūrisma objektu un pakalpojumu pieejamību un sagatavoties turpmākām investīcijām infrastruktūrā VH teritorijā Latvijā, Igaunijā un Krievijā.

Galvenie projekta rezultāti:

Aktivitāšu kopa Nr. 1. Vadība un koordinācija

- Darba grupa, vismaz 7 locekļi

- Vadības komiteja, vismaz 7 locekļi

- Projekta uzsākšanas sanāksme, 2 dienas, Latvijā

- 9 divu dienu darba grupas sanāksmes, 4 Igaunijā, 2 Latvijā un 3 Krievijā

- 5 divu dienu vadības komitejas sanāksmes, 2 Igaunijā, 2 Latvijā un 1 Krievijā

- 6 katra partnera sagatavoti starpposma pārskati (kopā 108 pārskati, 18 partneri), 6 kopējie projekta pārskati par sešu mēnešu periodiem

- informācija par projektu partneru organizāciju mājas lapās (vietējās valodās)

Aktivitāšu kopa Nr.2: Informācija un atpazīstamība

- 6 divu dienu AP koordinācijas sanāksmes, 2 Igaunijā, 2 Latvijā un 2 Krievijā

- Kopīgs VH komunikācijas un atpazīstamības pasākumu plāns

- VH objektu datubāze

- Uzlabots interaktīvs, lietotājiem draudzīgs un viegli lietojams tūrisma portāls

- Video klipi par tūrisma maršrutu un komplekso piedāvājumu – 10 klipi

- VH audio gids (3 valodās)

- VH ceļvedis (3 valodās)

- 5 periodiski VH informatīvie izdevumi (4 valodās)

- VH karte (4 valodās),

- VH izstāžu stendi (3 valodās)

- Piedalīšanās 3 tūrisma gadatirgos

- 3 FAM braucieni

- Noslēguma konference, 2 dienas, Krievijā

- Raksti laikrakstos, preses relīzes

- Materiālu izplatīšana

Aktivitāšu kopa Nr.3: Kompleksā piedāvājuma un sadarbības tīkla attīstība

- 6 divu dienu AP koordinācijas sanāksmes (2 Igaunijā, 2 Latvijā un 2 Krievijā)

- 3 VH pakalpojumu sniedzēju/uzņēmumu vadītāju apmācības (1 Igaunijā, 1 Latvijā un 1 Krievijā

- 3 VH gidu apmācības(1 Igaunijā, 1 Latvijā un 1 Krievijā)

- VH tūrisma maršruta tematiskie kompleksie piedāvājumi/ceļojumu moduļi

- 2 tematiskie/kontaktu veidošanas starptautiskie semināri profesionāļiem (1 Latvijā un 1 Krievijā)

- VH atpazīstamības noteikumi un marķējuma koncepcija

Aktivitāšu kopa Nr.4: VH fiziskā redzamība un infrastruktūras attīstība

- 5 divu dienu AP koordinācijas sanāksmes (2 Igaunijā, 1 Latvijā un 2 Krievijā)

- Neliela apjoma investīcijas Latvijā, Igaunijā un Krievijā (atpūtas vietas, stāvlaukumi, objektu uzlabojumi)

- Tehniskās dokumentācijas izstrāde infrastruktūras objektiem Igaunijā, Latvijā un Krievijā

- Ceļa zīmes, objektu norādes un informācijas stendi VH maršrutā

- VH informācijas termināli

Projekta partneri:

- Vidzemes plānošanas reģions (vadošais partneris) , LV

- Ļeņingradas reģiona administrācijas Kultūras komiteja, RU

- NVO “Starptautiskais sociālo un ekonomisko pētījumu centrs "Leontief Centre”, RU

- Nodibinājums „Valgas apriņķa attīstības aģentūra”, EE

- Nodibinājums „Tartu apriņķa tūrisms”, EE

- Nodibinājums „Jõgevas apriņķa attīstības un  uzņēmējdarbības centrs”, EE

- Nodibinājums „Ida-Viru apriņķa uzņēmējdarbības centrs”, EE

- Kocēnu novada dome, LV

- Pašvaldības aģentūra “Cēsu Tūrisma un kultūras centrs”, LV

- Siguldas novada dome, LV

- Strenču novada dome, LV

- Valkas novada dome, LV

- Valmieras pilsētas dome, LV

- Paluperas pašvaldības padome, EE

- Nodibinājums „Luke Manor”, EE

- Jõgevas pašvaldības padome, EE

- Saare pašvaldības padome, EE

- Avinurme pašvaldības padome, EE

Projekts tiks īstenots arī sadarbībā ar 20 asociētajiem partneriem, kuri iesaistīties projekta pasākumos.

Projekta ilgums:

2012.gada janvāris – 2014.gada decembris (36 mēneši)

PIELIKUMS Nr.2

atklāta konkursa

„Projekta administratīvās un finanšu vadības pakalpojumi projektā „Via Hanseatica””

(id. Nr.VPR/2011/12/ENPI)

nolikumam

# Pieteikums par piedalīšanos

# ATKLĀTĀ KONKURSĀ

„Projekta administratīvās un finanšu vadības pakalpojumi projektā „Via Hanseatica””

(iepirkuma identifikācijas numurs – VPR/2011/12/ENPI)

Pretendents,__________________ /pretendenta nosaukums/ _____________________ /Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs/ tā________________ personā /Vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds/

ar šī pieteikuma iesniegšanu:

- Piesakās piedalīties iepirkumā „Projekta administratīvās un finanšu vadības pakalpojumi projektā „Via Hanseatica””, id. Nr. VPR/2011/12/ENPI ,un iepirkuma līguma piešķiršanas gadījumā apņemas sniegt pakalpojumus saskaņā ar iesniegto piedāvājumu konkursa nolikumā, Iepirkuma līgumā un Tehniskajā specifikācijā noteiktajā kārtībā.

- Iesniedzam/iesniedzu piedāvājumu, kas sastāv no:

  - šī pieteikuma un Atlases dokumentiem,

  - Tehniskā piedāvājuma,

  - Finanšu piedāvājuma

- Apliecinām, ka iesniegtā informācija ir patiesa, un  novērtēšanai ir iesniegta pilnā apjomā.

- APLIECINĀM  ar šī apliecinājuma iesniegšanu, ka uz pretendentu, vai personu, kurai ir pretendenta pārstāvības tiesības vai lēmuma pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz šo pretendentu, kā arī uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikuma prasībām neattiecas Publisko

iepirkumu likumā 39.pantā noteiktie nosacījumi, ka:

4.1. pretendents / pretendenta apakšuzņēmējs vai persona, kurai ir pārstāvības tiesības vai lēmuma pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz to, (nevajadzīgo svītrot)

ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīta par vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā;

4.2. ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā:

a) viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi,

b) vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas;

4.3. ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālāk pārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, kandidātu vai pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda;

4.4. nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process, nav apturēta vai

pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam pretendents nebūs likvidēts;

4.5. Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus;

4.6.visas apliecinājumā sniegtās ziņas ir patiesas.

- Piedāvājums ir spēkā 60 dienas no Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

- Pretendentu iepirkuma procedūrā pārstāv un iepirkuma līgumu, gadījumā, ja tiks pieņemts lēmums ar pretendentu slēgt iepirkuma līgumu pretendenta vārdā slēgs:____________________________________________________________________

Amats, vārds , uzvārds, kontaktinformācija

| Juridiskās personas nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas Nr. |  |
| Adrese: |  |
| Tālruņa, faksa numurs, e-pasts: |  |
| Paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds, amats |  |
| Paraksts |  |
| Zīmoga nospiedums (ja ir): |  |

PIELIKUMS Nr.3

atklāta konkursa

„Projekta administratīvās un finanšu vadības pakalpojumi projektā „Via Hanseatica””

(id. Nr.VPR/2011/12/ENPI)

nolikumam

## APAKŠUZŅĒMĒJU SARAKSTS

Iepirkums „Projekta administratīvās un finanšu vadības pakalpojumi projektā „Via Hanseatica”

iepirkuma identifikācijas Nr. VPR/2011/12/ENPI

Pretendents _______________________ (nosaukums, reģistrācijas nr. vai personas kods, ja pretendents ir fiziska persona, juridiskā adrese)

|  | ##### Apakšuzņēmēja nosaukums | Veicamo pakalpojumu apjoms no kopējā apjoma (%) | Apakšuzņēmēja veicamo darbu īss apraksts |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja attiecīgais personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)> |  |  |  |  |
| <Paraksta tiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> |  |  |  |  |
| <Paraksta tiesīgās personas paraksts> |  |  |  |  |

Pretendents aizpilda un iesniedz šo formu tikai tajā gadījumā, ja paredzēts pakalpojuma izpildē iesaistīt apakšuzņēmējus

PIELIKUMS Nr.4

atklāta konkursa

„Projekta administratīvās un finanšu vadības pakalpojumi projektā „Via Hanseatica””

(id. Nr.VPR/2011/12/ENPI)

nolikumam

Pretendenta pieredzes apraksta forma

Apliecinot Nolikuma 4.2.punkta prasību izpildi par pēdējo 3 (trīs) gadu laikā realizētiem vismaz trīs ES teritoriālās sadarbības vai INTERREG finansētiem projektiem, kuros finansējuma saņēmējs ir valsts vai pašvaldība, un katra finansējuma apjoms ir vismaz EUR 500 000, un kuros pretendentam ir noslēgti līgumi par vadības (koordinēšanas) vai ieviešanas pakalpojumu sniegšanu

| Projekta laiks un Vieta (mm.gggg. – mm.gggg) | ES teritoriālās sadarbības vai INTERREG finansēti projekti (līgumdarbi) | Projekta finansējuma apjoms | Pretendenta iesaistītie speciālisti (Vārds, Uzvārds) | Pakalpojuma saņēmējs (organizācija) un partneri | Īss sniegto pakalpojumu apraksts | Kontaktinfor - mācija atsauksmēm (Vārds, Uzvārds, ieņemamais amats, tālrunis, e-pasts) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja attiecīgais personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)>

<Paraksta tiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksta tiesīgās personas paraksts>

PIELIKUMS Nr.5

atklāta konkursa

„Projekta administratīvās un finanšu vadības pakalpojumi projektā „Via Hanseatica””

(id. Nr.VPR/2011/12/ENPI)

nolikumam

IESAISTĪTĀ PERSONĀLA SARAKSTS

| Speciālists (amats) | Vārds un uzvārds | Speciālista statuss (Pretendenta, personālsabiedrības biedra, personu apvienības dalībnieka vai apakšuzņēmēja darbinieks vai cits statuss to norādot) |
| --- | --- | --- |
| Projekta koordinators |  |  |
| Finanšu koordinators |  |  |
| ...................... |  |  |
| ........................ |  |  |

________________________________________        apliecina, ka, ja gadījumā projekta

(pretendenta nosaukums)

koordinators vai finanšu koordinators neparedzētu un attaisnojamu iemeslu dēļ nevar uzsākt pakalpojuma sniegšanu 2012.gada janvārī, tad pakalpojuma sniedzējs nodrošinās citus speciālistus ar tādu pašu vai augstāku kvalifikāciju.

<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja attiecīgais personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)>

<Paraksta tiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksta tiesīgās personas paraksts>

PIELIKUMS Nr.6

atklāta konkursa

„Projekta administratīvās un finanšu vadības pakalpojumi projektā „Via Hanseatica””

(id. Nr.VPR/2011/12/ENPI)

Nolikumam

CURRICULUM VITAE (CV) FORMA

## 1. Informācija par pretendenta iesaistīto speciālistu

| Vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Personas kods |  |
| Mobilā tālruņa numurs |  |
| E-pasta adrese |  |

## 2. Izglītība: (Lūdzu, sniedziet informāciju par iegūto augstāko izglītību, lai varētu novērtēt Jūsu atbilstību nolikuma 4.3.1., 4.3.2. punktos izvirzītajām prasībām. Pielikumā pievienojiet izglītības kvalifikāciju/grādu apliecinošu dokumentu kopijas)

| Laika periods | Augstākās izglītības iestādes nosaukums | Kvalifikācija, iegūtais grāds | Diploms |
| --- | --- | --- | --- |

3. Darba pieredze: (Lūdzu, sniedziet pēdējo 3 gadu darba pieredzes aprakstu, norādot nepieciešamo informāciju, lai varētu novērtēt Jūsu atbilstību Nolikuma 4.3.1., 4.3.2. punktos izvirzītajām prasībām.

| Pieredze (projektaun /vai līgumdarba nosaukums) | Laika periods (d/m/g – d/m/g) | Pasutītājs | Statuss projektā | Projekta apjoms naudas izteiksmē, īss veikto pakalpojumu apraksts |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 4. Valodu prasme: (4.1. Lūdzu, norādiet savu valodas prasmju līmeni atbilstoši Eiropas Valodu prasmes līmeņu aprakstam no A1-C2, lai varētu novērtēt Jūsu atbilstību Nolikuma 15.5. punktā izvirzītajām prasībām. Pielikumā pievienojiet dokumentus, kas apliecina Jūsu vērtējumu, piemēram, kursu apliecība, izglītības dokuments, starptautiski atzītu eksāmenu rezultāti u.c.

## 4.2. Aprakstiet savu pieredzi angļu valodas prasmju izmantošanā)

Informācija par valodu prasmes līmeņiem:

http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/CEF/LanguageSelfAssessmentGrid.csp?loc=en_GB

| Valoda | Zināšanu līmenis |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sapratne Klausīšanās Lasīšana | Runāšana Dialogs Monologs | Rakstīšana |
| Angļu |  |  |  |
| Krievu |  |  |  |
| ........ |  |  |  |
| ........ |  |  |  |

## 5. Datorprasmes:

## (Lūdzu, novērtējiet savas datorprasmes, ar „X” atzīmējot atbilstošo līmeni)

| MS Programma | Ļoti labi | Pamatzināšanu līmenis |
| --- | --- | --- |
| MS Word |  |  |
| MS Excel |  |  |
| MS Power Point |  |  |

APLIECINĀJUMS:

Es, apakšā parakstījies (-usies):

- apliecinu, ka šī informācija pareizi raksturo mani, manu kvalifikāciju un pieredzi;

- apliecinu, ka uz mani neattiecas LR Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā minētie izslēgšanas nosacījumi;

- piekrītu manu personas datu apstrādei iepirkuma „Projekta administratīvās un finanšu vadības pakalpojumi projektā „Via Hanseatica” pretendenta piedāvājuma izvērtēšanai;

- apliecinu, ka neesmu iesaistīts cita pretendenta piedāvājumā un neesmu interešu konflikta situācijā;

- apliecinu, ka apņemos piedalīties līguma izpildē gadījumā, ja pretendentam _________________________________________________________________

- iepirkuma rezultātā tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu.

Vārds, uzvārds: _________________________________________

Paraksts:

Datums (diena/mēnesis/gads) :			_

PIELIKUMS Nr.7

ATKLĀTA KONKURSA

„Projekta administratīvās un finanšu vadības pakalpojumi projektā „Via Hanseatica”

identifikācijas Nr. (id. Nr.VPR/2011/12/ENPI)

nolikumam

Finanšu piedāvājuma forma

PRETENDENTS <__________>, iesniedz sekojošu finanšu piedāvājumu atklātā konkursā „Projekta administratīvās un finanšu vadības pakalpojumi projektā „Via Hanseatica”” , identifikācijas Nr. VPR/2011/12/ ENPI:

| Nr.p.k. | Pakalpojums | Pakalpojuma sniegšanas termiņš | Cena bez PVN | Summa kopā |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Projekta administratīvās un finanšu vadības pakalpojumi projektā „Via Hanseatica” | 2012.janvāris- 2014.gada decembris |  | Kopējā piedāvātā līguma cena: <summa ciparos> (<summa vārdos>) |
|  |  |  | PVN | <summa ciparos> (<summa vārdos>) |
|  |  |  | Kopā ar PVN | <summa ciparos> (<summa vārdos>) |

| Juridiskās personas nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas Nr. |  |
| Paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds, amats |  |
| Paraksts |  |
| Zīmoga nospiedums (ja ir): |  |

PIELIKUMS Nr.8

ATKLĀTA KONKURSA

Projekta administratīvās un finanšu vadības pakalpojumi projektā „Via Hanseatica”

identifikācijas Nr. (id. Nr.VPR/2011/12/ENPI)

nolikumam

IEPIRKUMA LĪGUMA PROJEKTS

Cēsīs, 								2012. gada ______________

Vidzemes plānošanas reģions, reģistrācijas nr. 90002180246, adrese - J.Poruka iela 8-108, Cēsis, Cēsu novads, LV 4101, turpmāk tekstā PASŪTĪTĀJS, tā Administrācijas vadītājas Gunas Kalniņas – Priedes personā, kura rīkojas saskaņā ar Nolikumu, no vienas puses, un turpmāk tekstā Pasūtītājs, no vienas puses,

### un

<Juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, pilnvarotas personas vārds, uzvārds, pilnvarojuma dokuments> (turpmāk – Izpildītājs) no otras puses,

turpmāk tekstā abi līguma slēdzēji tiek saukti - Puses, katrs atsevišķi - Puse,

pamatojoties uz atklāta konkursa „Projekta administratīvās un finanšu vadības pakalpojumi projektā „Via Hanseatica”, identifikācijas Nr. (id. Nr.VPR/2011/12/ENPI) (turpmāk – Iepirkums), rezultātiem, lai nodrošinātu Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 2007. – 2013.gadam projekta „Via Hanseatica”, (turpmāk – Projekts), īstenošanu noslēdz šādu iepirkuma līgumu (turpmāk – Līgums):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

  - Saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Līguma pielikums Nr. 1), Iepirkumā iesniegto Izpildītāja piedāvājumu (Līguma pielikums Nr. 2),  un šī Līguma noteikumiem Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas sniegt Pasūtītājam projekta administratīvās un finanšu vadības pakalpojumus projekta „Via Hanseatica” (turpmāk – Projekts) ietvaros (turpmāk – Pakalpojums).

  - Pakalpojumu sniegšanas termiņš ir 2012.gada janvāris līdz 2014.gada decembris saskaņā ar Projekta aktivitāšu ieviešanas grafiku.

  - Līgums tiek finansēts Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 2007. – 2013.gadam projekta „Via Hanseatica” ietvaros.

2. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

2.1. Izpildītājs apņemas pildīt šajā Līgumā noteiktās saistības atbilstoši Pasūtītāja prasībām un Pasūtītāja noteiktajos termiņos saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un Izpildītāja piedāvājumu, ievērojot Igaunijas - Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas Apvienotais tehniskais sekretariāta prasības Projekta īstenošanā.

2.2. Izpildītājam nav tiesības šajā Līgumā noteiktās saistības nodot trešajām personām.

2.3. Izpildītājs nodrošina, lai Pakalpojuma izpildes laikā netiek pieļautas patvaļīgas atkāpes no Tehniskās specifikācijas un Izpildītāja finanšu piedāvājuma, Līguma noteikumiem, kārtības, termiņiem, finanšu un materiālu izlietojuma. Izpildītājs informē Pasūtītāju nekavējoši par apstākļiem, kas varētu kavēt vai ierobežot pienācīgu Pakalpojumu izpildi noteiktajos termiņos.

2.4.Izpildītājs apņemas trešām personām neizpaust informāciju, kas Izpildītājam kļuvusi zināma pildot šajā Līgumā noteiktās saistības.

2.5. Jebkāda ar Līguma izpildi saistīta un jebkurā formā pieejama informācija, tai skaitā Izpildītāja sagatavotie visa veida materiāli, pieder Pasūtītājam un ir tā īpašums. Izpildītājam nav tiesību jebkādā veidā ierobežot Pasūtītāja tiesības brīvi un pēc saviem ieskatiem rīkoties ar tiem.

2.6. Izpildītājs ir atbildīgs par iesaistītā personāla  kvalifikāciju, kompetenci un pakalpojumu izpildei atbilstošu darbību.

2.7. Izpildītājs nodrošina šādu speciālistu iesaistīti Līguma izpildē:

projekta koordinatos__________________________________________________

finanšu koordinators ______________________________________________________

2.8. Izpildītājs 	var ierosināt iepriekš nosaukto speciālistu aizstāšanu, ja speciālistu nepieciešams aizstāt tādu iemeslu dēļ, ko Izpildītājs nespēj ietekmēt vai novērst.

2.9.Aizstāšanas gadījumā speciālista aizstājējam jāatbilst Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām personāla kvalifikācijas prasībām un ir jābūt ar aizstājamajam speciālistam līdzvērtīgu kvalifikāciju.

2.10. Pirms speciālista aizstāšanas Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam speciālista aizstājēja:

2.10.1. 	CV;

2.10.2. 	Izpildītāja apliecinātas speciālista aizstājēja kvalifikāciju apliecinošo dokumentu kopijas.

2.11. 14 dienu laikā no speciālista aizstājēja CV un kvalifikācijas dokumentu kopiju saņemšanas dienas Pasūtītājs apstiprina Izpildītāja izraudzīto speciālista aizstājēju vai gadījumā, ja Izpildītāja izraudzītais speciālista aizstājējs neatbilst Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām personāla kvalifikācijas prasībām vai speciālista aizstājējam nav aizstājamajam Speciālistam līdzvērtīga kvalifikācija, neapstiprina Izpildītāja izraudzīto speciālista aizstājēju.

2.12. Izpildītājam ir tiesības saņemt un Pasūtītājam ir pienākums sniegt Izpildītājam visus Pasūtītāja rīcībā esošos Līguma izpildei nepieciešamos dokumentus un informāciju.

2.13.Izpildītājam ir tiesības atteikties no tādu Pasūtītāja prasību izpildes, kas ir pretrunā ar normatīvajiem aktiem vai vispārpieņemtajām projektu labas vadības prakses.

2.14..Pasūtītājam  ir tiesības pieprasīt  un Izpildītājam ir pienākums nekavējoši informāciju par Pakalpojumu izpildes gaitu.

2.15.Pasūtītājam ir pienākums:

2.15.1. pieņemt no Izpildītāja kvalitatīvi un noteiktajā termiņā izpildītu Pakalpojumu;

2.15.2. apmaksāt Izpildītāja sniegto Pakalpojumu izpildi atbilstoši Līguma nosacījumiem un Izpildītāja piestādītajiem rēķiniem.

2.15.3.savlaicīgi sniegt Izpildītājam nepieciešamo informāciju Līguma izpildei Nodrošināt Izpildītājam Pakalpojuma sniegšanai Projektā paredzēto nepieciešamo tehnisko aprīkojumu un telpas projekta aktivitāšu realizācijai.

2.16.Pasūtītāja pilnvarotā persona Līguma izpildē ir ______________________________

3. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

3.1.Līguma summu par Pakalpojumu Pasūtītājs apņemas samaksāt Izpildītājam EUR_____________________ un PVN _____% EUR ________, kopā EUR ________, saskaņā ar Projekta finanšu plūsmas grafiku un Izpildītāja pakalpojumu apmaksas grafiku ( tiek precizēta norēķinu kārtība un termiņi atbilsstoši Projekta ieviešanas līguma prasībām un Izpildītāja piedāvājumam)

3.2. Līgumā noteiktā atlīdzība tiek izmaksāta saskaņā ar Pakalpojuma nodošanas – pieņemšanas aktu. Līgumā noteikto atlīdzību Pasūtītājs izmaksā, ieskaitot to Izpildītāja norādītajā bankas kontā ne vēlāk kā 30 (desmit) darba dienu laikā pēc nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas par kalendārā mēneša periodā sniegtajiem Pakalpojumiem.

3.3. Izpildītājs visos izrakstītos rēķinos norāda:

- Pasūtītāja nosaukums: Vidzemes plānošanas reģions,  reģ.Nr. LV90002180246;

- teksts: programmas projekts „Via Hanseatica”

- Līguma Nr._________;

- Izpildītāja rekvizīti atbilstoši Latvijas Republikas likumam „Par pievienotās vērtības nodokli” 3.nodaļas 8.panta 51. daļas prasībām;

- vai tas ir pakalpojuma daļas rēķins vai gala rēķins;

- pakalpojumu nodošanas- pieņemšanas akta numurs un datums, pamatojoties uz kuru tiek izrakstīts rēķins.

3.4. Gadījumos, kad Līgums tiek izbeigts pirms termiņa beigām, tiek apmaksāti tikai faktiski izpildītie un Pasūtītāja pieņemtie Pakalpojumi, kā arī citi veiktie Līguma izpildē nepieciešamie un ar Pasūtītāju iepriekš rakstveidā saskaņotie izdevumi.

4. PAKALPOJUMA NODOŠANA UN PIEŅEMŠANA

4.1. Līgumā paredzētie darbi tiek nodoti Pasūtītājam ar nodošanas – pieņemšanas aktu par Pakalpojuma izpildi iepriekšējā kalendārā mēnesī.

4.2. Nodošanas – pieņemšanas akta projektu un atskaiti- ziņojumu par mēnesī paveikto Izpildītājs sastāda un iesniedz līdz nākamā mēneša 5.datumam.

4.3.Izpildītāja sagatavotajā atskaitē- ziņojumā tiek iekļauti Izpildītāja ieraksti par katru veikto darbību attiecībā uz jebkuru Pakalpojuma daļas izpildi mēneša periodā, par kuriem tiks izrakstīts rēķins, ieskaitot datumu, kad darbība tika veikta, izpildītās darbības aprakstu un nodevumus, ja tādi attiecīgajā periodā ir paredzēti.

4.4. Pakalpojuma nodošanas – pieņemšanas aktu paraksta Izpildītājs no vienas puses un Pasūtītājs no otras puses, ja Pasūtītājam nav iebildumu par Pakalpojuma izpildi.

4.5. Ja Pasūtītājs konstatē neatbilstības vai trūkumus Pakalpojumu nodevumos, Pasūtītājs nekavējoši informē Izpildītāju, norādot novēršamās neatbilstības un trūkumus. Izpildītājs novērš konstatētās neatbilstības un trūkumus iespējami īsākā termiņā, nepieļaujot kļūdainas vai neprecīzas publikācijas. Pēc iepriekšminēto trūkumu novēršanas izdarāma atkārtota nodevumu pieņemšana.

4.6. Ja Līguma 4.3.punkta kārtībā konstatētās nepilnības netiek novērstas un tiek konstatēta atkārtota Pakalpojuma neatbilstība Līguma nosacījumiem, Puses to noformē rakstiski ar aktu, bet ja Izpildītājs izvairās vai atsakās piedalīties akta sastādīšanā vai parakstīšanā, tad ar  Pasūtītāja vienpusīgi sastādītu aktu.Šādā gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusējā kārtā izbeigt Līgumu.

4.7.Pakalpojuma pieņemšanas - nodošanas aktu Pasūtītājs paraksta tikai pēc konstatēto nepilnību novēršanas.

4.8.Pasūtītājs, parakstot Pakalpojuma pieņemšanas - nodošanas aktu, apstprina, ka Pakalpojumi vai to daļa ir izpildīti  atbilstošā kvalitātē.

5. NEPĀRVARAMA VARA UN PUŠU ATBILDĪBA

5.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja to kavē jebkādi apstākļi, kas ir ārpus attiecīgās Puses ietekmes un kurus tā nespēj novērst, izrādot pienācīgu centību. Par nepārvaramas varas apstākļiem nav uzskatāmi tādi apstākļi, kas radušies attiecīgās Puses darbības vai bezdarbības rezultātā. Nepārvaramas varas apstākļi ir jebkāda veida dabas stihijas, ugunsgrēki, militāras akcijas, blokādes, citi no Pusēm neatkarīgi apstākļi, kurus puses Līguma slēgšanas brīdī nevarēja nedz paredzēt, nedz novērst, veicot pienācīgus piesardzības pasākumus. Puses apņemas veikt nepieciešamos pasākumus, lai līdz minimumam samazinātu kaitējumus, kas var izrietēt no nepārvaramas varas apstākļiem.

5.2. Puse, kurai iestājas Līguma 5.1.punktā minētie apstākļi, par šādu apstākļu iestāšanos 3 (trīs) darba dienu laikā rakstveidā paziņo par to otrai Pusei. Paziņojumā jānorāda, kādā termiņā ir iespējama un paredzama Līgumā noteikto saistību izpilde, un, ja otra Puse pieprasa, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.

5.3. Ja Līguma 5.1.punktā minēto apstākļu un to seku dēļ nav iespējams izpildīt Līgumā paredzētās saistības ilgāk kā 3 mēnešus, tad katra no Pusēm ir tiesīga atteikties no turpmākas Līgumā noteikto pienākumu pildīšanas, un šādā gadījumā neviena no Pusēm nav tiesīga prasīt no otras zaudējumu atlīdzību, kas saistīta ar Līguma pārtraukšanu.

5.4. Ja Izpildītājs kavē kādu no Pakalpojumu izpildes termiņiem, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% (nulle, komats, viens procents) apmērā no Līguma 4.1.punktā norādītās Līguma kopējās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma kopējās summas.

5.5. Ja Pasūtītājs kavē apmaksas termiņu, Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1% (nulle, komats, viens procents) apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no nokavējuma summas.

5.6. Līgumsoda samaksa nokavējuma gadījumā neatbrīvo Puses no saistību pilnīgas izpildes.

5.7.Puses ir atbildīgas par Līguma nosacījumu daļēju vai pilnīgu neizpildi. Puses viena otrai ir mantiski atbildīgas par līgumsaistību pārkāpšanu, kā arī zaudējumu radīšanu kādai no Pusēm saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Līgumu.

6. STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA

6.1.Visas domstarpības, kas Pusēm radušās sakarā ar Līguma izpildi, Puses apņemas risināt pārrunu ceļā.

6.2.Ja 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā sarunu ceļā vienošanās netiek panākta, strīdi tiek risināti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Šādā gadījumā ikvienai no Pusēm ir tiesības nodot strīda izskatīšanu Latvijas Republikas tiesai saskaņā ar spēkā esošo normatīvajiem aktiem.

7. LĪGUMA TERMIŅŠ, LĪGUMA IZBEIGŠANA

7.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā- ____.01.2012. un ir spēkā līdz 2014.gada _______________________.

7.2. Puses ir tiesīgas izbeigt Līgumu pirms termiņa sekojošos gadījumos:

7.2.1. saskaņā ar Pušu vienošanos;

7.2.2. saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

7.2.3. Līgumā noteiktajos gadījumos.

7.3. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusējā kārtā izbeigt Līgumu pirms termiņa Līguma 4.3.punktā norādītajā gadījumā, par to rakstiski  paziņojot Izpildītājam 5 darba dienas pirms Līguma izbeigšanas dienas.

7.4.Ja Izpildītājs atsakās no Līguma saistību izpildes vai Izpildītāja  vainas dēļ Līgumā paredzētajos gadījumos Pasūtītājs izbeidz Līgumu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% (desmit procenti) apmērā no Līguma kopējās summas, kā arī atlīdzina Pasūtītājam nodarītos zaudējumus, ja tādi radušies.

8. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

8.1. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi Līgumā ir spēkā tikai tad, ja tie ir sagatavoti rakstveidā un tos ir parakstījušas Puses vai to pilnvaroti pārstāvji. Šādas izmaiņas un papildinājumi ar to parakstīšanas brīdi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

8.2.Strīdi, neatrunāti vai neparedzēti jautājumi, kas izriet no Līguma, risināmi Pušu savstarpējas vienošanās ceļā, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Līgumam. Ja savstarpēja vienošanās netiek panākta, strīdīgais jautājums nododams izskatīšanai LR tiesā LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

8.3.Līgums, tiesības un pienākumi, kas izriet no tā, ir saistoši Pusēm un to attiecīgiem tiesību un saistību pārņēmējiem, pilnvarniekiem.

8.4.Ja viens vai vairāki Līguma nosacījumi jebkādā veidā kļūs par spēkā neesošiem, pretlikumīgiem – t.i. zaudēs saistošo spēku, tas nekādā veidā neierobežos un neietekmēs pārējo Līguma nosacījumu spēkā esamību, likumību vai izpildi. Šādā gadījumā Puses apņemas veikt visu iespējamo spēku zaudējušo saistību pārskatīšanai, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

8.5.Puse nekavējoties paziņo otrai Pusei par savas atrašanās vietas, pārstāvju, bankas rekvizītu un citām būtiskās informācijas izmaiņām, kas var ietekmēt Līguma pienācīgu izpildi.

8.6..Līgums uzrakstīts uz__ lapām 2 eksemplāros, Līgumam ir _______ (___) pielikumi uz ____ lapām, kas ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas,  no kuriem viens eks. glabājas pie Pasūtītāja, viens – pie Izpildītāja. Visiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

9.LĪGUMA PIELIKUMI

9.1. Līguma noslēgšanas brīdi tam pievienoti:

9.1.1. Pielikums Nr.1 – Tehniskā specifikācija

9.1.2.	Pielikums Nr.2.- Izpildītāja piedāvājums iepirkumā

9.1.3.Pielikums Nr.3- Pakalpojumu izpildes kalendārais grafiks.

9.1.4.Pielikums Nr.4.-.......

10. PUŠU PARAKSTI UN REKVIZĪTI

| Pasūtītājs: Vidzemes plānošanas reģions Poruka iela 8, Cēsis, LV 4101 Reg. Nr. 90002180246 Banka- Valsts kase Administrācijas vadītāja Guna Kalniņa-Priede | IZPILDĪTĀJS: |
| --- | --- |
| z.v. | z.v. |
| _________________________ (paraksts) | _________________________ (paraksts) |