DARBA UZDEVUMS

iepirkumam „Par projekta plānošanas un sagatavošanas pakalpojumiem”

Iepirkuma identifikācijas Nr. 2007/VPR/2-2/2

1. Pakalpojuma mērķis:

Sekmēt Vidzemes attīstības programmas 10.2.1. Aktivitātes „Nodrošināt kultūrvēsturiskā mantojuma vērtību saglabāšanu”, 10.2.2. Aktivitātes „Veicināt kultūrvides un tautsaimniecības mijiedarbības attīstību”,  11.1.3. Aktivitātes „Veicināt sabiedrības un dabas vides mijiedarbības attīstību”  un citu aktivitāšu ieviešanu, sagatavojot projekta pieteikumu Interreg IVC programmas finansējuma iegūšanai.

2. Uzdevumi:

- izstrādāt un elektroniskā veidā iesniegt Pasūtītājam apstiprināšanai projekta „Abpusējā ieguvuma princips ainavu aizsardzības un ekonomiskās attīstības mijiedarbībā” koncepciju angļu valodā un šī projekta pieteikuma sagatavošanas plānu latviešu valodā;

- veikt projekta „Abpusējā ieguvuma princips ainavu aizsardzības un ekonomiskās attīstības mijiedarbībā” pieteikuma sagatavošanu atbilstoši Līguma pielikumā esošajām vadlīnijām un pieteikuma formai un to nodot Pasūtītājam elektroniskā veidā

3. Pakalpojuma realizācija

1) projekta pieteikuma sagatavošanas plāna iesniegšana Pasūtītājam - 5 darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas;

2) projekta pieteikuma darba varianta iesniegšana elektroniskā veidā Pasūtītājam - līdz 21.decembrim

- projekta pieteikuma gala varianta iesniegšana elektroniskā veidā Pasūtītājam -līdz 2008. gada 10. janvārim.

4. Prasības pretendentiem

-         augstākā izglītība vadības vai vides zinātnēs;

-         labas latviešu un angļu valodas zināšanas;

-         zināšanas vides, tai skaitā ainavu, aizsardzības jautājumos;

-         zināšanas par Eiropas Savienības projektu izstrādes principiem;

-         pieredze reģionālās attīstības projektu izstrādē un ieviešanā;

-         pieredze vietējo un reģionālo attīstības plānošanas dokumentu izstrādē;

-         pieredze starptautiskā sadarbībā balstītu projektu izstrādē;

-         vismaz 5 gadu pieredze valsts vai pašvaldību institūciju darbā;

-         izstrādāti vismaz 5 projektu konkursos atbalstīti attīstības projekti;

-        divas atsauksmes par līdzīga rakstura darba veikšanu.

5. Pakalpojumu izpildes kārtība

Darbu izpildes termiņš – 2007.gada novembris– 2008.gada 10. janvāris.

6. Piedāvājuma iesniegšana

Pretendentam piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā atbilstoši darba uzdevuma prasībām. Piedāvājuma cena jānorāda LVL bez PVN.

Piedāvājuma vērtēšanas kritērijs ir atbilstība darba uzdevumam un zemākā cena. Ar izvēlēto Pasūtītāja pretendentu tiks noslēgts pakalpojuma līgums vai autora līgums.