Pielikums nr. 4.

PROJEKTA KONCEPCIJA

Projekta nosaukums:  SPECIĀLISTU KAPACITĀTES PAAUGSTINĀŠANA UN SADARBĪBAS VEICINĀŠANA TELPISKĀS PLĀNOŠANAS JOMĀ VIDZEMĒ

- Progrmma: Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta grantu shēma" ĪSTERMIŅA EKSPERTU FONDS"

Projekta budžets : EUR  58 800

Līdzfinansējuma likme - 15%

Nepieciešamais līdzfinansējums:  EUR 8820

Ieviešanas periods: 6 mēneši (2009. jūlijs – decembris)

Projekta mērķis:  Vidzemes reģiona institucionālas kapacitātes stiprināšana telpiskās plānošanas jomā un ilgtspējīga speciālistu tīkla izveide, lai veicinātu uz partnerību balstītu teritoriju attīstības plānošanu.

Plānotie rezultāti:

- Vidzemes reģionā izstrādātas telpiskās attīstības politikas rekomendācijas - instruments reģiona attīstības veicināšanai;

- Izstrādāts Vidzemes reģiona sadarbības modelis teritorijas plānošanā;

- Vidzemes plānošanas reģiona administrācijas un vietējo pašvaldību teritoriju attīstības speciālisti apguvuši mērķorientētas kvalifikācijas celšanas programmas un Norvēģijas  inovatīvo pieredzi.

Plānotie partneri:

- Valmieras pilsētas dome;

- Smiltenes pilsētas dome;

- Ērgļu novada dome;

- Ostfoldas apgabala padome, Norvēģija

Projekta aktivitātes:

- Ievada darba grupas sanāksme, piedaloties plānošanas speciālistiem no Vidzemes plānošanas reģiona administrācijas un Vidzemes reģiona vietējām pašvaldībām:

- esošo plānošanas politikas dokumentu, plānošanas procesos iesaistīto institūciju, sadarbības partneru identifikācija Vidzemes reģionā un Latvijā;

- kapacitātes stiprināšanas un pieredzes apmaiņas aktivitāšu satura apzināšana. Semināra dalībniekiem tiks sagatavotas anketas, lūdzot norādīt savus priekšlikumus semināru un pieredzes apmaiņas vizītes satura organizēšanai.

- Seminārs - apaļā galda diskusija, lai izstrādātu reģionālās telpiskās attīstības politikas rekomendācijas un sadarbības modeli teritoriju attīstības plānošanā.

- Vidzemes plānošanas reģiona administrācijas un vietējo pašvaldību speciālistu 5 dienu pieredzes apmaiņas vizīte Norvēģijā (10 personas)

  - Iepazīšanās ar Norvēģijas telpiskās plānošanas institucionālo ietvaru un sistēmu;

  - Prezentācija par Norvēģijas pašvaldību sadarbības pieredzi teritoriju plānošanā;

  - Prezentācija par Norvēģijas pieredzi telpiskās attīstības politikas integrāciju citu nozaru politikas dokumentos

  - Sagatavoto rekomendāciju un sadarbības modeļa darba varianta apspriešana.

  - Labākās prakses apzināšana Norvēģijas partnerinstitūcijā par atbildību sadalījumu, attiecībām starp dažādām iesaistītām institūcijām, sadarbības modeļiem teritorijas attīstības plānošanā.

4. Darba grupas sanāksme, lai pabeigtu reģionālo telpiskās attīstības politikas rekomendāciju un sadarbības modeļa teritoriju attīstības plānošanā izstrādi Vidzemes reģionā. Diskusija par Norvēģijas labākās prakses piemēru pārņemšanu.

5. Informatīvs seminārs Vidzemē - publicitātes pasākums. Pasākuma ietvaros tiks prezentētas izstrādātās  reģionālās telpiskās attīstības politikas rekomendācijas  un sadarbības modelis teritoriju attīstības plānošanā. Projekta rezultātu izplatīšana Vidzemes reģiona politiķiem un citiem telpiskās attīstītības procesā iesaistīto institūciju un NVO pārstāvjiem.