**Valsts SIA „Autotransporta direkcija”**

Vaļņu iela 30, Rīga, LV-1050

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Par pārbrauktuvju slēgšanu** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| SIA "LDZ infrastruktūra" informē Jūs, ka 2015. gadā sliežu ceļu remontdarbu laikā nepieciešams slēgt satiksmi (arī operatīvajam transportam) pāri sekojošām dzelzceļa pārbrauktuvēm: | | | | |
| ***Pārbrauktuves ordinātas*** | ***Darbu veids*** | ***Slēgšanas datums*** | ***Slēgšanas ilgums*** | ***Piezīme*** |
| **Posma Ieriķi - Āraiši** | | | | |
| **km 78+039,1**  **a/c Asaru ez.-Melturi, autoceļa nr.V317, pārbrauktuves nr.17** | sliežu režģu likšana | 07.05.2015. | 8:00-20:00 | pārbrauktuves slēgšanas datums var mainīties un tiks precizēts pēc "logu" iedalīšanas |
| ceļa izlāgošana, pārbrauktuves kapitālais remonts, asfalta seguma ierīkošana | 20.05.2015. | 8:00-20:00 |
| **km 81+918,5**  **a/c Ērgļi-Drabeši, autoceļa nr. P31, pārbrauktuves nr. 18** | sliežu režģu likšana | 08.05.2015. | 8:00-20:00 | pārbrauktuves slēgšanas datums var mainīties un tiks precizēts pēc "logu" iedalīšanas |
| ceļa izlāgošana, pārbrauktuves kapitālais remonts, asfalta seguma ierīkošana | 25.05.2015. | 8:00-20:00 |
| **km 84+341,35 (st.Āraiši)**  **a/c Rīga-Sigulda-LV robeža, autoceļa nr. A2, pārbrauktuves nr.19** | sliežu režģu likšana | 11.05.2015. | 8:00-20:00 | pārbrauktuves slēgšanas datums var mainīties un tiks precizēts pēc "logu" iedalīšanas |
| ceļa izlāgošana, pārbrauktuves kapitālais remonts, asfalta seguma ierīkošana | 26.05.2015. | 8:00-20:00 |
| **Posma Āraiši - Cēsis** | | | | |
| **st.Cēsis**  **km 93+456,55** (par 2 ceļiem)  **Cēsis, Poruka iela, pārbrauktuves nr.20** | sliežu režģu likšana | slēgšana uz 3 dienām | no 13.05.205. plkst.8:00 līdz 15.05.2015. plkst.20:00 | pārbrauktuves slēgšanas datums var mainīties un tiks precizēts pēc "logu" iedalīšanas |
| ceļa izlāgošana, pārbrauktuves kapitālais remonts, asfalta seguma ierīkošana | slēgšana uz 3 dienām | no 27.05.205. plkst.8:00 līdz 29.05.2015. plkst.20:00 |
| **km 93+968**  **Cēsis, Valmieras iela, pārbrauktuve nr. 21** | sliežu nomaiņa | 15.06.2015. | 8:00-20:00 | pārbrauktuves slēgšanas datums var mainīties un tiks precizēts pēc "logu" iedalīšanas |
| **Posma Cēsis - Jāņāmuiža** | | | | |
| **km 94+694,7**  (par 2 ceļiem)  **a/c Dukuri-Rāmnieki, autoceļa nr.V330, pārbrauktuves nr. 22** | sliežu režģu likšana | 18.05.2015.(pāra ceļš) 19.05.2015.(nepāra ceļš) | 8:00-20:00 | pārbrauktuves slēgšanas datums var mainīties un tiks precizēts pēc "logu" iedalīšanas |
| ceļa izlāgošana, pārbrauktuves kapitālais remonts, asfalta seguma ierīkošana | 01.06.2015.(pāra ceļš) 02.06.2015.(nepāra ceļš) | 8:00-20:00 |
| **km 96+646,6** (par 2 ceļiem)  **a/c Valmiera-Cēsis-Drabeši, autoceļa nr.P20, pārbrauktuves nr. 23** | sliežu režģu likšana | 21.05.2015.(pāra ceļš) 22.05.2015.(nepāra ceļš) | 8:00-20:00 | pārbrauktuves slēgšanas datums var mainīties un tiks precizēts pēc "logu" iedalīšanas |
|  | ceļa izlāgošana, pārbrauktuves kapitālais remonts, asfalta seguma ierīkošana | 04.06.2015.(pāra ceļš) 05.06.2015.(nepāra ceļš) | 8:00-20:00 |
| **Posma Valmiera - Brenguļi** | | | | |
| **km 128+641,6 st.Brenguļi**  **a/c Brenguļi-Brenguļu stacija, autoceļa nr. V211, pārbrauktuve nr. 33** | sliežu režģu likšana | 30.04.2015. | 8:00-20:00 | pārbrauktuves slēgšanas datums var mainīties un tiks precizēts pēc "logu" iedalīšanas |
| ceļa izlāgošana, pārbrauktuves kapitālais remonts, asfalta seguma ierīkošana | 06.05.2015. | 8:00-20:00 |
| **Posma Blokpostenis 401 km-st.Naujene km 401,071 - km 406,964 (INFN-2)** | | | | |
| **km 405+374,4**  **c/p Naujenes st.-Maļinova, autoceļa nr. V686, pārbrauktuves nr. 331** | šķembas attīrīšana | 15.04.2015. | 5:00-17:00 | pārbrauktuves slēgšanas datums var mainīties un tiks precizēts pēc "logu" iedalīšanas |
| sliežu režģu likšana | 27.05.2015. | 5:00-16:00 |
| garsliežu izkraušana | 03.06.2015. | 8:00-10:00 |
| garsliežu ielikšana | 12.06.2015. | 5:00-16:00 |
| ceļa izlāgošana, pārbrauktuves kapitālais remonts, asfalta seguma ierīkošana | 15.06.2015. | 5:00-17:00 |
| **st.Naujene km 406,964 - km 408,610 (INFN-2)** | | | | |
| **km 407+270**  **a/c Naujenes st.-Bramanišķi, autoceļa nr.V687, pārbrauktuves nr.332** | sliežu režģu likšana | 25.05.2015. | 5:00-16:00 | pārbrauktuves slēgšanas datums var mainīties un tiks precizēts pēc "logu" iedalīšanas |
| garsliežu izkraušana | 03.06.2015. | 6:00-7:00 |
| ceļa izlāgošana, pārbrauktuves kapitālais remonts, asfalta seguma ierīkošana | 10.06.2015. | 5:00-18:00 |
| **Posma st.Izvalda km 418,460 - km 420,311 (INFN-2)** | | | | |
| **km 418+939,4**  **Izvaldas stacija, autoceļa nr.V689, pārbrauktuves nr. 333** | šķembas attīrīšana | 10.07.2015. | 6:00-16:00 | pārbrauktuves slēgšanas datums var mainīties un tiks precizēts pēc "logu" iedalīšanas |
| sliežu režģu izjakšana | 03.08.2015. | 5:00-16:00 |
| sliežu režģu likšana | 06.08.2015. | 5:00-16:00 |
| garsliežu izkraušana | 14.08.2015. | 5:00-8:00 |
| garsliežu ielikšana | 01.09.2015. | 5:00-16:00 |
| ceļa izlāgošana, pārbrauktuves kapitālais remonts, asfalta seguma ierīkošana | 11.09.2015. | 5:00-17:00 |
| **Posma Misa- Vecumnieki km 207,145- km 215,051 (INFN-3)** | | | | |
| **km 207+372,5**  **a/c Pārslas-Misa-Šarlotes, autoceļa nr. V1011, pārbrauktuves nr. 20** | sliežu režģu likšana | 17.06.2015. | 8:00-17:00 | pārbrauktuves slēgšanas datums var mainīties un tiks precizēts pēc "logu" iedalīšanas |
| garsliežu ielikšana | 26.06.2015. | 8:00-15:00 |
| pārbrauktuves kapitālais remonts, asfalta seguma ierīkošana | 20.08.2015. | 8:00-17:00 |
| **km 209+551,5**  **Lauku ceļš, pārbrauktuves nr.21** | sliežu režģu likšana | 10.06.2015. | 8:00-17:00 | pārbrauktuves slēgšanas datums var mainīties un tiks precizēts pēc "logu" iedalīšanas |
| garsliežu ielikšana | 03.07.2015. | 8:00-15:00 |
| pārbrauktuves kapitālais remonts, asfalta seguma ierīkošana | 18.08.2015. | 8:00-17:00 |
| **km 212+105,2**  **a/c Bauska-Linde-Aizkraukle, autoceļa nr. P88, pārbrauktuves nr. 22** | sliežu režģu likšana | 17.07.2015. | 8:00-17:00 | pārbrauktuves slēgšanas datums var mainīties un tiks precizēts pēc "logu" iedalīšanas |
| garsliežu ielikšana | 27.07.2015. | 8:00-15:00 |
| pārbrauktuves kapitālais remonts, asfalta seguma ierīkošana | 13.08.2015. | 8:00-17:00 |
| **Posma Koknese- Pļaviņas km 94,770- km 101,870 (INFN-3)** | | | | |
| **km 100+194**  **a/c Koknese-Bērzupe, pārbrauktuves nr. 24** | sliežu režģu likšana | 04.09.2015. | 8:00-17:00 | pārbrauktuves slēgšanas datums var mainīties un tiks precizēts pēc "logu" iedalīšanas |
| garsliežu ielikšana | 21.09.2015. | 8:00-15:00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Valdes priekšsēdētājs J. Ceicāns | | | | |
|  |  |  |  |  |
| Miņejeva 67233704 | |  |  |  |