GULBENES RAJONA MŪŽIZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBAS RĪCĪBAS PLĀNS 2007. – 2013.GADAM

| Mērķis | Uzdevums | Pasākums | Pasākuma rezultāts | Ter-miņš (gadi) | Finan-sējums (latos) Pielikums Gulbenes rajona padomes 2006.gada 30.novembra sēdes lēmumam (protokols Nr.15, 5.p.) | Finansējuma avots | Par pasākuma ieviešanu atbildīgā institūcija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Izglītības pieejamības/piedāvājuma paplašināšana atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām mūža garumā | 1. Investīciju piesaiste izglītības iestāžu sakārtošanā un modernizēšanā. Gulbenes rajona pirmsskolas iestāžu renovācija, rekonstrukcija un celtniecība higiēnas prasību izpildes nodrošināšanai | 1. Renovācija / celtniecība |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes 120 vietām celtniecība Gulbenes pilsētā | Radītas jaunas bērnudārzu apmeklēšanas vietas | 2008. -2013. | 800 000,- | ERAF, IZM, RAPLM, Gulbenes pilsētas dome | Gulbenes pilsētas dome |
|  |  | 1.2. Gulbenes 1., 2. un 3.pirmsskolas izglītības iestādes ūdensvada, kanalizācijas, sanitāro mezglu un apkures sistēmas rekonstrukcija | Uzlabota bērnu drošība un dzīves kvalitāte | 2008. -2013. | 480 000,- | IZM, RAPLM, Gulbenes pilsētas dome | Gulbenes pilsētas dome, Izglītības iestādes |
|  |  | 1.3. Gulbenes 1., 2. un 3.pirmsskolas izglītības iestādes ēdināšanas bloku rekonstrukcija | Uzlabota bērnu drošība un dzīves kvalitāte | 2008. -2013. | 240 000,- | ERAF, IZM, RAPLM, Gulbenes pilsētas dome | Gulbene pilsētas dome, Izglītības iestādes |
|  |  | 1.4. Gulbenes 1., 2. un 3.pirmsskolas izglītības iestādes siltināšana un jumta nomaiņa | Uzlabota bērnu drošība un dzīves kvalitāte | 2008. -2013. | 300 000,- | ERAF, IZM, RAPLM, Gulbenes pilsētas dome | Gulbene pilsētas dome, Izglītības iestādes |
|  |  | 1.5. Jaungulbenes pirmsskolas izglītības iestādes siltināšanas projekta pabeigšana | Uzlabota bērnu drošība un dzīves kvalitāte | 2007. -2013. | 30 000,- | VIP, ERAF, IZM, Jaungulbenes pagasta padome | Jaungulbenes pagasta padome, Jaungulbenes pirmsskolas izglītības iestāde |
|  |  | 1.6. Litenes pagasta pirmsskolas izglītības iestādes apkures sistēmas rekonstrukcija, paplašināšana un siltināšana | Uzlabota bērnu drošība un dzīves kvalitāte | 2008. -2013. | 230 000,- | VIP, ERAF, IZM, Litenes pagasta padome, investīcijas | Litenes pagasta padome, Litenes pirmsskolas izglītības iestāde |
|  |  | 1.7. Stāķu pirmsskolas izglītības iestādes paplašināšana, siltināšana un ēdināšanas bloka rekonstrukcija | Uzlabota bērnu drošība un dzīves kvalitāte | 2008. -2013. | 200 000,- | ESF, IZM, RAPLM, Stradu pagasta padome VIP- siltināšana | Stradu pagasta padome, Stāķu pirmsskolas izglītības iestāde |
|  |  | 1.8. Rankas pirmsskolas izglītības iestādes siltumtrases rekonstrukcija, siltināšana, energoefektivitātes paaugstināšana | Uzlabota bērnu drošība un dzīves kvalitāte | 2008. -2013. | 150 000,- | IZM, RAPLM, Rankas pagasta padome VIP- siltināšana | Rankas pagasta padome, Rankas pirmsskolas izglītības iestāde |
|  |  | 1.9. Beļavas pirmsskolas izglītības iestādes ēkas siltināšana | Uzlabota bērnu drošība un dzīves kvalitāte | 2008. -2013. | 75 000,- | IZM, RAPLM, Beļavas pagasta padome VIP- siltināšana | Beļavas pagasta padome, Beļavas pirmsskolas izglītības iestāde |
|  |  | 1.10. Lejasciema pirmsskolas izglītības iestādes „Kamenīte” iekšējās apkures sistēmas rekonstrukcija un ēdināšanas bloka modernizācija | Uzlabota bērnu drošība un dzīves kvalitāte | 2008.-2013. | 165 000,- | IZM, RAPLM, Lejasciema pagasta padome | Lejasciema pagasta padome, Lejasciema pirmsskolas izglītības iestāde |

|  |  | 2. Teritorijas labiekārtošana un attīstīšana |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2.1. Gulbenes 1., 2. un 3.pirmsskolas izglītības iestādes teritorijas labiekārtošana un jaunu rotaļu laukumu izveidošana | Uzlabota bērnu drošība un aktīvās atpūtas iespējas | 2008. -2013. | 180 000,- | ESF, ERAF, RAPLM, Bērnu un ģimenes lietu ministrija, Gulbenes pilsētas dome | Gulbenes pilsētas dome, izglītības iestādes |
|  |  | 2.2. Tirzas pamatskolas pirmsskolas rotaļu laukuma labiekārtošana un paplašināšana | Uzlabota bērnu drošība un aktīvās atpūtas iespējas | 2008. -2013. | 5000,- | ESF,ERAF, RAPLM, Bērnu un ģimenes lietu ministrija, Tirzas pagasta padome | Tirzas pagasta padome, Tirzas pamatskola |
|  |  | 2.3. Rankas pagasta pirmsskolas rotaļu laukumu izveide | Uzlabota bērnu drošība un aktīvās atpūtas iespējas | 2008. -2013. | 5 000,- | ESF,ERAF, RAPLM, Bērnu un ģimenes lietu ministrija, Rankas pagasta padome | Rankas pagasta padome, Rankas izglītības iestādes |
|  |  | 2.4. Stradu pagasta atpūtas un bērnu rotaļu laukumu izveide Stradu pagasta Ceļmalās, Stāķos, Šķieneros un Strados | Uzlabota bērnu drošība un aktīvās atpūtas iespējas | 2008.-2013. | 20 000,- | ESF,ERAF, RAPLM, Bērnu un ģimenes lietu ministrija, Stradu pagasta padome | Stradu pagasta padome |
|  |  | 2.5. Lejasciema pagasta rotaļu un spēļu laukumu izveide dzīvojamos rajonos | Uzlabota bērnu drošība un aktīvās atpūtas iespējas | 2008. -2013. | 5 000,- | ESF, ERAF, RAPLM, Bērnu un ģimenes lietu ministrija, Lejasciema pagasta padome | Lejasciema pagasta padome |
|  |  | 2.6. Rankas pagasta aktīvās atpūtas laukumu izveide Rēveļos un Gaujasrēveļos | Uzlabota bērnu drošība un aktīvās atpūtas iespējas | 2008. -2013. | 10 000,- | ESF,ERAF, RAPLM, Bērnu un ģimenes lietu ministrija, Rankas pagasta padome | Rankas pagasta padome |
|  |  | 2.7. Atpūtas un sporta zonas izveide Līgo pagastā | Uzlabota bērnu drošība un aktīvās atpūtas iespējas | 2008. -2013. | 3 000,- | ESF, ERAF, RAPLM, Bērnu un ģimenes lietu ministrija, Līgo pagasta padome | Līgo pagasta padome |
|  |  | 2.8. Daukstu pagasta ciemos bērnu un rotaļu laukuma izveide | Uzlabota bērnu drošība un aktīvās atpūtas iespējas | 2008. -2013. | 5 000,- | ESF, ERAF, RAPLM, Bērnu un ģimenes lietu ministrija, Daukstu pagasta padome | Daukstu pagasta padome |
|  |  | 2.9. Jaungulbenes pagastā spēļu un rotaļu laukuma ierīkošana | Uzlabota bērnu drošība un aktīvās atpūtas iespējas | 2007. -2013. | 5 000,- | ESF, ERAF, RAPLM, Bērnu un ģimenes lietu ministrija, Jaungulbenes pagasta padome | Jaungulbenes pagasta padome |
| 2. Izglītības pieejamības paplašināšana atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām mūža garumā | 2. Investīciju piesaiste izglītības iestāžu sakārtošanā un modernizēšanā - pamatizglītības nodrošināšana | 2. Renovācija / celtniecība |  |  |  |  |  |
|  |  | Visu rajona pamatizglītības iestāžu ēku renovācija, siltumefektivitāti veicinošo pasākumu ieviešana. Mācību procesa materiāli tehniskās bāzes nodrošinājums, jo sevišķi eksaktajos priekšmetos | Sakārtota vide, uzlabota mācību procesa kvalitāte, paplašināta programmu izvēle | 2013. |  | ESF, ERAF, RAPLM, IZM un pašvaldības | Pašvaldības, izglītības iestādes |
|  |  | 2.1. Daukstes pamatskolas saimniecības ēkas rekonstrukcija un amatu mācības bāzes ierīkošana | Sakārtota vide, uzlabota mācību procesa kvalitāte | 2007. - 2009. | 137 000,- | ERAF, IZM, RAPLM, Daukstu pagasta padome | Daukstu pagasta padome, izglītības iestāde |
|  |  | 2.2. Daukstes pamatskolas internāta telpu renovācija un inventāra iegāde | Sakārtota vide, uzlabota mācību procesa kvalitāte | 2008. - 2013. | 100 000,- | ERAF, IZM, RAPLM, Daukstu pagasta padome | Daukstu pagasta padome, izglītības iestāde |
|  |  | 2.3. Daukstes pamatskolas ēkas siltināšanu un centrālās apkures sistēmas izveidošana | Sakārtota vide, uzlabota mācību procesa kvalitāte | 2008. - 2013. | 100 000,- | IZM, RAPLM, Daukstu pagasta padome | Daukstu pagasta padome, izglītības iestāde |
|  |  | 2.4. Tirzas pamatskolas siltināšana un apkures sistēmas rekonstrukcija | Sakārtota vide, uzlabota mācību procesa kvalitāte | 2008. - 2013. | 39 000,- | ERAF, IZM, RAPLM, Tirzas pagasta padome | Tirzas pagasta padome, izglītības iestāde |
|  |  | 2.5. Tirzas pamatskolas ēdināšanas bloka sakārtošana | Sakārtota vide, uzlabota mācību procesa kvalitāte | 2008. - 2013. | 100 000,- | ERAF, IZM, RAPLM, Tirzas pagasta padome | Tirzas pagasta padome, izglītības iestāde |
|  |  | 2.6. Tirzas pamatskolas diennakts centra rekonstrukcija | Sakārtota vide, uzlabota mācību procesa kvalitāte | 2008. - 2013. | 220 000,- | ERAF, IZM, RAPLM, Tirzas pagasta padome | Tirzas pagasta padome, izglītības iestāde |
|  |  | 2.7. Stāmerienas pamatskolas renovācija | Sakārtota vide, uzlabota mācību procesa kvalitāte | 2008. - 2013. | 100 000,- | ERAF, IZM, RAPLM, Stāmerienas pagasta padome | Stāmerienas pagasta padome, izglītības iestāde |
|  |  | 2.8. Litenes pamatskolas logu nomaiņa un fasādes atjaunošana, ūdensvada, kanalizācijas, sanitāro mezglu, apkures sistēmas rekonstrukcija | Sakārtota vide, uzlabota mācību procesa kvalitāte | 2007. - 2013. | 162 996,- | ERAF, IZM, RAPLM, Litenes pagasta padome | Litenes pagasta padome, izglītības iestāde |
|  |  | 2.9. Stāķu pamatskolas ēkas renovācija | Sakārtota vide, uzlabota mācību procesa kvalitāte | 2008.- 2013. | 100 000,- | ERAF, IZM, RAPLM, Stradu pagasta padome | Stradu pagasta padome, izglītības iestāde |
|  |  | 2.10. Stradu pamatskolas ēkas renovācija | Sakārtota vide, uzlabota mācību procesa kvalitāte | 2008. - 2013. | 100 000,- | ERAF, IZM, RAPLM, Stradu pagasta padome | Stradu pagasta padome, izglītības iestāde |
|  |  | 2.11. Rēveļu pamatskolas logu nomaiņa un apkures sistēmas uzlabošana un ēdināšanas bloka rekonstrukcija | Sakārtota vide, uzlabota mācību procesa kvalitāte | 2008. - 2013. | 100 000,- | ERAF, IZM, RAPLM, Rankas pagasta padome | Rankas pagasta padome, izglītības iestāde |
|  |  | 2.12. Rankas pamatskolas logu nomaiņa, apkures sistēmas uzlabošana un ēdināšanas bloka rekonstrukcija | Sakārtota vide, uzlabota mācību procesa kvalitāte | 2008. - 2013. | 200 000,- | ERAF, IZM, RAPLM, Rankas pagasta padome | Rankas pagasta padome, izglītības iestāde |
|  |  | 2.13. Siltāju pamatskolas ēkas siltināšana, jumta maiņa, apkures sistēmas uzlabošana | Sakārtota vide, uzlabota mācību procesa kvalitāte | 2008. -2013. | 120 000,- | ERAF, IZM, RAPLM, Līgo pagasta padome | Līgo pagasta padome, izglītības iestāde |
|  |  | 2.14. Ozolkalna pamatskolas renovācija | Sakārtota vide, uzlabota mācību procesa kvalitāte | 2008. - 2013. | 100 000,- | ERAF, IZM, RAPLM, Beļavas pagasta padome | Beļavas pagasta padome, izglītības iestāde |
|  |  | 2.15. Kr.Valdemāra pamatskolas renovācija | Sakārtota vide, uzlabota mācību procesa kvalitāte | 2008. - 2013. | 100 000,- | ERAF, IZM, RAPLM, Beļavas pagasta padome | Beļavas pagasta padome, izglītības iestāde |
|  |  | 2.16. Druvienas pamatskolas renovācija | Sakārtota vide, uzlabota mācību procesa kvalitāte | 2008. - 2013. | 100 000,- | ERAF, IZM, RAPLM, Druvienas pagasta padome | Druvienas pagasta padome, izglītības iestāde |
|  |  | 2.17. Galgauskas pamatskolas ēkas jumta nomaiņa un siltināšana | Sakārtota vide, uzlabota mācību procesa kvalitāte | 2008. - 2013. | 100 000,- | ERAF, IZM, RAPLM, Galgauskas pagasta padome, VIP-jumta nomaiņa | Galgauskas pagasta padome, izglītības iestāde |
|  |  | 2.18. Bērzu pamatskolas siltināšana un jumta nomaiņa | Sakārtota vide, uzlabota mācību procesa kvalitāte | 2008. - 2013. | 100 000,- | ERAF, IZM, RAPLM, Gulbenes pilsētas dome | Gulbenes pilsētas dome, izglītības iestāde |
|  | 2.1. SPORTA ZĀĻU CELTNIECĪBA (pieejamība) | 2.19. Druvienas pamatskolas sporta zāles celtniecība | Nodrošināta katram vispārizglītojošās skolas skolēnam iespēja nodarboties ar fiziskām aktivitātēm, uzlabota mācību procesa kvalitāte | 2008. - 2013. | 450 000,- | ERAF, IZM, RAPLM, Druvienas pagasta padome | Druvienas pagasta padome, izglītības iestāde |
|  |  | 2.20. Stāmerienas pamatskolas sporta zāles celtniecība | Nodrošināta katram vispārizglītojošās skolas skolēnam iespēja nodarboties ar fiziskām aktivitātēm, uzlabota mācību procesa kvalitāte | 2008. - 2013. | 450 000,- | ERAF, IZM, RAPLM, Stāmerienas pagasta padome | Stāmerienas pagasta padome, izglītības iestāde |
|  |  | 2.21. Kr.Valdemāra sporta zāles celtniecība | Nodrošināta katram vispārizglītojošās skolas skolēnam iespēja nodarboties ar fiziskām aktivitātēm, uzlabota mācību procesa kvalitāte | 2008. - 2013. | 450 000,- | ERAF, IZM, RAPLM, Beļavas pagasta padome | Beļavas pagasta padome, izglītības iestāde |
|  |  | 3. Teritorijas labiekārtošana un attīstīšana |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1. Sveķu speciālās internātpamatskolas vides sakārtošana | Sakārtota vide, uzlabota mācību procesa kvalitāte | 2008. - 2013. | 100 000,- | ERAF, ESF, IZM, RAPLM, Jaungulbenes pagasta padome | Jaungulbenes pagasta padome, izglītības iestāde |
|  |  | 3.2. Stāķu pamatskolas sporta laukuma izbūve | Sakārtota vide, uzlabota mācību procesa kvalitāte | 2008. - 2013. | 10 000,- | ERAF, IZM, RAPLM, Stradu pagasta padome | Stradu pagasta padome, izglītības iestāde |
|  |  | 4. Materiālās bāzes uzlabošana |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.1. Tirzas pamatskolas mācību kabinetu materiāltehniskā nodrošināšana | Sakārtota vide, uzlabota mācību procesa kvalitāte | 2008. - 2013. | 60 000,- | ERAF, IZM, RAPLM, Tirzas pagasta padome | Tirzas pagasta padome, izglītības iestāde |
|  |  | 4.2. Tirzas pamatskolas stadiona rekonstrukcija | Sakārtota vide, uzlabota mācību procesa kvalitāte | 2008. - 2013. | 25 000,- | ERAF, IZM, RAPLM, Tirzas pagasta padome | Tirzas pagasta padome, izglītības iestāde |
|  |  | 4.3. Stāķu pamatskolas sporta halles aprīkošana, mācību kabinetu materiāltehniskā nodrošināšana | Sakārtota vide, uzlabota mācību procesa kvalitāte | 2008. - 2013. | 150 000,- | ERAF, IZM, RAPLM, Stradu pagasta padome | Stradu pagasta padome, izglītības iestāde |
|  |  | 4.4. Stradu pamatskolas mācību kabinetu materiāltehniskā nodrošināšana | Sakārtota vide, uzlabota mācību procesa kvalitāte | 2008. - 2013. | 50 000,- | IZM, RAPLM, Stradu pagasta padome | Stradu pagasta padome, izglītības iestāde |
| 3. Izglītības pieejamības/piedāvājuma paplašināšana atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām mūža garumā | 3. Investīciju piesaiste izglītības iestāžu sakārtošanā un modernizēšanā - Vidējās izglītības kvalitātes paaugstināšana | 5. Renovācija/celtniecība |  |  |  |  |  |
|  |  | Izglītības iestāžu ēku piemērošana personām ar kustību traucējumiem | Vidējās izglītības pieejamības nodrošināšana jauniešiem ar kustību traucējumiem | 2007. -2013. | 100 000,- | ESF, ERAF, IZM, pašvaldības | Pašvaldības, izglītības iestādes |
|  |  | 5.1. Gulbīša vidusskolas ēkas siltināšana | Sakārtota vide, uzlabota mācību procesa kvalitāte | 2008. -2013. | 100 000,- | ERAF, IZM, RAPLM, Jaungulbenes pagasta padome | Jaungulbenes pagasta padome, izglītības iestāde |
|  |  | 5.2. Lizuma vidusskolas ēdināšanas bloka rekonstrukcija | Sakārtota vide, uzlabota mācību procesa kvalitāte | 2008. -2013. | 100 000,- | ERAF, IZM, RAPLM, Lizuma pagasta padome | Lizuma pagasta padome, izglītības iestāde |
|  |  | 5.3. Gulbenes vidusskolas jumta maiņa un ēkas siltināšana | Sakārtota vide, uzlabota mācību procesa kvalitāte | 2008. -2013. | 100 000,- | ERAF, IZM, RAPLM, Gulbenes pilsētas dome | Gulbenes pilsētas dome, izglītības iestāde |
|  |  | 5.4. Gulbenes 2.vidusskolas jumta maiņa un ēkas siltināšana | Sakārtota vide, uzlabota mācību procesa kvalitāte | 2008. -2013. | 100 000,- | ERAF,IZM, RAPLM, Gulbenes pilsētas dome | Gulbenes pilsētas dome, izglītības iestāde |
|  |  | 5.5. Gulbenes 2.vidusskolas vecā korpusa (kultūras vēstures piemineklis) logu un durvju nomaiņa | Sakārtota vide, uzlabota mācību procesa kvalitāte | 2008. -2013. | 180 000,- | ERAF, IZM, RAPLM, Gulbenes pilsētas dome | Gulbenes pilsētas dome, izglītības iestāde |
|  | 3.1. CELTNIECĪBA (pieejamība) | 5.6. Mācību saimnieciskā korpusa izbūve starp Ģimnāziju un Gulbenes vidusskolu | Sakārtota vide, uzlabota mācību procesa kvalitāte | 2007. - 2009. | 2700000,- | IZM, RAPLM, Gulbenes pilsētas dome | Gulbenes pilsētas dome, izglītības iestāde |
|  |  | 5.7. Gulbīša vidusskolas sporta zāles celtniecība | Nodrošināta katram skolas skolēnam iespēja nodarboties ar fiziskām aktivitātēm, uzlabota mācību procesa kvalitāte | 2008. -2013. | 1000000,- | ERAF, IZM, RAPLM, Jaungulbenes pagasta padome | Jaungulbenes pagasta padome, izglītības iestāde |
|  |  | 5.8. Lejasciema vidusskolas mācību korpusa celtniecība | Sakārtota vide, uzlabota mācību procesa kvalitāte | 2008. -2013. | 500 000,- | ERAF, IZM, RAPLM, Lejasciema pagasta padome | Lejasciema pagasta padome, izglītības iestāde |
|  |  | 6. Teritorijas labiekārtošana un attīstīšana |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.1. Lizuma vidusskolas sporta laukuma rekonstrukcija | Nodrošināta katram vispārizglītojošās skolas skolēnam iespēja nodarboties ar fiziskām aktivitātēm, uzlabota mācību procesa kvalitāte | 2008. -2013. | 90 000,- | ESF, ERAF, IZM, RAPLM, Lizuma pagasta padome, valsts | Lizuma pagasta padome, izglītības iestāde |
|  |  | 6.2. Gulbenes 2.vidusskolas stadiona rekonstrukcija | Nodrošināta katram vispārizglītojošās skolas skolēnam iespēja nodarboties ar fiziskām aktivitātēm, uzlabota mācību procesa kvalitāte | 2008. -2013. | 600 000,- | ESF, ERAF, Gulbenes pilsētas dome, valsts | Gulbenes pilsētas dome, izglītības iestāde |
|  |  | 7. Materiālās bāzes uzlabošana |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.1. Gulbenes rajona mācību procesa materiāli tehniskās bāzes nodrošinājums, jo sevišķi eksaktajos priekšmetos vidējās izglītības iestādēs | Kvalitatīvas izglītības nodrošinājums | 2008. - 2013. | 300000,- | IZM, ESF, pašvaldības | Pašvaldības, izglītības iestādes |
|  |  | 7.2. Gulbenes rajona sporta materiālās bāzes attīstīšana vispārizglītojošajās skolās | Nodrošināta katram vispārizglītojošās skolas skolēnam iespēja nodarboties ar fiziskām aktivitātēm, uzlabota mācību procesa kvalitāte | 2008. - 2013. | 500 000,- | Pašvaldības, IZM, sponsori, VIP | Pašvaldības, izglītības iestādes |
|  |  | 7.3. Gulbenes vakara (maiņu) vidusskolas (ar konsultācijas punktu Rankā) materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana un attīstīšana | Nodrošināts mūsdienu prasībām atbilstošs mācību process, radīti mūsdienīgi apstākļi otrās iespējas izglītībai | 2008. -2013. | 50 000,- | Valsts investīciju programma, Gulbenes pilsētas dome | Gulbenes pilsētas dome, izglītības iestāde, Gulbenes rajona padome |
|  |  | 7.4. Rajona izglītības iestāžu informatizācijas turpināšana un datortehnikas atjaunošana | Kvalitatīvas izglītības nodrošinājums, jaunu datoru skaits uz vienu skolēnu palielināts | 2007. - 2013. | 300 000,- | IZM, pašvaldības | Pašvaldības, izglītības iestādes, Gulbenes rajona padome |
|  |  | 8. Materiālās bāzes uzlabošana |  |  |  |  |  |
| 4. Izglītības pieejamības/piedāvājuma paplašināšana atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām mūža garumā | 4. Investīciju piesaiste izglītības iestāžu sakārtošanā un modernizēšanā - Darba tirgum atbilstoša profesionālā izglītība |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.1. Jaungulbenes arodvidusskolas materiāli tehniskās bāzes attīstība | Nodrošināta amatu izglītības apguves iespēja | 2008. - 2013. | 400 000,- | ESF, ERAF, IZM, pašvaldības | Jaungulbenes pašvaldība, Gulbenes rajona padome, izglītības iestāde |
|  |  | 8.2. Rankas arodvidusskolas materiāli tehniskās bāzes attīstība | Nodrošināta amatu izglītības apguves iespēja | 2008. -2013. | 400 000,- | ESF, ERAF, IZM, pašvaldības | Rankas pagasta padome, Gulbenes rajona padome, izglītības iestāde |
| . Izglītības pieejamības/piedāvājuma paplašināšana atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām mūža garumā | 5. Investīciju piesaiste izglītības iestāžu sakārtošanā un modernizēšanā - Austākās izglītības iespēju nodrošināšana | 9. Rekonstrukcija/celtniecība |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.1. Starptautiskās praktiskās psiholoģijas augstskolas filiāles atbalsts, ēkas celtniecība Gulbenē | Nodrošināta augstākās izglītības pieejamība un programmu realizācija rajonā | 2008. -2013. | 300 000,- | ERAF, IZM, pašfinansējums | Pašvaldība, augstskola |
|  |  | 9.2. Starptautiskās praktiskās psiholoģijas augstskolas filiāles izveide Kalnienā, Stāmerienas pagastā | Nodrošināta augstākās izglītības pieejamība un programmu realizācija rajonā | 2008. -2013. | 100 000,- | ERAF, IZM, pašfinansējums | Pašvaldība, augstskola |
|  |  | 9.3. Koledžas izveide (IT un komunikāciju apguvei) | Nodrošināta augstākās izglītības pieejamība un programmu realizācija rajonā | 2008. -2013. | 150 000,- | IZM, Tehniskā universitāte | Pašvaldība, augstskola |
| 6. Izglītības pieejamības/piedāvājuma paplašināšana atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām mūža garumā | 6. Investīciju piesaiste izglītības iestāžu sakārtošanā un modernizēšanā - interešu izglītības nodrošināšana | 10. Rekonstrukcija/celtniecība |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.1. Mūzikas skolas siltināšana, logu un jumta nomaiņa | Sakārtota vide, uzlabota mācību procesa kvalitāte | 2008.-2013. | 50 000,- | Kultūras ministrija, Gulbenes pilsētas dome, VIP | Gulbenes pilsētas dome, mūzikas skola |
|  |  | 10.2. Mākslas skolas siltināšana, logu un jumta nomaiņa | Sakārtota vide, uzlabota mācību procesa kvalitāte | 2008. -2013. | 50 000,- | Kultūras ministrija, Gulbenes pilsētas dome, VIP | Gulbenes pilsētas dome, mākslas skola |
|  |  | 10.3. Gulbenes rajona Bērnu un jaunatnes sporta skolas internāta celtniecība, iekārtošana | Nodrošināta sporta izglītības ieguve plašam rajona interesentu lokam | 2008. -2013. | 350 000,- | IZM, ERAF, RAPLM, Gulbenes rajona padome, VIP | Gulbenes Bērnu un jaunatnes sporta skola, Gulbenes rajona padome |
|  |  | 10.4. Gulbenes daudzfunkcionāla sporta un atpūtas kompleksa celtniecība (futbols, florbols, handbols, volejbols, skvošs, teniss, vieglatlētika) | Nodrošinātas plašas dažādu sporta veidu apguves iespējas, radīti apstākļi aktīvam dzīves veidam | 2008. -2013. | 1000000,- | IZM, RAPLM, ERAF, Gulbenes pilsētas dome | Gulbenes pilsētas dome, Gulbenes stadions |
|  |  | 10.5. Gulbenes pilsētas stadiona sporta spēļu (volejbola, basketbola, tenisa un citi) rekonstrukcija | Nodrošinātas plašas dažādu sporta veidu apguves iespējas, radīti apstākļi aktīvam dzīves veidam | 2008. -2013. | 300 000,- | IZM, RAPLM, ERAF, Gulbenes pilsētas dome | Gulbenes pilsētas dome, Gulbenes stadions |
|  |  | 10.6. Gulbenes pilsētas stadiona rekonstrukcija ar slēgtās šautuves izbūvi | Nodrošinātas plašas dažādu sporta veidu apguves iespējas, radīti apstākļi aktīvam dzīves veidam | 2008. -2013. | 150 000,- | IZM, RAPLM, ERAF, Gulbenes pilsētas dome | Gulbenes pilsētas dome, Gulbenes stadions |
|  |  | 10.7. Lejasciema sporta zāles rekonstrukcija un modernizācija | Nodrošinātas plašas dažādu sporta veidu apguves iespējas, radīti apstākļi aktīvam dzīves veidam | 2008. -2013. | 50 000,- | ERAF, ESF,IZM, RAPLM, pašvaldība | Lejasciema pagasta padome |
|  |  | 10.8. Stradu pagasta futbola laukuma ierīkošana Stāķu ciemā | Radītas aktīvās atpūtas iespējas | 2008. -2013. | 5 000,- | VIP, ESF, ERAF, pašvaldība | Stradu pagasta padome |
|  |  | 10.9. Rankas pagasta sporta laukuma izbūve | Radītas aktīvās atpūtas iespējas | 2008. -2013. | 10 000,- | VIP, ESF, ERAF, pašvaldība | Rankas pagasta padome |
|  |  | 10.10. Sporta laukumu izbūve pie Daukstes pamatskolas un Staru ciemā | Radītas aktīvās atpūtas iespējas | 2008. -2013. | 10 000,- | IZM,RAPLM, pašvaldība | Daukstu pagasta padome |
|  |  | 11. Materiālās bāzes uzlabošana |  |  |  |  |  |
|  |  | 11.1. Gulbenes slēpošanas un biatlona bāzes izveidošana | Nodrošināta katram rajona iedzīvotājam iespēja nodarboties ar fiziskām aktivitātēm, uzlabota mācību procesa kvalitāte | 2008. -2013. | 30 000,- | IZM, pašvaldība | Gulbenes rajona Bērnu un jaunatnes sporta skola, Gulbenes rajona padome |
|  |  | 11.2. Distanču slēpošanas trases izveide un aprīkošana | Nodrošināta katram rajona iedzīvotājam iespēja nodarboties ar fiziskām aktivitātēm, uzlabota mācību procesa kvalitāte | 2008. -2013. | 15 000,- | IZM, VIP, pašvaldība | Gulbenes rajona Bērnu un jaunatnes sporta skola, Gulbenes rajona padome |
|  |  | 11.3. BMX trases izveide | Nodrošināta katram rajona iedzīvotājam iespēja nodarboties ar fiziskām aktivitātēm, uzlabota mācību procesa kvalitāte | 2008. -2013. | 35 000,- | pašvaldība, projekti, sponsori un atbalstītāji, RAPLM | Kas realizē |
|  |  | 11.4. Skeitparka laukuma izbūve | Nodrošināta katram rajona iedzīvotājam iespēja nodarboties ar fiziskām aktivitātēm, uzlabota mācību procesa kvalitāte | 2008. -2013. | 30 000,- | ERAF, Gulbenes pilsētas dome | Gulbenes pilsētas dome, Gulbenes Stadions |
| 7. Izglītības pieejamības paplašināšana atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām mūža garumā | 7. Investīciju piesaiste izglītības iestāžu sakārtošanā un modernizēšanā - Neformālās izglītības nodrošināšana | 12. Rekonstrukcija/celtniecība |  |  |  |  |  |
|  |  | 12.1. Gulbenes kultūras centra renovācija (jumta nomaiņa un sanitāro mezglu pielāgošana jau notiek) | Radītas iespējas personiskai pašpilnveidei, pilsoniskai līdzdalībai, sociālai iekļaušanai | 2008. -2013. | 300 000,- | ESF, ERAF, Kultūras ministrija, Gulbenes pilsētas dome | Gulbenes pilsētas dome, Gulbenes Kultūras centrs |
|  |  | 12.2. Staru kultūras nama logu nomaiņa, siltināšana, rekonstrukcija un modernizācija | Radītas iespējas personiskai pašpilnveidei, pilsoniskai līdzdalībai, sociālai iekļaušanai | 2008. -2013. | 50 000,- | Kultūras ministrija, Daukstu pagasta padome, VIP | Daukstu pagasta padome, Staru kultūras nams |
|  |  | 12.3. Jaungulbenes tautas nama rekonstrukcija | Radītas iespējas personiskai pašpilnveidei, pilsoniskai līdzdalībai, sociālai iekļaušanai | 2008. -2013. | 100 000,- | Kultūras ministrija, Jaungulbenes pagasta padome, VIP | Jaungulbenes pagasta padome, Jaungulbenes tautas nams |
|  |  | 12.4. Jaungulbenes bibliotēkas renovācija | Radītas iespējas informācijas saņemšanai, personiskai pašpilnveidei, pilsoniskai līdzdalībai, sociālai iekļaušanai | 2008. -2013. | 50 000,- | IZM,ESF, Jaungulbenes pagasta padome | Jaungulbenes pagasta padome, Jaungulbenes bibliotēka |
|  |  | 12.5. Litenes pagasta ēkas "Kārļi" rekonstrukcija pagasta bibliotēkai un informācijas centra izveidei | Radītas iespējas informācijas saņemšanai, personiskai pašpilnveidei, pilsoniskai līdzdalībai, sociālai iekļaušanai | 2008. -2013. | 223 632,- | Kultūras ministrija, Litenes pagasta padome, investīcijas | Litenes pagasta padome, Litenes tautas nams |
|  |  | 12.6. Stāķu bibliotēkas renovācija | Radītas iespējas personiskai pašpilnveidei, pilsoniskai līdzdalībai, sociālai iekļaušanai | 2008. -2013. | 50 000,- | Kultūras ministrija, Stradu pagasta padome | Stradu pagasta padome, Stāķu bibliotēka |
|  |  | 12.7. Stradu bibliotēkas renovācija | Radītas iespējas informācijas saņemšanai, personiskai pašpilnveidei, pilsoniskai līdzdalībai, sociālai iekļaušanai | 2008. -2013. | 50 000,- | Kultūras ministrija, Stradu pagasta padome | Stradu pagasta padome, Stradu bibliotēka |
|  |  | 12.8. Rankas kultūras nama zāles "Ausma" modernizācija | Radītas iespējas personiskai pašpilnveidei, pilsoniskai līdzdalībai, sociālai iekļaušanai | 2008. -2013. | 50 000,- | Kultūras ministrija, Rankas pagasta padome | Rankas pagasta padome, Rankas kultūras nams |
|  |  | 12.9. Rankas pagasta Gaujasrēveļu bibliotēkas rekonstrukcija | Radītas iespējas informācijas saņemšanai, personiskai pašpilnveidei, pilsoniskai līdzdalībai, sociālai iekļaušanai | 2008. -2013. | 50 000,- | Kultūras ministrija, Rankas pagasta padome | Rankas pagasta padome, Gaujasrēveļu bibliotēka |
|  |  | 12.10. Līgo kultūras nama un bibliotēkas siltināšana | Radītas iespējas informācijas saņemšanai, personiskai pašpilnveidei, pilsoniskai līdzdalībai, sociālai iekļaušanai | 2008. -2013. | 50 000,- | Kultūras ministrija, Līgo pagasta padome | Līgo pagasta padome, Līgo kultūras nams |
|  |  | 12.11. Druvienas pagasta kultūras nama renovācija | Radītas iespējas personiskai pašpilnveidei, pilsoniskai līdzdalībai, sociālai iekļaušanai | 2008. -2013. | 50 000,- | Kultūras ministrija, Druvienas pagasta padome | Druvienas pašvaldība, Druvienas kultūras nams |
|  |  | 12.12. Beļavas kultūras nama renovācija | Radītas iespējas personiskai pašpilnveidei, pilsoniskai līdzdalībai, sociālai iekļaušanai | 2008. -2013. | 50 000,- | Kultūras ministrija, Beļavas pagasta padome | Beļavas pagasta padome, Beļavas kultūras nams |
|  |  | 12.13. Ozolkalna kultūras nama renovācija | Radītas iespējas personiskai pašpilnveidei, pilsoniskai līdzdalībai, sociālai iekļaušanai | 2008. -2013. | 50 000,- | Kultūras ministrija, Beļavas pagasta padome | Beļavas pagasta padome, Ozolkalna kultūras nams |
|  |  | 12.14. Bibliotēku un kultūras iestāžu pielāgošanu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām | Radīta pieejama vide cilvēkiem ar īpašām vajadzībām informācijas saņemšanai un kultūras pasākumu apmeklēšanai | 2007. -2013. | 100 000,- | Kultūras ministrija, ERAF, SIF, KKF, pašvaldības | Pašvaldības un bibliotēkas |
|  |  | 12.15. Tirzas kultūras nama energoefektivitātes paaugstināšana | Radītas iespējas personiskai pašpilnveidei, pilsoniskai līdzdalībai, sociālai iekļaušanai | 2008. -2013. | 40 000,- | Kultūras ministrija, ERAF, SIF, KKF, pašvaldības | Tirzas pagasta padome |
|  |  | 13. Materiālās bāzes uzlabošana |  |  |  |  |  |
|  |  | 13.1. Gulbenes rajona bibliotēku materiāli tehniskā nodrošinājuma nostiprināšana un piedāvājuma paplašināšana | Nodrošināta strauja un mūsdienīga informācijas saņemšana plašam sabiedrības lokam | 2008. -2013. | 100 000,- | Kultūras ministrija, SIF, KKF, pašvaldības | Pašvaldības un bibliotēkas, Gulbenes rajona padome |
|  |  | 13.2. Audio ierakstu un adaptēto tekstu apmaiņas punkta izveide Gulbenes bibliotēkā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām | Izveidota pieejama vide cilvēkiem ar īpašām vajadzībām informācijas saņemšanai | 2008. -2013. | 70 000,- | Kultūras ministrija, SIF, KKF, Gulbenes pilsētas dome | Gulbenes bibliotēka un Gulbenes pilsētas dome |
|  |  | 13.3. Gulbenes rajona materiālās bāzes pilnveidošana pašvaldību kultūras namos, kultūras un informatīvo pasākumu organizēšanai | Nodrošināta strauja un mūsdienīga informācijas saņemšana plašam sabiedrības lokam | 2008. -2013. | 200 000,- | Kultūras ministrija, SIF, KKF, pašvaldības | Pašvaldības un bibliotēkas, Gulbenes rajona padome |
|  |  | 14. Informācijas saņemšanas pieejamības uzlabošana |  |  |  |  |  |
|  |  | Gulbenes rajona interneta sakaru pieejamības uzlabošana laukos. Informācijas centru veidošana pašvaldībās. | Nodrošināta strauja un mūsdienīga informācijas saņemšana plašam sabiedrības lokam | 2008. -2013. |  |  | Pašvaldības, Gulbenes rajona padome |
|  |  | 14.1. 1.pieturas aģentūras izveide Gulbenes pilsētas domē | Izveidota pieejama vide cilvēkiem informācijas saņemšanai | 2007. -2009. | 5 000,- | Gulbenes pilsētas dome | Gulbenes pilsētas dome |
|  |  | 14.2. Publiskā interneta punkta izveide Lizuma vidusskolā | Izveidota pieejama vide cilvēkiem informācijas saņemšanai | 2008. -2013. | 5 000,- | e-ministrija, ESF, pašvaldība | Lizuma pagasta padome, Lizuma vidusskola |
|  |  | 14.3. Publisko interneta punktu izveide Gaujasrēveļos un Rēveļos | Izveidota pieejama vide cilvēkiem informācijas saņemšanai | 2008. -2013. | 10 000,- | e-ministrija, ESF, pašvaldība | Rankas pagasta padome |
|  |  | 14.4. Publisko interneta punktu izveide Ozolkalnā, Pilskalnā un Letēs | Izveidota pieejama vide cilvēkiem informācijas saņemšanai | 2008. -2013. | 15 000,- | e-ministrija, ESF, pašvaldība | Beļavas pagasta padome |
|  |  | 14.5. Interneta sakaru pieejamības nodrošināšana Tirzas pagasta administratīvajā teritorijā | Izveidota pieejama vide cilvēkiem informācijas saņemšanai | 2008. -2013. | 20 000,- | e-ministrija, ESF, pašvaldība | Tirzas pagasta padome |
|  |  | 14.6. Stradu pagasta interneta punkta izveide | Izveidota pieejama vide cilvēkiem informācijas saņemšanai | 2008. -2013. | 15 000,- | e-ministrija, ESF, pašvaldība | Stradu pagasta padome |
|  |  | 14.7. Rankas pagasta publiskā interneta pieejas punkta izveidošana Rankas bibliotēkā | Izveidota pieejama vide cilvēkiem informācijas saņemšanai | 2008. -2010. | 15 000,- | e-ministrija, ESF, pašvaldība | Rankas pagasta padome |
|  |  | 15. Jauna neformālās izglītības pakalpojuma veidošana |  |  |  |  |  |
|  |  | 15.1. Jauniešu centra izveide Stradu pagasta Stāķu ciemā | Radīta iespēja jauniešu aktīvai līdzdalībai, neformālas izglītības organizēšanai | 2008. -2013. | 8 000,- | ESF, Bērnu un Ģimenes lietu ministrija, Stradu pagasta padome | Stradu pagasta padome |
|  |  | 15.2. Pieaugušo mūžizglītības centra izveide Tirzas pagastā | Radīti apstākļi sistemātiskai pieaugušo izglītības organizēšanai | 2008. -2013. | 55 000,- | IZM, Tirzas pagasta padome | Tirzas pagasta padome |
|  |  | 15.3. Bērnu un jauniešu atbalsta centra izveide Tirzā | Radīta iespēja jauniešu aktīvai līdzdalībai, neformālas izglītības organizēšanai | 2008. -2013. | 8 000,- | ESF, Bērnu un ģimenes lietu ministrija, Tirzas pagasta padome | Tirzas pagasta padome |
|  |  | 15.4. Jauniešu centra izveide Daukstu pagastā | Radīta iespēja jauniešu aktīvai līdzdalībai, neformālas izglītības organizēšanai | 2008. -2013. | 8 000,- | ESF, Bērnu un Ģimenes lietu ministrija, Daukstu pagasta padome | Daukstu pagasta padome |
|  |  | 15.5. Izglītības un atpūtas centra izveide Lejasciema pagasta Sinolē | Radīti apstākļi sistemātiskai pieaugušo izglītības organizēšanai | 2008. -2013. | 1000000,- | IZM, ESF, ERAF Lejasciema pagasta padome | Lejasciema pagasta padome |
|  |  | 15.6. Jauniešu centra izveide Jaungulbenes pagastā | Radīta iespēja jauniešu aktīvai līdzdalībai, neformālās izglītības organizēšanai | 2008. -2013. | 10 000,- | ESF, Bērnu un Ģimenes lietu ministrija, Jaungulbenes pagasta padome | Jaungulbenes pagasta padome |
|  |  | 15.6. Nevalstisko organizāciju centra izveide Lejasciemā | Radītas iespējas pašizglītībai, personiskai pašpilnveidei, sabiedrisko organizāciju darbības aktivizēšanai | 2008. -2013. | 100 000,- | RAPLM, ES fondi, pašvaldība | Lejasciema pagasta padome, NVO |
|  |  | 15.7. Lejasciema kultūrvēsturiskā mantojuma centra ēkas rekonstrukcija un piemērošana jauniem izglītības un tūrisma pakalpojumiem | Radītas iespējas pašizglītībai dažādām mērķauditorijām | 2008. -2013. | 50 000,- | Kultūras ministrija, KKF, ES fondi, Lejasciema pagasta padome | Lejasciema pagasta padome |
| 8. Izglītības piedāvājuma nodrošināšana un paplašināšana atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām | 8. Izveidot izglītības piedāvājuma labvēlīgus sociālus apstākļus un dzīves kvalitātes paaugstināšanu | 16. Programmu piedāvājuma paplašināšana un modernizācija |  |  |  |  |  |
|  |  | 16.1. Gulbenes rajonā nodrošināt pirmsskolas vecuma bērnus ar vietām, atbilstoši pieprasījumam pirmsskolas izglītības programmām | Nodrošināta pakalpojuma pieejamība rajona teritorijā | 2007. -2013. | 70 000,- | IZM, pašvaldības | Pašvaldības, izglītības iestādes, Gulbenes rajona padome |
|  |  | 16.2. Gulbenes rajona vispārējās izglītības kvalitātes pilnveidošana | Nodrošināta pakalpojuma pieejamība rajona teritorijā | 2007. -2013. |  | IZM, pašvaldības | Pašvaldības, izglītības iestādes, Gulbenes rajona padome |
|  |  | 16.3. Gulbenes vakaru (maiņu) vidusskolā un arodvidusskolās korekcijas programmu realizācija | Otrās iespējas pamatizglītības ieguvei nodrošināšana | 2007.-2013. | 70 000,- | IZM, ESF, pašvaldība | Izglītības iestādes, pašvaldības |
|  |  | 16.4. Interešu izglītības piedāvājuma paplašināšana tehniskajos priekšmetos | Saturīga brīvā laika pavadīšanas nodrošināšana | 2007. -2013. | 70 000,- | IZM, Kultūras ministrija, pašvaldība | Izglītības iestādes, klubi, bibliotēkas, pašvaldības |
|  |  | 16.5. Profesionālās karjeras izvēles programmu piedāvājuma paplašināšana izglītības iestādēs | Nodrošināta iespēja izvēlēties profesiju pēc spējām un interesēm | 2007. -2013. | 35 000,- | ESF, IZM, pašvaldības | Izglītības iestādes, pašvaldības |
|  |  | 16.6. Jaunu arodizglītības programmu izveide rajona arodvidusskolās un pietuvināšana vietējā darba tirgus vajadzībām | Nodrošināta mūsdienu prasībām profesionāla izglītība, bezdarba līmeņa samazināšana | 2007. -2013. | 90 000,- | IZM,ESF, arodizglītības iestādes | Pašvaldības, arodvidusskolas |
|  |  | 16.7. Arodvidusskolu sadarbība uzņēmēju iesaistīšanā prakses vietu nodrošināšanā | Darba tirgum atbilstošu un darba devējiem piemērotu praktisko iemaņu apguve | 2007. -2013. | 20 000,- | IZM, Ekonomikas ministrija, pašvaldība | Uzņēmēji, arodvidusskolas, Gulbenes rajona padome |
|  |  | 16.8. Augstskolu programmu piedāvājuma iespēju paplašināšana Gulbenes rajonā | Pieejama augstākā izglītība uz vietas | 2007. -2013. |  | Starptautiskā Praktiskās psiholoģijas augstskola | Starptautiskā Praktiskās psiholoģijas augstskola |
|  |  | 16.9. Tālmācības iespēju paplašināšana | Paplašinātas izglītības ieguves un pārkvalifikācijas iespējas | 2008. -2013. | 21 000,- | IZM, e-lietu ministrija, pašfinansējums | Augstskola, pašvaldības |
|  |  | 16.10. Mācību centru "Austrumvidzeme", "BUTS", "ABC" piedāvāto kvalifikācijas programmu piedāvāšana darba tirgū pieprasītām specialitātēm, sadarbības nodrošināšana ar pašvaldībām, mūžizglītības speciālistiem | Piedāvājums tiek organizēts atbilstoši reģiona vajadzībām | 2007. -2013. | 14 000,- | ESF, IZM, pašvaldības | Mācību centri, pašvaldības |
|  |  | 16.11. Apmācības programmas izglītības speciālistiem | Nodrošināta kvalitatīva izglītības apguve vispārizglītojošajā sektorā | 2007. -2013. | 35 000,- | IZM, pašvaldība | Gulbenes rajona padome |
|  |  | 16.12. Sociālo darbinieku, psihologu, bāriņtiesu, pagasttiesu darbinieku apmācības un kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumi | Nodrošināta kvalificētu speciālistu darbība sociālajā sfērā | 2007. -2013. | 35 000,- | ESF, pašvaldība, Labklājības ministrija, Bērnu un ģimenes lietu ministrija | Sociālie dienesti, pašvaldības |
|  |  | 16.13. Pašvaldības darbinieku tālākizglītības organizēšana un plānošana, kompetenču paaugstināšana | Nodrošināta profesionāla darbība pašvaldību, rajona attīstībai | 2007. -2013. | 35 000,- | ESF, pašvaldība, RAPLM | Gulbenes rajona padome, pašvaldības |
|  |  | 17. Jaunu programmu izstrāde |  |  |  |  |  |
|  |  | 17.1. Integrācijas programmu izstrāde pašvaldībās | Izveidotas atbilstošas programmas atbilstošām mērķauditorijām, sociālajām grupām integrācijai | 2007. -2013. | 36 000,- | IZM, ESF, Labklājības ministrija, Bērnu un ģimenes lietu ministrija, pašvaldības | Pašvaldības, Gulbenes rajona padome, iesaistītās institūcijas (sociālie dienesti, centri, probācijas dienests utt.) |
|  |  | 17.2. Izglītības programmas pašnodarbinātības, komercdarbības uzsākšanai | Radīti labvēlīgi apstākļi uzņēmējdarbības attīstībai Gulbenes rajonā | 2007. -2013. | 7 000,- | IZM, ESF, pašvaldības, LEADER | Pašvaldības, mācību centri, VAA, nevalstiskās organizācijas |
|  |  | 17.3. Prakses vietu nodrošināšana jauniešiem bezdarbniekiem pieredzes iegūšanai | Nodrošināta iespēja jauno speciālistu nodarbinātībai Gulbenes rajonā | 2007. -2013. | 14 000,- | IZM, ESF, pašvaldības, LEADER | Pašvaldības, uzņēmēji, Nodarbinātības valsts aģentūra |
|  |  | 17.4. Apmācību nodrošināšana sociālās atstumtības riska grupām, iekļaujot informācijas un komunikācijas atbalstu invalīdiem | Radīti labvēlīgi apstākļi dažādu sociālo grupu iekļaušanai / integrācijai sabiedrībā, darba tirgū | 2007. -2013. | 14 000,- | IZM, ESF, pašvaldības, Labklājības ministrija, LEADER | Sociālie dienesti, pašvaldības, Nodarbinātības valsts aģentūra |
|  |  | 17.5. Aizbildņu un audžu ģimeņu sociāli psiholoģiskā izglītošana, pieredzes popularizēšana | Radīti labvēlīgi apstākļi dažādu sociālo grupu iekļaušanai / integrācijai sabiedrībā, darba tirgū. | 2007. -2013. | 7 000,- | IZM, ESF, pašvaldības, Bērnu un ģimeņu lietu ministrija, LEADER | Sociālie dienesti, pašvaldības |
|  |  | 17.6. Pieredzes popularizēšana cilvēku ar īpašām vajadzībām iekļaušanai sabiedrībā | Radīti labvēlīgi apstākļi dažādu sociālo grupu iekļaušanai / integrācijai sabiedrībā, darba tirgū. | 2007. -2013. | 7 000,- | IZM, ESF, pašvaldības, LEADER | Institūcijas, kuras strādā ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, masu mediji |
|  |  | 17.7. Karjeras dienas jauniešiem un potenciālajiem darba devējiem | Popularizētas jauniešiem darba iespējas uz vietas | 2007. -2013. | 7 000,- | IZM, ESF, pašvaldības, LEADER | Pašvaldības, uzņēmēji, izglītības iestādes, Gulbenes rajona padome, karjeras izvēles centrs |
|  |  | 17.8. Speciālistu sagatavošana neformālās izglītības darba organizēšanai | Paplašinātas izglītības organizēšanas darba formas, veidota izpratne par dažādām izglītības ieguves formām | 2007. -2009. | 2 000,- | IZM, ESF, pašvaldības, Bērnu un ģimenes lietu ministrija, LEADER | Pašvaldības, Gulbenes rajona padome |
|  |  | 17.9. Speciālistu sagatavošana pieaugušo izglītības sistēmas izveidošanai | Veikta apmācība pieaugušo izglītības plānošanai un realizēšanai Gulbenes rajonā | 2007. -2009. | 3 000,- | IZM, ESF, pašvaldības, LEADER | Pašvaldības |
|  |  | 17.10. Izglītojošo un informatīvo pasākumu organizēšana darba devējiem un iedzīvotājiem par darba likumu, darba tirgu un citiem ar nodarbinātību saistītiem jautājumiem. | Radīta atbalstošā vide adekvātai karjeras izvēlei jauniešu vidū, vērsta uzmanība uz konkrēta laika darba tirgus piedāvājumu un pieprasījumu | 2007. -2013. | 14 000,- | IZM, ESF, pašvaldības, LEADER | Gulbenes rajona padome, uzņēmēji, mācību centri, Nodarbinātības valsts aģentūra |
|  |  | 17.11. Izglītojošo un informatīvo pasākumu kompleksa izstrāde atkarības profilakses jautājumos dažādai mērķauditorijai | Motivācijas sistēmas veidošana cilvēkos savas "dzīves kvalitātes" paaugstināšanai | 2007. -2013. | 14 000,- | IZM, ESF, pašvaldības, Veselības ministrija, LEADER | Sociālie dienesti, pašvaldības |
|  |  | 17.12. Gulbenes rajonā e- apmācības ieviešana | Nodrošināta augstākās izglītības pieejamība un programmu realizācija rajonā | 2007. -2013. | 28 000,- | e-ministrija, ESF, pašvaldība | Pašvaldības, augstskola, Gulbenes rajona padome |
| 9. Pārvaldība -Pieaugušo izglītības atbalsta struktūras nodrošināšana | 9. Izglītības atbalsta rajona struktūras un tīkla sakārtošana, pilnveidošana | 18. Pārvaldības sistēmas izveide |  |  |  |  |  |
|  |  | 18.1. Pieaugušo izglītības sistēmas izveide un darbība, mūžizglītības koordinatora štata vietas izveide Gulbenes rajonā | Nodrošināta koordinēta un plānota pieaugušo izglītība Gulbenes rajonā mūžizglītības kontekstā | 2007. -2013. | 52 000,- | IZM, pašvaldība | Gulbenes rajona padome, IZM |
|  |  | 18.2. Mūžizglītības koordinatoru amata izveide vietējās pašvaldībās | Nodrošinātas informācijas atbalsta sistēmas pašvaldībās | 2008. – 2009. | 70 000,- | IZM, pašvaldības | Pašvaldības |
|  |  | 18.3. Pieaugušo izglītībā iesaistīto institūciju sadarbības sistēmas izveide | Nodrošināta koordinēta un plānota pieaugušo izglītība Gulbenes rajonā mūžizglītības kontekstā | 2008. – 2009. | 7 000,- | Gulbenes rajona pašvaldības, LEADER | Gulbenes rajona padome, pašvaldības, mūžizglītības koordinators |
|  |  | 18.4. Neformālās izglītības sistēmas izveide un ieviešana dažādām vecuma mērķauditorijām | Nodrošināta koordinēta un plānota pieaugušo izglītība Gulbenes rajonā mūžizglītības kontekstā | 2008. -2009. | 5 000,- | IZM, ESF, pašvaldības, LEADER | Gulbenes rajona padome, pašvaldības |
|  |  | 18.5. Karjeras izvēles sistēmas pilnveidošana | Nodrošināta koordinēta un plānota pieaugušo izglītība Gulbenes rajonā mūžizglītības kontekstā | 2007. -2009. | 7 000,- | IZM, ESF, pašvaldības, LEADER | Gulbenes rajona padome, pašvaldības, karjeras izvēles aģentūra |
|  |  | 18.6. Pieaugušo izglītības atbalsta struktūras un tīkla pilnveidošana pašvaldību līmenī | Nodrošināta koordinēta un plānota pieaugušo izglītība Gulbenes rajonā mūžizglītības kontekstā | 2008. -2013. | 14 000,- | IZM, ESF, pašvaldības, LEADER | Gulbenes rajona padome, pašvaldības |
|  |  | 18.7. Atbalsta sistēmas izveide NVO attīstībai | Paplašinātas pieaugušo izglītošanās iespējas, piedāvātas daudzšķautņainas neformālās izglītības formas | 2008. -2013. | 7 000,- | ESF, LEADER | Pašvaldības, Ministru kabinets |
|  |  | 18.8. Darba tirgus un cilvēkresursu izpēte Gulbenes rajonā | Iegūta informācija darbības tālākai stratēģiskai plānošanai | 2007. -2009. | 10 000,- | IZM, ESF, pašvaldības, LEADER | Pašvaldības, mūžizglītības koordinators |
|  |  | 19. Sabiedrības informēšana |  |  |  |  |  |
|  |  | 19.1. sistemātiska sabiedriskās domas veidošana par mūžizglītības nozīmi cilvēka dzīvē | Motivēta sabiedrība, kuras darbība ir vērsta uz izglītību mūža garumā | 2007. -2013. | 7 000,- | IZM, ESF, pašvaldības, LEADER | Mūžizglītības koordinators, pašvaldības, masu mediji |
|  |  | 19.2. Sadarbība ar masu medijiem | Iespēja saņemt aktuālāko informāciju maksimāli īsā laikā | 2007. -2013. | 5 000,- | IZM, ESF, pašvaldības, LEADER | Pašvaldības, mūžizglītības koordinators, Gulbenes rajona padome |
|  |  | 19.3. Informatīvo materiālu izdošana | Precīza informācija par konkrētas iestādes piedāvājumu | 2007. -2013. | 14 000,- | IZM, ESF, Izglītības iestādes un organizācijas, LEADER | Pašvaldības, organizācijas, mūžizglītības koordinators, Gulbenes rajona padome |
|  |  | 19.4. Mūžizglītības jautājumu atspoguļošana pašvaldību un izglītības pakalpojumu sniedzēju mājas lapās | Veidota pozitīva attieksme pret mūžizglītības procesiem | 2007. -2013. | 8 000,- | Pašvaldības, pakalpojuma sniedzēji, LEADER | Pašvaldības, Gulbenes rajona padome |
|  |  | 19.5. Izglītības iestāžu un programmu datu bāzes regulāra atjaunošana | Nodrošinātas konsultāciju iespējas pieaugušajiem | 2007. -2013. | 7 000,- | IZM, pašvaldības, LEADER | Pašvaldības, izglītības iestādes, Gulbenes rajona padome |

Rajona padomes priekšsēdētājs									N.STEPANOVS