## mans ieteikums
Projekts
Valmieras rajona mūžizglītības attīstības rīcības plāns 2007 - 2013.gadam
Mērķis: | Uzdevums: | Pasākums | Pasākuma rezultāts | Termiņš | Finansējums / LS | Finansējuma avots | Par pasākuma ieviešanas atbildīgā institūcija
1.Izglītības piejamības paplašināšana atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām mūža garumā | 1.1.Investīciju piesaiste izglītības iestāžu sakārtošanā un modernizēšanā - Pirmskolas izglītības nodrošināšana | 1.1.1.Renovācija / celtniecība:
|  | Visu pagastu pirmskolas izglītības iestāžu renovācija | Uzlabota bērnu drošība un dzīves kvalitāte | 2013 |  | IZM | Pašvaldības, Izglītības iestādes
Tai skaitā:
|  | Kauguru pagasta pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” ēkas logu nomaiņa | Uzlabota bērnu drošība un dzīves kvalitāte | 2008 | 15000 | ESF, IZM, pašvaldība | Pašvaldība, Izglītības iestāde
|  | Dikļu bērnudārza "Cielaviņa" specializācija | Uzlabota bērnu drošība un dzīves kvalitāte | 2010 | 150000 | IZM | Pašvaldība, Izglītības iestāde
|  | Valmieras pilsētas 3. PII "Sprīdītis" renovācija | Uzlabota bērnu drošība un dzīves kvalitāte | 2009 | 1232825 | VIP un pašvaldība | Pašvaldība, Izglītības iestāde
|  | Valmieras pilsētas 2.PII "Ezītis" renovācija | Uzlabota bērnu drošība un dzīves kvalitāte | 2009 | 1268382 | VIP un pašvaldība | Pašvaldība, Izglītības iestāde
|  | Valmieras pilsētas 9.PII "Krācītes" renovācija | Uzlabota bērnu drošība un dzīves kvalitāte | 2008 | 269500 | VIP un pašvaldība | Pašvaldība, Izglītības iestāde
|  | Valmieras 1. pirmskolas izglītības iestādes renovācija | Uzlabota bērnu drošība un dzīves kvalitāte | 2008 | 484550 | VIP un pašvaldība | Pašvaldība, Izglītības iestāde
|  | Valmieras pilsētas 8.PII "Pienenīte" renovācija | Uzlabota bērnu drošība un dzīves kvalitāte | 2008 | 314050 | VIP un pašvaldība | Pašvaldība, Izglītības iestāde
|  | Valmieras pilsētas 6.PII "Kārliena" renovācija | Uzlabota bērnu drošība un dzīves kvalitāte | 2008 | 259792 | VIP un pašvaldība | Pašvaldība, Izglītības iestāde
|  | Valmieras pilsētas speciālās pirmsskolas izglītības iestādes "Buratino" renovācija | Uzlabota bērnu drošība un dzīves kvalitāte | 2009 | 1106765 | VIP un pašvaldība | Pašvaldība, Izglītības iestāde
|  | Valmieras pilsētas speciālās pirmsskolas izglītības iestādes "Bitīte" renovācija | Uzlabota bērnu drošība un dzīves kvalitāte | 2009 | 944487 | VIP un pašvaldība | Pašvaldība, Izglītības iestāde
|  | Valmieras pilsētas PII "Vālodzīte" renovācija | Uzlabota bērnu drošība un dzīves kvalitāte | 2008 | 15000 | VIP un pašvaldība | Pašvaldība, Izglītības iestāde
|  | Rūjienas specializētās PII "Vārpiņa" renovācija | Uzlabota bērnu drošība un dzīves kvalitāte | 2007 | 300000 | VIP un pašvaldība | Pašvaldība, Izglītības iestāde
1.1.2.Teritorijas labiekārtošana un attīstīšana:
|  | Privāto bērnu spēļu istabu un bērnudārzu atvēršana Valmieras rajonā | Pirmskolas izglītības nodrošināšana tur, kur nav piedāvājuma | 2013 | 600000 | Vietējie uzņēmēji | Pašvaldības
1.1.3. Programmu piedāvājuma paplašināšana un modernizācija
|  | Speciālo pirmsskolas izglītojošo programmu "iemaņas darbam ar grāmatu" atvēršana pie bibliotēkām | Bērna intelektuālā sagatavošana skolai un darbam ar grāmatu | 2009 | 5 000 | ESF | Pašvaldība, Izglītības iestāde
|  | Bērnu diennakts grupu atvēršana pilsētas iestādēs | Uzlabota bērnu drošība un dzīves kvalitāte, paplašinātas nodarbinātības iespējas vecākiem | 2013 | 16 000 | ESF, Bērnu lietu un ģimenes ministrija, pašvaldība | Pašvaldības, izglītības iestādes
|  | Pirmsskolas izglītību apmeklējošu bērnu veselības veicināšana | Pirmsskolas izglītības veicināšana | 2013 | 5000 | ESF, citi fondi | Pašvaldība, izglītības iestādes
|  | Pirmsskolas izglītības iestāžu speciālistu kapacitātes celšana | Pirmsskolas izglītības veicināšana | 2013 | 18000 | ESF, citi fondi | Pašvaldība, izglītības iestādes
|  | Divu bērnudārza grupu atvēršana Brenguļu pagastā | Pirmskolas izglītības nodrošināšana tur, kur nav piedāvājuma | 2013 | 10000 | Pašvaldība, dažādi fondi | Pašvaldība, izglītības iestādes
|  | "Bēbīšu skolas" izveidošana Valmieras pilsētas pašvaldībā | Pirmsskolas izglītības veicināšana | 2013 | 15000 | Pašvaldība, dažādi fondi | Pašvaldība, izglītības iestādes
|  | "Vecāku skolas" izveidošana jaunajiem vecākiem | Pirmsskolas izglītības veicināšana | 2013 | 20000 | Pašvaldība, dažādi fondi | Pašvaldība, izglītības iestādes
1.Izglītības piejamības paplašināšana atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām mūža garumā | 1.2.Investīciju piesaiste izglītības iestāžu sakārtošanā un modernizēšanā - pamatizglītības nodrošināšana | 1.2.1.Renovācija / celtniecība:
|  | Izglītības iestāžu tehniskā stāvokļa izvērtējums un iestāžu renovācija, mācību un IKT materiāli tehniskā nodrošinājuma atjaunošana rajona skolās | Sakārtota vide, uzlabota mācību procesa kvalitāte, paplašināta programmu izvēle | 2013 |  | ESF, IZM un pašvaldības | Pašvaldības, izglītības iestādes
|  | Sporta bāzes attīstīšana, jaunu zāļu un laukumu izbūve | Nodrošināta katram vispārizglītojošās skolas skolēnam iespēja nodarboties ar fiziskām aktivitātēm, uzlabota mācību procesa kvalitāte | 2013 |  | pašvaldības, valsts | Pašvaldības, izglītības iestādes
Tai skaitā:
|  | Vilpulkas pagasta Rūjas pamatskolas siltināšana, Ēdamtelpu un virtuves remonts, inventāra nomaiņa | Radīta kvalitatīva vide pamatizglītības ieguvei. | 2010 | 336 000 | Pašvaldība, dažādi fondi | Pašvaldības, izglītības iestādes
|  | Vilpulkas sākumskolas apkures sistēmas renovācija un ēka siltināšana, Ēdamtelpu un virtuves remonts, inventāra nomaiņa | Radīta kvalitatīva vide pamatizglītības ieguvei. | 2010 | 252 000 | Pašvaldība, dažādi fondi | Pašvaldības, izglītības iestādes
|  | Brenguļu sākumskolas siltināšana un apkures sitēmas uzlabošana | Radīta kvalitatīva vide pamatizglītības ieguvei. | 2010 | 150000 | Pašvaldība, dažādi fondi | Pašvaldības, izglītības iestādes
|  | Skolas celtniecības pabeigšana Naukšēnos | Sakārtota vide, uzlabota mācību procesa kvalitāte | 2010 | 1114000 | Pašvaldība, dažādi fondi | Pašvaldība, izglītības iestāde
|  | internāta (50 vietas) renovācija Naukšēnu pagasts | Sakārtota vide, uzlabota mācību procesa kvalitāte | 2010 | 80 000 | Pašvaldība, dažādi fondi | Pašvaldība, izglītības iestāde
|  | Sporta kompleksa attīstības projekts Vaidavas pagasta Vaidavas ciemā | Nodrošināta katram vispārizglītojošās skolas skolēnam iespēja nodarboties ar fiziskām aktivitātēm, uzlabota mācību procesa kvalitāte | 2010 | 400 000 | Valsts investīciju programma, pašvaldība | Pašvaldība, izglītības iestāde
|  | Sporta zāles celtniecība Brenguļu pagasts | Nodrošināta katram vispārizglītojošās skolas skolēnam iespēja nodarboties ar fiziskām aktivitātēm, uzlabota mācību procesa kvalitāte | 2010 | 450 000 | IZM, pašvaldība, | Pašvaldība, izglītības iestāde
|  | Sporta halles kapitālais remonts Naukšēnu pagasts | Nodrošināta katram vispārizglītojošās skolas skolēnam iespēja nodarboties ar fiziskām aktivitātēm, uzlabota mācību procesa kvalitāte | 2010 | 20000 | IZM, pašvaldība, | Pašvaldība, izglītības iestāde
|  | Jaunburtnieku pamatskolas energoefektivitātes celšana Bērzaines pagastā | Sakārtota vide, uzlabota mācību procesa kvalitāte | 2010 | 10 000 | Pašvaldība, dažādi fondi | Pašvaldība, izglītības iestāde
|  | Endzelīna Kauguru pamatskolas ēkas renovācija | Sakārtota vide, uzlabota mācību procesa kvalitāte | 2007 | 400000 | Pašvaldība, dažādi fondi | Pašvaldība, izglītības iestāde
|  | J. Neikena pamatskolas efektīvas un ilgtspējīgas funkcionēšanas nodrošināšana. | Nodrošināta kvalitatīva izglītības infrastruktūra un mācību process. | 2010 | 110000 | IZM, ES fondi, pašvaldība | Pašvaldība, izglītības iestāde
|  | Rūjienas v-sk. "mazās skolas" logu nomaiņa | Sakārtota vide, uzlabota mācību procesa kvalitāte | 2008 | 15000 | IZM, pašvaldība, | Pašvaldība, izglītības iestāde
|  | Rūjienas v-sk. "mazās skolas" sporta zāles renovācija | Sakārtota vide, uzlabota mācību procesa kvalitāte | 2008 | 56000 | IZM, pašvaldība, | Pašvaldība, izglītības iestāde
|  | Valmieras pamatskolas un sporta zāles būvniecības projekts | Sakārtota vide, uzlabota mācību procesa kvalitāte | 2010 | 9 567 454 | VIP, pašvaldība | Pašvaldības, izglītības iestādes
|  | Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātpamatskolas - attīstības centra renovācija | Sakārtota vide, uzlabota mācību procesa kvalitāte | 2010 | 100000 | IZM, pašvaldība, | Pašvaldības, izglītības iestādes
|  | Sēļu sākumskolas jumta, logu, durvju nomaiņa, materiālās bāzes uzlabošana. | Radīta kvalitatīva un droša vide pamatizglītības ieguvei | 2010 | 45000 | pašvaldības, valsts, dažādi fondi | Pašvldība, izglītības iestāde
|  | Burtnieku novada Matīšu pamatskolas apkures sistēmas renovācija | Radīta kvalitatīva vide | 2010 | 150000 | pašvaldības, valsts, dažādi fondi | Pašvaldība un izglītības iestāde.
|  | Vides uzlabošana un pieejamības nodrošināšana rajona skolās priekš bērniem ar īpašām vajadzībām | Bērnu ar īpašām vajadzībām integrēšana skolās | 2013 | 200000 | pašvaldības, valsts, dažādi fondi | Pašvaldības, izglītības iestādes
1.2.2.Teritorijas labiekārtošana un attīstīšana:
|  | Bērnu un jauniešu sporta un atpūtas vietas izveide Ipiku pagastā | Nodrošināta katram vispārizglītojošās skolas skolēnam iespēja nodarboties ar fiziskām aktivitātēm, uzlabota mācību procesa kvalitāte | 2009 | 39 000 | Valsts, pašvaldība | Pašvaldība, izglītības iestāde
|  | Matīšu pamatskolas stadiona laukuma ierīkošana atbilstoši starptautiskām stadionu prasībām | Nodrošināta katram vispārizglītojošās skolas skolēnam iespēja nodarboties ar fiziskām aktivitātēm, uzlabota mācību procesa kvalitāte | 2010 | 30 000 | Pašvaldība, dažādi fondi | Pašvaldības, izglītības iestādes
1.2.3. Materiālās bāzes uzlabošana:
|  | Skolēnu autobusu satiksmes atjaunošana pagastos | Skolēnu nokļūšanas līdz skolai nodrošināšana | 2010 |  | Pagastu pašvaldības, vietējie uzņēmēji | Pagastu pašvaldības
|  | Skolas autobusa iegāde Naukšēnu pagasts | Skolēnu nokļūšanas līdz skolai nodrošināšana | 2008 | 25000 | Pagastu pašvaldības, vietējie uzņēmēji | Pašvaldība, izglītības iestāde
|  | Skolēnu autobusa iegāde Ramatas pagastā | Uzlabota bērnu nokļūšana līdz skolai | 2007 | 25000 | ESF, pašvaldība | Pašvaldība, izglītības iestāde
|  | Skolas autobusa iegāde Burtnieku novadā | Skolēnu nokļūšanai līdz skolai nodrošināšana. | 2007 | 25000 | novada dome | novada dome
|  | „Dzeltenais autobuss” skolēnu pārvadājumiem. Kauguru pagasts | Skolēnu nokļūšanas līdz skolai nodrošināšana | 2007 | 25000 | Pagastu pašvaldības, vietējie uzņēmēji | Pašvaldība, izglītības iestāde
|  | Rūjienas v-sk. "mazās skolas" ēdināšanas sadales galda izveide | Sakārtota vide | 2008 | 100000 | IZM, pašvaldība, | Pašvaldība, izglītības iestāde
|  | Rūjienas v-sk. "mazās skolas" datorklases iekārtošana | Uzlabota mācību procesa kvalitāte | 2008 | 50000 | IZM, pašvaldība, | Pašvaldība, izglītības iestāde
|  | Mācību un materiāltehniskās bāzes nodrošināšana Sēļu sākumskolā | Uzlabota mācību kvalitāte | 2008 | 3500 | Fondik, pašvaldība | Pašvaldība, izglītības iestāde
1.2.4. Programmu piedāvājuma paplašināšana un modernizācija
|  | Noteikta kārtība, kādā pamatskolēni tiek izvietoti Valmieras pilsētas izglītības iestādēs | radīta sakārtota sistēma pamatizglītības nodrošināšanai | 2009 |  | Valsts, pašvaldība | Pašvaldība, izglītības iestāde
1.Izglītības piejamības paplašināšana atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām mūža garumā | 1.3.Investīciju piesaiste izglītības iestāžu sakārtošanā un modernizēšanā - Vidējās izglītības kvalitātes paaugstināšana | 1.3.1Renovācija / celtniecība:
|  | Vidējās izglītības iestāžu renovācija, mācību un IKT materiāli tehniskā nodrošinājuma atjaunošana | Radītas iespējas kvalitatīvas izglītības ieguvei. | 2013 |  | IZM, pašvaldība | Pašvaldības, Izglītības iestādes
|  | Nodrošināt dabaszinātņu kabinetus ar modernu aprīkojumu pie visām skolām | Uzlabota mācīšanas kvalitāte | 2013 |  | IZM, pašvaldība | Pašvaldības, Izglītības iestādes
|  | Sporta bāzes attīstīšana, jaunu zāļu un laukumu izbūve | Uzlabota mācību procesa kvalitāte | 2010 |  | IZM, pašvaldība | Pašvaldības, Izglītības iestādes
|  | Vides uzlabošana un pieejamības nodrošināšana skolās priekš bērniem ar īpašām vajadzībām | Nodrošināta izglītības pieejamība bērniem ar kustību traucējumiem | 2010 |  | IZM, pašvaldība | Pašvaldības, Izglītības iestādes
Tai skaitā:
|  | pabeigt jaunās sporta zāles celtniecība Naukšēnu pagasts | Sakārtota vide, uzlabota mācību procesa kvalitāte | 2009 | 370000 | IZM, pašvaldība | Pašvaldības, Izglītības iestāde
|  | Sporta halles būvniecība Dikļu pagastā | Sakārtota vide, uzlabota sporta aktivitāšu kvalitāte | 2013 | 100000 | IZM, pašvaldība | Pašvaldības, Izglītības iestāde
|  | Rūjienas vidusskolas ēku ekspluatācijas drošības un izmaksu samazināšanas pasākumi | Radīta kvalitatīva vide izglītības ieguvei. | 2007 | 325000 | IZM, pašvaldība | Pašvaldība, izglītības iestāde
|  | Rūjienas vidusskolas ēdināšanas bloka renovācija | Sakārtota vide | 2007 | 63573 | IZM, pašvaldība | Pašvaldība, izglītības iestāde
|  | Valmieras Viestura vidusskolas garderobes un sporta zāles renovācija | Sakārtota vide | 2008 | 79758 | VIP, pašvaldība | Pašvaldības, izglītības iestādes
|  | Rūjienas vidusskolas stadiona rekonstrukcija | Sakārtota vide | 2008 | 400000 | IZM, pašvaldība | Pašvaldība, izglītības iestāde
1.3.2.Teritorijas labiekārtošana un attīstīšana:
|  | Sporta bāžu attīstīšana, jaunu zāļu un sporta laukumu celtniecība Valmierā | lai ar regulārām sporta nodarbībām varētu nodarboties katra ģimene | 2013 | 2000000 | dažādi fondi | Pašvaldība, izglītības iestāde
|  | attīstīt brīvdabas sporta trases un laukumus namu kvartālos, pie skolām, publiskas peldvietas, slidotavas | lai ar regulārām sporta nodarbībām varētu nodarboties katra ģimene . | 2013 | 500000 | dažādi fondi | Pašvaldība, izglītības iestāde
1.3.3.Materiālās bāzes uzlabošana:
|  | materiāli tehniskās bāzes nodrošinājums, jo sevišķi eksaktajos priekšmetos | Kvalitatīvas izglītības nodrošinājums | 2013 |  | IZM, pašvaldības | Pašvaldības, izglītības iestādes
|  | Sporta bāzes attīstīšana | Nodrošināta katram vispārizglītojošās skolas skolēnam iespēja nodarboties ar fiziskām aktivitātēm, uzlabota mācību procesa kvalitāte | 2013 |  | Pašvaldības,IZM, sponsori | Pašvaldības, izglītības iestādes
|  | Rajona izglītības iestāžu informatizācijas turpināšana un datortehnikas atjaunošana | Kvalitatīvas izglītības nodrošinājums, jaunu datoru skaits uz vienu skolēnu palielinās | 2013 |  | IZM | Pašvaldība, izglītības iestāde
1.3.4. Programmu piedāvājuma paplašināšana un modernizācija
|  | iedzīvotāju izglītošana par ikdienas sportisko aktivitāšu organizēšanu / pieejamību / pielietošanu brīvā dabā. | iedzīvotāju fiziskās un garīgās veselības uzlabošana | 2013 | 10000 | dažādi fondi | Pašvaldība, izglītības iestāde
1.4.1.Renovācija / celtniecība:
1.Izglītības piejamības paplašināšana atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām mūža garumā | 1.4.Investīciju piesaiste izglītības iestāžu sakārtošanā un modernizēšanā - Darba tirgum atbilstoša profesionālā izglītība | Profesionālo vidusskolu, tehnikumu renovēšana un mācību tehnisko bāžu atjaunošana, ieviešot apmācībā jaunās tehnoloģijas | Nodrošināta vide kvalitatīvas arodizglītības iegūšanai | 2013 |  | valsts | Skolas administrācija
1.4.2.Teritorijas labiekārtošana un attīstīšana:
1.4.3.Materiālās bāzes uzlabošana:
|  | Uzņēmēju iesaistīšana prakses vietu nodrošināšanā un apmācības procesā, izmantojot uzņēmēju materiāli tehnisko bāzi | Nodrošināta mūsdienu laikmetam atbilstošu praktisko iemaņu apguve | 2010 | 100 000 | Valsts, pagastu pašvaldības, vietējie uzņēmēji | izglītības iestādes
|  | Teritoriālo bāzes vietu izveidošana mācību prakšu īstenošanai | Nodrošināta mūsdienu laikmetam atbilstošu praktisko iemaņu apguve | 2013 |  | ESF, valsts | IZM, rajona pašvaldība
|  | Inovāciju inkubatora izveidošana | nodrošināta iespēja uzsākt biznesu bez sākuma kapitāla | 2009 | 10 000 | Ekonomikas Ministrija | Vidzemes PIC
|  | Valmieras 36. arodvidusskolas infrastruktūras modernizācija un materiāli tehniskās bāzes pilnveide | Nodrošināta vide kvalitatīvas arodizglītības iegūšanai | 2007 | 28500 | Pasaules banka, ERAF | Skolu administrācijas
|  | Valmieras Pārtikas ražotāju vidusskolas infrastruktūras modernizācija un materiāli tehniskās bāzes pilnveide | Nodrošināta vide kvalitatīvas arodizglītības iegūšanai | 2007 | 100 000 | IZM | Skolu administrācijas
|  | Dabaszinātņu kabinetu attīstīšana skolās Valmierā | Nodrošināta vide kvalitatīvas arodizglītības iegūšanai | 2013 |  | IZM, pašvaldība | Skolu administrācijas
1.4.4. Programmu piedāvājuma paplašināšana un modernizācija
|  | Dabaszinātņu un tehnoloģiju priekšmetu mācīšanas pilnveide Valmieras skolās | Nodrošināta kvalitatīva mūsdienu prasībām atbisltoša izglītība | 2013 |  | IZM, pašvaldība | izglītības iestādes
|  | Atbalsts darba tirgus pētījumu veikšanai | Nodrošināta kvalitatīva mūsdienu prasībām atbisltoša izglītība | 2008 |  | dažādi fondi | Vidzemes augstskola
|  | Profesionālās orientācijas veicināšana pamatskolās Valmierā | Karjeras izvēles veicināšana | 2008 |  | IZM, pašvaldība | izglītības iestādes
1.Izglītības piejamības paplašināšana atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām mūža garumā | 1.5.Investīciju piesaiste izglītības iestāžu sakārtošanā un modernizēšanā - Austākās izglītības iespēju nodrošināšana | 1.5.1.Renovācija / celtniecība:
|  | Vidzemes augstskolas renovācijas pabeigšana un materiāli tehniskās bāzes uzlabošana | Kvalitatīvas vides nodrošināšana izglītoties gribētājiem | 2007 | 2 000 000 | ERAF, valsts, pašvaldības | Vidzemes augstskola
|  | Vidzemes izglītības, zinātnes un tehnoloģiju parka izveide | Nodrošināta uz IKT bāzēta moderna izglītība un tālākizglītība, bāzes radīšana visām izglītības iestādēm inovatīvu programmu sagatavošanai | 2010 | 10 000 000 | fondi , valsts, pašvaldības | Vidzemes augstskola
1.5.2.Teritorijas labiekārtošana un attīstīšana:
|  | Kompetences centra izveidošana pie Vidzemes augstskolas | Reģiona pētniecības attīstīšana un nostiprināšana | 2010 | 10 000 | Ekonomikas Ministrija, pašvaldības | Vidzemes augstskola
1.Izglītības piejamības paplašināšana atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām mūža garumā | 1.6.Investīciju piesaiste izglītības iestāžu sakārtošanā un modernizēšanā - Neformālās izglītības nodrošināšana | 1.6.1. Rekonstrukcija / celtniecība:
|  | Pagastu tautas namu rekonstrukcija | Radītas iespējas personiskai pašpilnveidei, pilsoniskai līdzdalībai, sociālai iekļaušanai | 2013 |  | Kultūras ministrija, pašvaldība | Pašvaldība
|  | Bibliotēku remonts pagastos | Radītas iespējas personiskai pašpilnveidei, pilsoniskai līdzdalībai, sociālai iekļaušanai | 2013 |  | Kultūras ministrija, pašvaldība | Pašvaldība
|  | Sporta bāzu infrastruktūras modernizācija pagastos | Radītas iespējas personiskai pašpilnveidei, pilsoniskai līdzdalībai, sociālai iekļaušanai | 2010 | 500 000 | IZM,ESF, pašvaldības | Pašvaldība
|  | Integrētās bibliotēkas renovācijas projekta pabeigšana | Nodrošināta moderna vide un materiāli tehniskais aprīkojums ikdienas mācīšanās un personas pilveide | 2007 | 2000000 | ERAF, pašvaldības, ViA rekonstrukcijas projekta 3.kārtas aktivitāte | Valmieras pilsētas dome
|  | Mūžizglītības un jauno tehnoloģiju centra izveide | Nodrošināta vide uz IKT bāzētu inovatīvu programmu izstrādāšanai visiem PI piedāvātājiem | 2009 | 600000 | Norvēģu finašu instruments, IZM, pašvaldības | Vidzemes augstskola
|  | Sēļu muižas jumta, logu nomaiņa, fasādes krāsošana | Nodrošināta vide pagasta iedzīvotājiem inovatīvām programmām | 2013 | 95000 | Kultūras ministrija, fondi, pašvaldība | Pašvaldība
|  | Rūjienas Sporta un veselības centra celtniecība | Radītas iespējas personiskai pašpilnveidei, | 2008 | 2000000 | IZM, pašvaldība | Rūjienas pils.dome
|  | Rūjienas mūzikas skolas remonts | Radītas iespējas personiskai pašpilnveidei, | 2010 | 20000 | Pašvaldība | Pašvaldība, izglītības iestāde
|  | Rūjienas "Tautas Skola" renovācija | Radītas iespējas personiskai pašpilnveidei, | 2008 | 200000 | IZM, pašvaldība | Rūjienas pils.dome
|  | "Sēļu skolas" pārveidošana par diennakts izglītības centru | Nodrošināta iedzīvotājiem dažādu iemaņu apguve; sakārtota kultūvide, starptautisku pogammu, nometņu organizēšana | 2013 | 350800 | ESF, pašvaldība | Pašvaldība
|  | Burtnieku novada Vecates pagasta centra renovācija | Radīt iespējas personiskai pašpilnveidei, pilsoniskai līdzdalībai, sociālai iekļaušanai | 2010 | 60000 | novada dome, citi fondi | novada dome
1.6.2.Teritorijas labiekārtošana un attīstīšana:
|  | Rūjienas Mākslas centra izveide | Radītas iespējas personiskai pašpilnveidei, | 2008 | 2000000 | Pašvaldība | Rūjienas pils.dome
1.6.3.Materiālās bāzes uzlabošana:
|  | Publisko interneta pieejas punktu attīstība Valmieras rajonā projekts "E-Vidzeme" | Nodrošināta pieeja internetam ikvienam interesentam | 2007 | 830 000 | Valsts, pašvaldības, ERAF | VAA
|  | Bibliotēku Gaismas tīkla projekts | Nodrošināta pieeja internetam un jauno IKT izmantošanas iespējas visās rajona bibliotēkās | 2009 | 90 966 | Valsts, ERAF | Rajona integrētā bibliotēka
|  | Kvalitatīvu mūzikas instrumentu iegāde Rūjienas mūzikas skolai | Radītas iespējas personiskai pašpilnveidei, | 2012 | 15000 | VKKF, pašvaldība | Pašvaldība, izglītības iestāde
1.6.4. Programmu piedāvājuma paplašināšana un modernizācija:
|  | Iesaistīt vecākus bērnu brīvā laika pavadīšanas procesos | daudzveidīgas iespējas personas pilnveidei | 2008 |  | dažādi fondi , NVO | Vidzemes augstskolas mūžizglītības centrs
|  | Interešu izglītības veicināšanas projekti | daudzveidīgas iespējas personas pilnveidei | 2008 |  | dažādi fondi , NVO | Vidzemes augstskolas mūžizglītības centrs
|  | darba pilnveidošana ar jauniešiem-likumpārkāpējiem | daudzveidīgas iespējas personas pilnveidei | 2008 |  | dažādi fondi , NVO | Vidzemes augstskolas mūžizglītības centrs
|  | Jaunatnes nodarbinātības un politikas veicināšana | daudzveidīgas iespējas personas pilnveidei | 2008 |  | dažādi fondi , NVO | Vidzemes augstskolas mūžizglītības centrs
|  | Atpūtas, sporta un radošo spēju nometņu projekti | daudzveidīgas iespējas personas pilnveidei | 2008 |  | dažādi fondi , NVO | Vidzemes augstskolas mūžizglītības centrs
2.Izglītības piedāvājuma nodrošināšana un paplašināšana atbilstoši iedzīvotāju vajdzībām |  | 2.1.1. Programmu piedāvājuma paplašināšana un modernizācija:
| 2.1.Izveidot izglītības piedāvājuma labvēlīgus sociālus apstākļus un dzīves kvalitātes paaugstināšanu | Saglabāts pašvaldību dibināto iestāžu un grupu skaits, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas( tajā skaitā speciālās pirmsskolas izgl.programmas) | Pakalpojuma pieejamība rajona teritorijā | 2013 | 100 000 | IZM, pašvaldības | Pašvaldības, izglītības iestādes
|  | Jaunu vakarskolas klašu atvēršana ar nedēļas nogales vai e-apmācības piedāvājumu | Otrās iespējas pamatizglītības ieguvei nodrošināšana visiem | 2013 | 52000 | Valsts, pagastu pašvaldības | Rajona pašvaldība
|  | Karjeras izglītības speciālistu sagatavošana darbam skolās | Profesionālās karjeras izvēles iespēju paplašināšana | 2013 | 24 000 | ESF, valsts, pašvaldības | Vidzemes augstskolas mūžizglītības centrs
|  | Interešu izglītības piedāvājuma paplašināšana laukos, izveidojot nelielus interešu izglītības centrus pie skolām, apvienojoties vairākām tuvākajām skolām un nodrošinot bezmaksas transportu bērniem | Saturīga brīvā laika pavadīšanas nodrošināšana | 2013 | 60 000 | IZM, Kultūras ministrija, pašvaldība | Vidzemes augstskolas mūžizglītības centrs
|  | Katrā lauku skolā nodrošināt praktisko amatu apmācību (šūšanu, galdniecību) | Praktisko darbu iemaņu ieguves iespējas bērniem, kuri neturpinās izglītību vidusskolā | 2010 | 7 000 | ESF, valsts, pašvaldības | Pagastu, Rajona pašvaldības
|  | Nepilna laika bezmaksas profesionālu psihologu nodrošināšana pagastos pamatskolās | Psiholoģiskā atbalsta nodrošināšana lauku bērniem | 2013 | 30 000 | Pagastu pašvaldības, vietējie uzņēmēji | Rajona pašvaldība
|  | Biligvālās izglītības programmu piedāvāšana vidusskolās | Tādu apstākļu radīšana, lai bērni beidzot vidusskolu brīvi runātu 2 svešvalodās | 2013 | 10 000 | Valsts, pagastu pašvaldības, vietējie uzņēmēji | Vidzemes augstskolas mūžizglītības centrs
|  | e-apmācības paplašināšana, īpaši valodu apguvē, vidusskolās | Radītas iespējas kvalitatīvas izglītības ieguvei. | 2013 | 60000 | ESF, valsts, pašvaldība | Vidzemes augstskolas mūžizglītības centrs
|  | Regulāra Vispārizglītojošo skolu pedagogu tālākizglītības nodrošināšana | Radītas iespējas kvalitatīvas ilgtspējīgai pedagogu kvalifikācijas uzlabošanai uz vietām. | 2007 | 12 000 | ESF, IZM, valsts | Vidzemes augstskolas mūžizglītības centrs
|  | Vakara skolu tīkla paplašināšana, jauno tehnoloģiju izmantošana vakarskolu programmu apgūšanai, dodot iespēju apgūt vidusskolas izglītību e-vidē | Vispārējās vidējās izglītības pieejamība visiem | 2013 | 60000 | ESF, valsts, pašvaldība | Rajona pašvaldība
|  | Regulāra tirgus izpēte, lai sagatavotu atbilstošas modernas izglītības programmas | Nodršināta laikmetam atbilstoša moderna profesionālā izglītība | 2007 | 5 000 | Valsts, pagastu pašvaldības, vietējie uzņēmēji | Vidzemes augstskolas mūžizglītības centrs
|  | Profesionālās izglītības iestāžu skolotāju tālākizglītības nodrošināšana | Nodršināta laikmetam atbilstoša moderna profesionālā izglītība | 2013 | 12 000 | ESF , IZM | Vidzemes augstskolas mūžizglītības centrs
|  | Profesionālās izglītības iestāžu prestiža celšana, darbs ar ģimenēm un skolu bērniem šādas izglītības popularizēšanā | Līdzsvara veicināšana starp vispārējās izglītības un arodskolu skolēnu skaitu | 2013 |  | IZM | IZM, rajona pašvaldība
|  | Koledžas līmeņa izglītības iespēju nodrošināšana | Nodršināta laikmetam atbilstoša moderna koleždas līmeņaprofesionālā izglītība | 2013 | 15 000 | ESF, IZM | Vidzemes augstskola, Vidzemes PIC
|  | Starptautiskās sadarbības paplašināšana arpodizglītības uzlabošanai un kvalitātes nodrošināšanai | Nodrošināta laikmetam atbilstoša moderna profesionālā izglītība | 2007 |  | Pašvaldības, skolu administrācijas | Skolu administrācijas
|  | jaunu augstākās izgllītības programmu sagatavošana un piedāvāšana, īpaši dabaszinībās un inženierzinātnēs | Kvalitatīva laikmetam atbilstoša augstākā izglītība reģionā dažādām vajadzībām | 2006 | 120000 | ESF, citi fondi, pašvaldības, IZM | Vidzemes augstskola, citas Latvijas augstskolas
|  | Tālmācības programmu, augstākās izglītības iegūšanas e-vidē iespēju paplašināšana | iespēju nodrošināšana iegūt augstāko izglītību pēc iespējas tuvāk dzīves vietai | 2013 | 100000 | ESF, citi fondi, pašvaldības, IZM | Vidzemes augstskolas mūžizglītības centrs
|  | Izglītības iestāžu pieejamība bērniem ar īpašām vajadzībām | Visu sociālo grupu iedzīvotāju integrācija | 2008 |  | dažādi fondi , NVO | Vidzemes augstskolas mūžizglītības centrs
|  | Sociālās integrācijas projekti | Visu sociālo grupu iedzīvotāju integrācija | 2008 |  | dažādi fondi , NVO | Vidzemes augstskolas mūžizglītības centrs
|  | Mūrmuižas tautas universitātes atjaunošana Kauguru pagastā partnerībā ar Vidzemes augstskolu un Kultūras akadēmiju | Radītas iespējas personiskai pašpilnveidei, pilsoniskai līdzdalībai, sociālai iekļaušanai | 2007 | 7500 | ESF, Vidzemes augstskola, Kauguru pagasta pašvaldība | Kauguru pagasta pašvaldība, Vidzemes augstskolas mūžizglītības centrs
|  | Informācijas aprites veicināšana starp Latvijas augstskolām un Valmieras izglītības iestādēm | karjeras izvēles veicināšana | 2007 |  | dažādi fondi | Vidzemes augstskolas mūžizglītības centrs
|  | Pedagogu tālākizglītības metodiskā centra attīstība Valmierā | Nodrošināta regulāra pedagogu informēšana, tālākizglītība un pašizglītošanās | 2008 | 17000 | Nozaru ministrijas, dažādi fondi, NVO | Vidzemes augstskolas mūžizglītības centrs
3.Pārvaldība -Pieaugušo izglītības atbalsta struktūras nodrošināšana | 3.1.Izglītības atbalsta rajona struktūras un tīkla sakārtošana, pilnveidošana | 3.1.1. Sabiedrības informēšana:
|  | Sadarbība ar vietējiem un reģionāliem medijiem | Iespēja saņemt aktuālāko informāciju maksimāli īsā laikā | 2013 | 5 000 | Nozaru ministrijas, dažādi fondi, NVO | Vidzemes augstskolas mūžizglītības centrs
|  | Bukletu, piedāvājuma katalogu izdošana | Precīza informācija par konkrētas iestādes piedāvājumu | 2013 | 10 000 | Nozaru ministrijas, dažādi fondi, NVO | Vidzemes augstskolas mūžizglītības centrs
|  | Mūžizglītības jautājumu atspoguļošana pašvaldību un izglītības pakalpojumu sniedzēju mājas lapās | Veidota pozitīva attieksme pret mūžizglītības procesiem | 2013 | 6 000 | Nozaru ministrijas, dažādi fondi, NVO | Vidzemes augstskolas mūžizglītības centrs
|  | Neformālās izglītības pieprasījuma izpēte | Noskaidrots pieprasījums | 2007 | 2 000 | Nozaru ministrijas, dažādi fondi, NVO | Vidzemes augstskolas mūžizglītības centrs
|  | Pieaugušo izglītības atbalsta struktūras un tīkla pilnveidošana pašvaldību līmenī | Nodrošināta mūsdienīga un dinamiska neformālās izglītības sistēma | 2013 | 90 000 | Nozaru ministrijas, dažādi fondi, NVO | Vidzemes augstskolas mūžizglītības centrs
|  | Mūžizglītības koordinatoru amata izveide vietējās pašvaldībās | Nodrošinātas informācijas atbalsta sistēmas pašvaldībās | 2008 | 40 000 | Nozaru ministrijas, dažādi fondi, NVO | Vidzemes augstskolas mūžizglītības centrs
|  | Izglītības iestāžu un programmu datu bāzes regulāra atjaunošana unTālākizglītības programmu piedāvājuma popularizēšana | Nodrošinātas konsultāciju iespējas pieaugušajiem | 2008 | 5 000 | Nozaru ministrijas, dažādi fondi, NVO | Vidzemes augstskolas mūžizglītības centrs